## Project-1 TRIANG(a,b,m)
Activity | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.5084 | 3.0084 | 3.0084 |  | 46.007 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.0084 | 0.66553 | 5 | 8.0084 | 1 | 45.3611 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.0084 | 0.54459 | 6.7319 | 9.7404 | 2 | 45.4342 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.0084 | 0.94975 | 10.1789 | 13.1873 | 3 | 45.8665 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.0084 | 0.34125 | 6.8261 | 14.8346 | 4 | 46.67 | 0
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 13.1873 | 0.88894 | 7.0574 | 20.2448 | 5 | 45.7052 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.8346 | 0.69329 | 11.2487 | 26.0833 | 6 | 42.6738 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 20.2448 | 0.09255 | 3 | 23.2448 | 7 | 45.418 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 20.2448 | 0.19779 | 10.4064 | 30.6511 | 8 | 46.3003 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 26.0833 | 0.2215 | 7.8152 | 33.8984 | 9 | 45.8088 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 30.6511 | 0.39804 | 2.3123 | 32.9635 | 10 | 49.0152 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 33.8984 | 0.44265 | 12.1086 | 46.007 | 11 | 45.7022 | 1
[9 empty] | 12 | 47.3555 | 0
[9 empty] | 13 | 50.0813 | 0
[9 empty] | 14 | 44.7765 | 1
[9 empty] | 15 | 44.9099 | 1
Deadline | 46 | [7 empty] | 16 | 45.8478 | 1
[9 empty] | 17 | 46.182 | 0
[9 empty] | 18 | 45.8357 | 1
Average Project Duration |  | Success Rate | [6 empty] | 19 | 44.7892 | 1
46.5022 |  | 0.402 | [6 empty] | 20 | 46.3516 | 0
[9 empty] | 21 | 47.0482 | 0
[9 empty] | 22 | 44.6728 | 1
[9 empty] | 23 | 48.8717 | 0
[9 empty] | 24 | 45.5217 | 1
[9 empty] | 25 | 47.4709 | 0
[9 empty] | 26 | 47.3674 | 0
[9 empty] | 27 | 46.7447 | 0
[9 empty] | 28 | 49.145 | 0
[9 empty] | 29 | 47.6636 | 0
[9 empty] | 30 | 45.6106 | 1
[9 empty] | 31 | 46.2411 | 0
[9 empty] | 32 | 46.3275 | 0
[9 empty] | 33 | 45.6216 | 1
[9 empty] | 34 | 48.4929 | 0
[9 empty] | 35 | 43.7336 | 1
[9 empty] | 36 | 46.674 | 0
[9 empty] | 37 | 48.0243 | 0
[9 empty] | 38 | 45.0903 | 1
[9 empty] | 39 | 45.7924 | 1
[9 empty] | 40 | 48.2348 | 0
[9 empty] | 41 | 46.3185 | 0
[9 empty] | 42 | 46.7024 | 0
[9 empty] | 43 | 46.6104 | 0
[9 empty] | 44 | 46.2613 | 0
[9 empty] | 45 | 47.1148 | 0
[9 empty] | 46 | 44.8277 | 1
[9 empty] | 47 | 43.246 | 1
[9 empty] | 48 | 44.6297 | 1
[9 empty] | 49 | 41.627 | 1
[9 empty] | 50 | 49.9557 | 0
[9 empty] | 51 | 46.3395 | 0
[9 empty] | 52 | 46.7411 | 0
[9 empty] | 53 | 44.6078 | 1
[9 empty] | 54 | 46.3161 | 0
[9 empty] | 55 | 48.4949 | 0
[9 empty] | 56 | 47.6624 | 0
[9 empty] | 57 | 46.1543 | 0
[9 empty] | 58 | 45.2077 | 1
[9 empty] | 59 | 46.0174 | 0
[9 empty] | 60 | 45.8563 | 1
[9 empty] | 61 | 47.6403 | 0
[9 empty] | 62 | 45.9324 | 1
[9 empty] | 63 | 47.1814 | 0
[9 empty] | 64 | 49.8214 | 0
[9 empty] | 65 | 46.3764 | 0
[9 empty] | 66 | 48.3617 | 0
[9 empty] | 67 | 45.6078 | 1
[9 empty] | 68 | 47.3105 | 0
[9 empty] | 69 | 45.4766 | 1
[9 empty] | 70 | 44.8429 | 1
[9 empty] | 71 | 45.3393 | 1
[9 empty] | 72 | 46.3582 | 0
[9 empty] | 73 | 44.8524 | 1
[9 empty] | 74 | 44.6216 | 1
[9 empty] | 75 | 47.5547 | 0
[9 empty] | 76 | 48.2337 | 0
[9 empty] | 77 | 48.4805 | 0
[9 empty] | 78 | 49.6847 | 0
[9 empty] | 79 | 44.3294 | 1
[9 empty] | 80 | 46.34 | 0
[9 empty] | 81 | 48.8823 | 0
[9 empty] | 82 | 44.0882 | 1
[9 empty] | 83 | 44.0976 | 1
[9 empty] | 84 | 47.8879 | 0
[9 empty] | 85 | 46.2254 | 0
[9 empty] | 86 | 43.9679 | 1
[9 empty] | 87 | 45.7892 | 1
[9 empty] | 88 | 45.1922 | 1
[9 empty] | 89 | 49.5022 | 0
[9 empty] | 90 | 44.6447 | 1
[9 empty] | 91 | 45.4896 | 1
[9 empty] | 92 | 45.378 | 1
[9 empty] | 93 | 47.9923 | 0
[9 empty] | 94 | 46.8488 | 0
[9 empty] | 95 | 46.5918 | 0
[9 empty] | 96 | 45.3506 | 1
[9 empty] | 97 | 46.5677 | 0
[9 empty] | 98 | 45.0703 | 1
[9 empty] | 99 | 47.4514 | 0
[9 empty] | 100 | 47.9677 | 0
[9 empty] | 101 | 45.9037 | 1
[9 empty] | 102 | 44.7816 | 1
[9 empty] | 103 | 45.5996 | 1
[9 empty] | 104 | 45.5241 | 1
[9 empty] | 105 | 45.3611 | 1
[9 empty] | 106 | 49.2583 | 0
[9 empty] | 107 | 47.3548 | 0
[9 empty] | 108 | 42.2807 | 1
[9 empty] | 109 | 46.2525 | 0
[9 empty] | 110 | 50.2008 | 0
[9 empty] | 111 | 46.4639 | 0
[9 empty] | 112 | 45.3963 | 1
[9 empty] | 113 | 47.9563 | 0
[9 empty] | 114 | 48.1727 | 0
[9 empty] | 115 | 45.7718 | 1
[9 empty] | 116 | 44.3404 | 1
[9 empty] | 117 | 48.385 | 0
[9 empty] | 118 | 44.3372 | 1
[9 empty] | 119 | 45.5039 | 1
[9 empty] | 120 | 46.335 | 0
[9 empty] | 121 | 45.0869 | 1
[9 empty] | 122 | 46.2302 | 0
[9 empty] | 123 | 46.762 | 0
[9 empty] | 124 | 45.1529 | 1
[9 empty] | 125 | 45.6937 | 1
[9 empty] | 126 | 48.4649 | 0
[9 empty] | 127 | 49.3926 | 0
[9 empty] | 128 | 45.3897 | 1
[9 empty] | 129 | 44.379 | 1
[9 empty] | 130 | 47.435 | 0
[9 empty] | 131 | 49.9991 | 0
[9 empty] | 132 | 45.3868 | 1
[9 empty] | 133 | 50.0805 | 0
[9 empty] | 134 | 46.0146 | 0
[9 empty] | 135 | 44.5062 | 1
[9 empty] | 136 | 47.7419 | 0
[9 empty] | 137 | 44.9457 | 1
[9 empty] | 138 | 46.0166 | 0
[9 empty] | 139 | 48.4142 | 0
[9 empty] | 140 | 50.0158 | 0
[9 empty] | 141 | 47.4582 | 0
[9 empty] | 142 | 47.9567 | 0
[9 empty] | 143 | 45.0895 | 1
[9 empty] | 144 | 45.798 | 1
[9 empty] | 145 | 47.5069 | 0
[9 empty] | 146 | 49.2178 | 0
[9 empty] | 147 | 47.7918 | 0
[9 empty] | 148 | 48.1745 | 0
[9 empty] | 149 | 46.9964 | 0
[9 empty] | 150 | 43.8377 | 1
[9 empty] | 151 | 46.1478 | 0
[9 empty] | 152 | 44.0169 | 1
[9 empty] | 153 | 45.508 | 1
[9 empty] | 154 | 45.6729 | 1
[9 empty] | 155 | 44.0289 | 1
[9 empty] | 156 | 49.1683 | 0
[9 empty] | 157 | 42.9351 | 1
[9 empty] | 158 | 45.9661 | 1
[9 empty] | 159 | 44.8737 | 1
[9 empty] | 160 | 48.4561 | 0
[9 empty] | 161 | 46.3635 | 0
[9 empty] | 162 | 48.2414 | 0
[9 empty] | 163 | 48.0332 | 0
[9 empty] | 164 | 45.0439 | 1
[9 empty] | 165 | 43.6333 | 1
[9 empty] | 166 | 46.9636 | 0
[9 empty] | 167 | 48.3595 | 0
[9 empty] | 168 | 47.9361 | 0
[9 empty] | 169 | 48.3898 | 0
[9 empty] | 170 | 45.5144 | 1
[9 empty] | 171 | 47.2374 | 0
[9 empty] | 172 | 47.9318 | 0
[9 empty] | 173 | 43.9751 | 1
[9 empty] | 174 | 45.6157 | 1
[9 empty] | 175 | 47.9348 | 0
[9 empty] | 176 | 46.8266 | 0
[9 empty] | 177 | 42.4412 | 1
[9 empty] | 178 | 46.6247 | 0
[9 empty] | 179 | 46.6064 | 0
[9 empty] | 180 | 47.7986 | 0
[9 empty] | 181 | 49.1075 | 0
[9 empty] | 182 | 46.2626 | 0
[9 empty] | 183 | 47.6779 | 0
[9 empty] | 184 | 45.5301 | 1
[9 empty] | 185 | 42.0987 | 1
[9 empty] | 186 | 43.6938 | 1
[9 empty] | 187 | 45.9151 | 1
[9 empty] | 188 | 47.5747 | 0
[9 empty] | 189 | 46.9959 | 0
[9 empty] | 190 | 45.4693 | 1
[9 empty] | 191 | 46.3939 | 0
[9 empty] | 192 | 46.4279 | 0
[9 empty] | 193 | 47.0009 | 0
[9 empty] | 194 | 47.6857 | 0
[9 empty] | 195 | 49.409 | 0
[9 empty] | 196 | 45.4212 | 1
[9 empty] | 197 | 44.1968 | 1
[9 empty] | 198 | 48.8799 | 0
[9 empty] | 199 | 46.0798 | 0
[9 empty] | 200 | 44.9412 | 1
[9 empty] | 201 | 44.5136 | 1
[9 empty] | 202 | 47.5278 | 0
[9 empty] | 203 | 45.9996 | 1
[9 empty] | 204 | 46.6155 | 0
[9 empty] | 205 | 47.7884 | 0
[9 empty] | 206 | 45.7311 | 1
[9 empty] | 207 | 46.7546 | 0
[9 empty] | 208 | 44.9968 | 1
[9 empty] | 209 | 48.997 | 0
[9 empty] | 210 | 46.334 | 0
[9 empty] | 211 | 45.7818 | 1
[9 empty] | 212 | 45.8575 | 1
[9 empty] | 213 | 50.5759 | 0
[9 empty] | 214 | 49.4249 | 0
[9 empty] | 215 | 45.0455 | 1
[9 empty] | 216 | 43.9424 | 1
[9 empty] | 217 | 45.9653 | 1
[9 empty] | 218 | 46.2583 | 0
[9 empty] | 219 | 42.3736 | 1
[9 empty] | 220 | 46.4861 | 0
[9 empty] | 221 | 46.7119 | 0
[9 empty] | 222 | 44.9032 | 1
[9 empty] | 223 | 46.2263 | 0
[9 empty] | 224 | 45.6573 | 1
[9 empty] | 225 | 46.6339 | 0
[9 empty] | 226 | 50.2921 | 0
[9 empty] | 227 | 48.9694 | 0
[9 empty] | 228 | 46.5681 | 0
[9 empty] | 229 | 45.9129 | 1
[9 empty] | 230 | 48.0933 | 0
[9 empty] | 231 | 47.5604 | 0
[9 empty] | 232 | 44.3168 | 1
[9 empty] | 233 | 45.0616 | 1
[9 empty] | 234 | 49.272 | 0
[9 empty] | 235 | 46.7346 | 0
[9 empty] | 236 | 46.2388 | 0
[9 empty] | 237 | 48.0621 | 0
[9 empty] | 238 | 46.2575 | 0
[9 empty] | 239 | 45.2299 | 1
[9 empty] | 240 | 47.0512 | 0
[9 empty] | 241 | 48.092 | 0
[9 empty] | 242 | 46.4168 | 0
[9 empty] | 243 | 49.0498 | 0
[9 empty] | 244 | 45.6257 | 1
[9 empty] | 245 | 47.7979 | 0
[9 empty] | 246 | 45.4758 | 1
[9 empty] | 247 | 46.0806 | 0
[9 empty] | 248 | 47.0545 | 0
[9 empty] | 249 | 46.1415 | 0
[9 empty] | 250 | 46.1853 | 0
[9 empty] | 251 | 49.0909 | 0
[9 empty] | 252 | 45.6403 | 1
[9 empty] | 253 | 49.4937 | 0
[9 empty] | 254 | 46.242 | 0
[9 empty] | 255 | 45.8046 | 1
[9 empty] | 256 | 47.2083 | 0
[9 empty] | 257 | 44.6274 | 1
[9 empty] | 258 | 44.461 | 1
[9 empty] | 259 | 44.0706 | 1
[9 empty] | 260 | 44.8185 | 1
[9 empty] | 261 | 46.09 | 0
[9 empty] | 262 | 46.6778 | 0
[9 empty] | 263 | 47.9047 | 0
[9 empty] | 264 | 46.2851 | 0
[9 empty] | 265 | 50.1321 | 0
[9 empty] | 266 | 47.6437 | 0
[9 empty] | 267 | 46.8448 | 0
[9 empty] | 268 | 44.1488 | 1
[9 empty] | 269 | 44.7257 | 1
[9 empty] | 270 | 45.612 | 1
[9 empty] | 271 | 47.5062 | 0
[9 empty] | 272 | 45.2596 | 1
[9 empty] | 273 | 49.2157 | 0
[9 empty] | 274 | 43.318 | 1
[9 empty] | 275 | 48.5991 | 0
[9 empty] | 276 | 47.0352 | 0
[9 empty] | 277 | 47.4488 | 0
[9 empty] | 278 | 49.6694 | 0
[9 empty] | 279 | 44.1383 | 1
[9 empty] | 280 | 45.2023 | 1
[9 empty] | 281 | 47.5092 | 0
[9 empty] | 282 | 48.416 | 0
[9 empty] | 283 | 46.5319 | 0
[9 empty] | 284 | 45.6713 | 1
[9 empty] | 285 | 44.1911 | 1
[9 empty] | 286 | 44.5036 | 1
[9 empty] | 287 | 44.1918 | 1
[9 empty] | 288 | 44.5967 | 1
[9 empty] | 289 | 44.2485 | 1
[9 empty] | 290 | 43.432 | 1
[9 empty] | 291 | 46.212 | 0
[9 empty] | 292 | 48.4014 | 0
[9 empty] | 293 | 49.0124 | 0
[9 empty] | 294 | 47.9902 | 0
[9 empty] | 295 | 45.6681 | 1
[9 empty] | 296 | 45.8291 | 1
[9 empty] | 297 | 46.4648 | 0
[9 empty] | 298 | 46.1697 | 0
[9 empty] | 299 | 47.6074 | 0
[9 empty] | 300 | 48.4506 | 0
[9 empty] | 301 | 47.4987 | 0
[9 empty] | 302 | 46.3507 | 0
[9 empty] | 303 | 44.1524 | 1
[9 empty] | 304 | 44.5545 | 1
[9 empty] | 305 | 50.1002 | 0
[9 empty] | 306 | 45.0831 | 1
[9 empty] | 307 | 46.577 | 0
[9 empty] | 308 | 45.5762 | 1
[9 empty] | 309 | 50.8392 | 0
[9 empty] | 310 | 45.8961 | 1
[9 empty] | 311 | 47.3031 | 0
[9 empty] | 312 | 46.1295 | 0
[9 empty] | 313 | 48.9368 | 0
[9 empty] | 314 | 49.0226 | 0
[9 empty] | 315 | 45.9677 | 1
[9 empty] | 316 | 46.3039 | 0
[9 empty] | 317 | 45.8775 | 1
[9 empty] | 318 | 48.3678 | 0
[9 empty] | 319 | 48.2655 | 0
[9 empty] | 320 | 46.5769 | 0
[9 empty] | 321 | 49.8541 | 0
[9 empty] | 322 | 42.9075 | 1
[9 empty] | 323 | 48.4701 | 0
[9 empty] | 324 | 45.4566 | 1
[9 empty] | 325 | 43.7329 | 1
[9 empty] | 326 | 48.179 | 0
[9 empty] | 327 | 45.2584 | 1
[9 empty] | 328 | 50.4708 | 0
[9 empty] | 329 | 46.1406 | 0
[9 empty] | 330 | 46.1388 | 0
[9 empty] | 331 | 45.3056 | 1
[9 empty] | 332 | 46.0069 | 0
[9 empty] | 333 | 47.196 | 0
[9 empty] | 334 | 48.6147 | 0
[9 empty] | 335 | 47.3788 | 0
[9 empty] | 336 | 45.5409 | 1
[9 empty] | 337 | 43.9235 | 1
[9 empty] | 338 | 50.7256 | 0
[9 empty] | 339 | 45.3053 | 1
[9 empty] | 340 | 44.0014 | 1
[9 empty] | 341 | 47.8148 | 0
[9 empty] | 342 | 46.7908 | 0
[9 empty] | 343 | 47.5236 | 0
[9 empty] | 344 | 45.91 | 1
[9 empty] | 345 | 48.3904 | 0
[9 empty] | 346 | 46.6268 | 0
[9 empty] | 347 | 46.7294 | 0
[9 empty] | 348 | 48.3471 | 0
[9 empty] | 349 | 47.4502 | 0
[9 empty] | 350 | 45.4782 | 1
[9 empty] | 351 | 46.7022 | 0
[9 empty] | 352 | 52.5353 | 0
[9 empty] | 353 | 46.9966 | 0
[9 empty] | 354 | 47.8186 | 0
[9 empty] | 355 | 47.513 | 0
[9 empty] | 356 | 48.1581 | 0
[9 empty] | 357 | 44.4361 | 1
[9 empty] | 358 | 45.8508 | 1
[9 empty] | 359 | 46.8458 | 0
[9 empty] | 360 | 44.5568 | 1
[9 empty] | 361 | 47.6095 | 0
[9 empty] | 362 | 47.0796 | 0
[9 empty] | 363 | 43.4216 | 1
[9 empty] | 364 | 49.0368 | 0
[9 empty] | 365 | 46.5568 | 0
[9 empty] | 366 | 46.1741 | 0
[9 empty] | 367 | 46.8569 | 0
[9 empty] | 368 | 48.1182 | 0
[9 empty] | 369 | 44.7044 | 1
[9 empty] | 370 | 46.2515 | 0
[9 empty] | 371 | 46.7302 | 0
[9 empty] | 372 | 46.7824 | 0
[9 empty] | 373 | 46.0476 | 0
[9 empty] | 374 | 46.8879 | 0
[9 empty] | 375 | 45.7183 | 1
[9 empty] | 376 | 43.9981 | 1
[9 empty] | 377 | 46.0161 | 0
[9 empty] | 378 | 45.6798 | 1
[9 empty] | 379 | 46.8802 | 0
[9 empty] | 380 | 45.5203 | 1
[9 empty] | 381 | 46.6555 | 0
[9 empty] | 382 | 50.7849 | 0
[9 empty] | 383 | 47.1823 | 0
[9 empty] | 384 | 49.1075 | 0
[9 empty] | 385 | 48.0054 | 0
[9 empty] | 386 | 46.7187 | 0
[9 empty] | 387 | 47.9066 | 0
[9 empty] | 388 | 44.0134 | 1
[9 empty] | 389 | 48.067 | 0
[9 empty] | 390 | 46.3232 | 0
[9 empty] | 391 | 44.9449 | 1
[9 empty] | 392 | 44.3489 | 1
[9 empty] | 393 | 48.0219 | 0
[9 empty] | 394 | 47.2057 | 0
[9 empty] | 395 | 45.6631 | 1
[9 empty] | 396 | 45.4675 | 1
[9 empty] | 397 | 48.982 | 0
[9 empty] | 398 | 44.3775 | 1
[9 empty] | 399 | 41.8931 | 1
[9 empty] | 400 | 45.9323 | 1
[9 empty] | 401 | 45.4058 | 1
[9 empty] | 402 | 46.8628 | 0
[9 empty] | 403 | 43.1441 | 1
[9 empty] | 404 | 46.5145 | 0
[9 empty] | 405 | 44.29 | 1
[9 empty] | 406 | 49.1166 | 0
[9 empty] | 407 | 45.0283 | 1
[9 empty] | 408 | 47.6235 | 0
[9 empty] | 409 | 45.5379 | 1
[9 empty] | 410 | 47.837 | 0
[9 empty] | 411 | 50.0314 | 0
[9 empty] | 412 | 47.4361 | 0
[9 empty] | 413 | 47.648 | 0
[9 empty] | 414 | 46.8104 | 0
[9 empty] | 415 | 43.4938 | 1
[9 empty] | 416 | 44.3586 | 1
[9 empty] | 417 | 45.8223 | 1
[9 empty] | 418 | 44.8685 | 1
[9 empty] | 419 | 49.3538 | 0
[9 empty] | 420 | 47.0409 | 0
[9 empty] | 421 | 44.4065 | 1
[9 empty] | 422 | 47.2603 | 0
[9 empty] | 423 | 47.7751 | 0
[9 empty] | 424 | 48.5297 | 0
[9 empty] | 425 | 47.011 | 0
[9 empty] | 426 | 48.1442 | 0
[9 empty] | 427 | 44.8908 | 1
[9 empty] | 428 | 47.1771 | 0
[9 empty] | 429 | 46.1153 | 0
[9 empty] | 430 | 45.0238 | 1
[9 empty] | 431 | 44.8041 | 1
[9 empty] | 432 | 46.8614 | 0
[9 empty] | 433 | 45.1474 | 1
[9 empty] | 434 | 46.7956 | 0
[9 empty] | 435 | 47.3245 | 0
[9 empty] | 436 | 47.9045 | 0
[9 empty] | 437 | 46.4578 | 0
[9 empty] | 438 | 47.6419 | 0
[9 empty] | 439 | 48.1953 | 0
[9 empty] | 440 | 47.7232 | 0
[9 empty] | 441 | 49.0773 | 0
[9 empty] | 442 | 45.8727 | 1
[9 empty] | 443 | 48.7416 | 0
[9 empty] | 444 | 46.0347 | 0
[9 empty] | 445 | 48.4494 | 0
[9 empty] | 446 | 46.5672 | 0
[9 empty] | 447 | 45.4251 | 1
[9 empty] | 448 | 45.0265 | 1
[9 empty] | 449 | 47.8655 | 0
[9 empty] | 450 | 44.9776 | 1
[9 empty] | 451 | 43.6754 | 1
[9 empty] | 452 | 47.5205 | 0
[9 empty] | 453 | 47.2 | 0
[9 empty] | 454 | 50.5698 | 0
[9 empty] | 455 | 47.7158 | 0
[9 empty] | 456 | 43.689 | 1
[9 empty] | 457 | 45.4339 | 1
[9 empty] | 458 | 46.4976 | 0
[9 empty] | 459 | 44.5189 | 1
[9 empty] | 460 | 45.6304 | 1
[9 empty] | 461 | 47.5522 | 0
[9 empty] | 462 | 47.4021 | 0
[9 empty] | 463 | 46.3905 | 0
[9 empty] | 464 | 48.3136 | 0
[9 empty] | 465 | 48.953 | 0
[9 empty] | 466 | 49.8234 | 0
[9 empty] | 467 | 45.1148 | 1
[9 empty] | 468 | 45.6477 | 1
[9 empty] | 469 | 46.5058 | 0
[9 empty] | 470 | 46.2499 | 0
[9 empty] | 471 | 45.3939 | 1
[9 empty] | 472 | 45.7452 | 1
[9 empty] | 473 | 43.8915 | 1
[9 empty] | 474 | 46.0524 | 0
[9 empty] | 475 | 49.069 | 0
[9 empty] | 476 | 43.4723 | 1
[9 empty] | 477 | 45.9055 | 1
[9 empty] | 478 | 49.6822 | 0
[9 empty] | 479 | 48.3008 | 0
[9 empty] | 480 | 48.0383 | 0
[9 empty] | 481 | 47.8974 | 0
[9 empty] | 482 | 47.6182 | 0
[9 empty] | 483 | 47.677 | 0
[9 empty] | 484 | 46.1953 | 0
[9 empty] | 485 | 47.3464 | 0
[9 empty] | 486 | 45.5475 | 1
[9 empty] | 487 | 48.6277 | 0
[9 empty] | 488 | 42.8053 | 1
[9 empty] | 489 | 47.6659 | 0
[9 empty] | 490 | 50.1804 | 0
[9 empty] | 491 | 46.4755 | 0
[9 empty] | 492 | 44.037 | 1
[9 empty] | 493 | 48.8789 | 0
[9 empty] | 494 | 45.3838 | 1
[9 empty] | 495 | 46.316 | 0
[9 empty] | 496 | 46.8433 | 0
[9 empty] | 497 | 44.6377 | 1
[9 empty] | 498 | 44.993 | 1
[9 empty] | 499 | 43.1646 | 1
[9 empty] | 500 | 44.7788 | 1
[9 empty] | 501 | 48.3571 | 0
[9 empty] | 502 | 48.2702 | 0
[9 empty] | 503 | 44.1008 | 1
[9 empty] | 504 | 44.3223 | 1
[9 empty] | 505 | 49.7372 | 0
[9 empty] | 506 | 46.9389 | 0
[9 empty] | 507 | 47.7005 | 0
[9 empty] | 508 | 48.2912 | 0
[9 empty] | 509 | 49.1757 | 0
[9 empty] | 510 | 45.7334 | 1
[9 empty] | 511 | 46.8856 | 0
[9 empty] | 512 | 49.4346 | 0
[9 empty] | 513 | 46.7661 | 0
[9 empty] | 514 | 47.1804 | 0
[9 empty] | 515 | 46.6587 | 0
[9 empty] | 516 | 48.6586 | 0
[9 empty] | 517 | 49.0732 | 0
[9 empty] | 518 | 47.77 | 0
[9 empty] | 519 | 47.1323 | 0
[9 empty] | 520 | 46.6019 | 0
[9 empty] | 521 | 45.74 | 1
[9 empty] | 522 | 44.4639 | 1
[9 empty] | 523 | 47.044 | 0
[9 empty] | 524 | 45.8207 | 1
[9 empty] | 525 | 46.0763 | 0
[9 empty] | 526 | 46.0069 | 0
[9 empty] | 527 | 44.2933 | 1
[9 empty] | 528 | 47.1391 | 0
[9 empty] | 529 | 45.8242 | 1
[9 empty] | 530 | 46.123 | 0
[9 empty] | 531 | 46.5483 | 0
[9 empty] | 532 | 50.9496 | 0
[9 empty] | 533 | 47.5928 | 0
[9 empty] | 534 | 46.8152 | 0
[9 empty] | 535 | 46.1679 | 0
[9 empty] | 536 | 43.4506 | 1
[9 empty] | 537 | 49.0028 | 0
[9 empty] | 538 | 47.0241 | 0
[9 empty] | 539 | 43.7981 | 1
[9 empty] | 540 | 47.1923 | 0
[9 empty] | 541 | 44.7416 | 1
[9 empty] | 542 | 44.6724 | 1
[9 empty] | 543 | 45.6297 | 1
[9 empty] | 544 | 47.3855 | 0
[9 empty] | 545 | 45.0071 | 1
[9 empty] | 546 | 45.1446 | 1
[9 empty] | 547 | 47.0911 | 0
[9 empty] | 548 | 45.0243 | 1
[9 empty] | 549 | 48.1957 | 0
[9 empty] | 550 | 49.1083 | 0
[9 empty] | 551 | 44.568 | 1
[9 empty] | 552 | 46.0819 | 0
[9 empty] | 553 | 47.5349 | 0
[9 empty] | 554 | 47.6328 | 0
[9 empty] | 555 | 47.1887 | 0
[9 empty] | 556 | 47.3249 | 0
[9 empty] | 557 | 47.0158 | 0
[9 empty] | 558 | 47.4644 | 0
[9 empty] | 559 | 46.6079 | 0
[9 empty] | 560 | 47.8217 | 0
[9 empty] | 561 | 45.9549 | 1
[9 empty] | 562 | 48.5229 | 0
[9 empty] | 563 | 46.0244 | 0
[9 empty] | 564 | 49.6223 | 0
[9 empty] | 565 | 47.3588 | 0
[9 empty] | 566 | 49.1752 | 0
[9 empty] | 567 | 44.3668 | 1
[9 empty] | 568 | 45.3245 | 1
[9 empty] | 569 | 43.9993 | 1
[9 empty] | 570 | 47.0767 | 0
[9 empty] | 571 | 50.7633 | 0
[9 empty] | 572 | 47.3411 | 0
[9 empty] | 573 | 47.1151 | 0
[9 empty] | 574 | 46.7239 | 0
[9 empty] | 575 | 46.0627 | 0
[9 empty] | 576 | 47.0661 | 0
[9 empty] | 577 | 45.53 | 1
[9 empty] | 578 | 45.9577 | 1
[9 empty] | 579 | 47.968 | 0
[9 empty] | 580 | 43.3071 | 1
[9 empty] | 581 | 49.1137 | 0
[9 empty] | 582 | 46.7963 | 0
[9 empty] | 583 | 46.8255 | 0
[9 empty] | 584 | 46.1025 | 0
[9 empty] | 585 | 45.8882 | 1
[9 empty] | 586 | 45.1315 | 1
[9 empty] | 587 | 45.1796 | 1
[9 empty] | 588 | 47.3346 | 0
[9 empty] | 589 | 46.501 | 0
[9 empty] | 590 | 45.2126 | 1
[9 empty] | 591 | 47.0869 | 0
[9 empty] | 592 | 46.1108 | 0
[9 empty] | 593 | 49.1021 | 0
[9 empty] | 594 | 45.6725 | 1
[9 empty] | 595 | 47.3447 | 0
[9 empty] | 596 | 43.8174 | 1
[9 empty] | 597 | 45.7756 | 1
[9 empty] | 598 | 48.3135 | 0
[9 empty] | 599 | 47.5155 | 0
[9 empty] | 600 | 45.1786 | 1
[9 empty] | 601 | 48.4261 | 0
[9 empty] | 602 | 46.2172 | 0
[9 empty] | 603 | 44.1779 | 1
[9 empty] | 604 | 46.7075 | 0
[9 empty] | 605 | 48.722 | 0
[9 empty] | 606 | 46.475 | 0
[9 empty] | 607 | 46.7792 | 0
[9 empty] | 608 | 44.6097 | 1
[9 empty] | 609 | 45.384 | 1
[9 empty] | 610 | 43.9418 | 1
[9 empty] | 611 | 44.5404 | 1
[9 empty] | 612 | 48.4917 | 0
[9 empty] | 613 | 44.7926 | 1
[9 empty] | 614 | 44.2524 | 1
[9 empty] | 615 | 45.9811 | 1
[9 empty] | 616 | 45.5788 | 1
[9 empty] | 617 | 44.9544 | 1
[9 empty] | 618 | 47.6836 | 0
[9 empty] | 619 | 48.1464 | 0
[9 empty] | 620 | 44.6012 | 1
[9 empty] | 621 | 46.2525 | 0
[9 empty] | 622 | 47.8796 | 0
[9 empty] | 623 | 48.904 | 0
[9 empty] | 624 | 46.5206 | 0
[9 empty] | 625 | 45.3113 | 1
[9 empty] | 626 | 48.5402 | 0
[9 empty] | 627 | 45.8233 | 1
[9 empty] | 628 | 49.1022 | 0
[9 empty] | 629 | 45.5197 | 1
[9 empty] | 630 | 47.2168 | 0
[9 empty] | 631 | 48.4855 | 0
[9 empty] | 632 | 45.3778 | 1
[9 empty] | 633 | 46.5042 | 0
[9 empty] | 634 | 52.5774 | 0
[9 empty] | 635 | 44.0093 | 1
[9 empty] | 636 | 47.9773 | 0
[9 empty] | 637 | 48.905 | 0
[9 empty] | 638 | 47.4322 | 0
[9 empty] | 639 | 49.1629 | 0
[9 empty] | 640 | 48.5196 | 0
[9 empty] | 641 | 44.9148 | 1
[9 empty] | 642 | 48.6509 | 0
[9 empty] | 643 | 47.0944 | 0
[9 empty] | 644 | 43.6179 | 1
[9 empty] | 645 | 44.4529 | 1
[9 empty] | 646 | 44.6575 | 1
[9 empty] | 647 | 45.8478 | 1
[9 empty] | 648 | 45.7623 | 1
[9 empty] | 649 | 46.6615 | 0
[9 empty] | 650 | 43.2427 | 1
[9 empty] | 651 | 44.9344 | 1
[9 empty] | 652 | 46.3147 | 0
[9 empty] | 653 | 44.5518 | 1
[9 empty] | 654 | 45.0168 | 1
[9 empty] | 655 | 48.1828 | 0
[9 empty] | 656 | 46.6591 | 0
[9 empty] | 657 | 43.7543 | 1
[9 empty] | 658 | 46.2511 | 0
[9 empty] | 659 | 43.7464 | 1
[9 empty] | 660 | 47.5516 | 0
[9 empty] | 661 | 47.1032 | 0
[9 empty] | 662 | 46.6553 | 0
[9 empty] | 663 | 44.2324 | 1
[9 empty] | 664 | 45.5785 | 1
[9 empty] | 665 | 44.9912 | 1
[9 empty] | 666 | 45.4281 | 1
[9 empty] | 667 | 47.3444 | 0
[9 empty] | 668 | 46.8455 | 0
[9 empty] | 669 | 48.9005 | 0
[9 empty] | 670 | 46.371 | 0
[9 empty] | 671 | 45.8618 | 1
[9 empty] | 672 | 45.7436 | 1
[9 empty] | 673 | 43.2983 | 1
[9 empty] | 674 | 46.1696 | 0
[9 empty] | 675 | 46.1993 | 0
[9 empty] | 676 | 48.8796 | 0
[9 empty] | 677 | 44.964 | 1
[9 empty] | 678 | 47.4953 | 0
[9 empty] | 679 | 45.2695 | 1
[9 empty] | 680 | 46.2275 | 0
[9 empty] | 681 | 45.8383 | 1
[9 empty] | 682 | 46.7002 | 0
[9 empty] | 683 | 45.3815 | 1
[9 empty] | 684 | 45.4623 | 1
[9 empty] | 685 | 47.8824 | 0
[9 empty] | 686 | 43.3601 | 1
[9 empty] | 687 | 47.5695 | 0
[9 empty] | 688 | 45.1755 | 1
[9 empty] | 689 | 47.145 | 0
[9 empty] | 690 | 48.1646 | 0
[9 empty] | 691 | 48.0406 | 0
[9 empty] | 692 | 45.2035 | 1
[9 empty] | 693 | 46.7066 | 0
[9 empty] | 694 | 45.8324 | 1
[9 empty] | 695 | 47.8631 | 0
[9 empty] | 696 | 46.4543 | 0
[9 empty] | 697 | 48.2367 | 0
[9 empty] | 698 | 44.2994 | 1
[9 empty] | 699 | 44.4491 | 1
[9 empty] | 700 | 46.9017 | 0
[9 empty] | 701 | 47.1469 | 0
[9 empty] | 702 | 45.1202 | 1
[9 empty] | 703 | 50.0261 | 0
[9 empty] | 704 | 49.0067 | 0
[9 empty] | 705 | 45.1652 | 1
[9 empty] | 706 | 46.0615 | 0
[9 empty] | 707 | 44.5237 | 1
[9 empty] | 708 | 43.9405 | 1
[9 empty] | 709 | 46.2442 | 0
[9 empty] | 710 | 47.6195 | 0
[9 empty] | 711 | 47.4607 | 0
[9 empty] | 712 | 47.9141 | 0
[9 empty] | 713 | 47.8762 | 0
[9 empty] | 714 | 45.4536 | 1
[9 empty] | 715 | 48.7133 | 0
[9 empty] | 716 | 43.7266 | 1
[9 empty] | 717 | 44.4156 | 1
[9 empty] | 718 | 46.7012 | 0
[9 empty] | 719 | 51.1202 | 0
[9 empty] | 720 | 46.6163 | 0
[9 empty] | 721 | 43.4061 | 1
[9 empty] | 722 | 45.9212 | 1
[9 empty] | 723 | 46.7613 | 0
[9 empty] | 724 | 47.8075 | 0
[9 empty] | 725 | 43.5227 | 1
[9 empty] | 726 | 44.5001 | 1
[9 empty] | 727 | 43.2804 | 1
[9 empty] | 728 | 47.8866 | 0
[9 empty] | 729 | 46.4404 | 0
[9 empty] | 730 | 47.2407 | 0
[9 empty] | 731 | 48.5714 | 0
[9 empty] | 732 | 43.6155 | 1
[9 empty] | 733 | 46.6923 | 0
[9 empty] | 734 | 46.24 | 0
[9 empty] | 735 | 43.5296 | 1
[9 empty] | 736 | 46.8268 | 0
[9 empty] | 737 | 44.7443 | 1
[9 empty] | 738 | 44.5538 | 1
[9 empty] | 739 | 46.8488 | 0
[9 empty] | 740 | 46.189 | 0
[9 empty] | 741 | 44.9207 | 1
[9 empty] | 742 | 45.7114 | 1
[9 empty] | 743 | 48.485 | 0
[9 empty] | 744 | 44.648 | 1
[9 empty] | 745 | 43.6842 | 1
[9 empty] | 746 | 46.5193 | 0
[9 empty] | 747 | 49.5383 | 0
[9 empty] | 748 | 43.5114 | 1
[9 empty] | 749 | 45.6211 | 1
[9 empty] | 750 | 47.5115 | 0
[9 empty] | 751 | 46.258 | 0
[9 empty] | 752 | 48.4642 | 0
[9 empty] | 753 | 44.9937 | 1
[9 empty] | 754 | 48.887 | 0
[9 empty] | 755 | 46.9061 | 0
[9 empty] | 756 | 46.3986 | 0
[9 empty] | 757 | 48.3873 | 0
[9 empty] | 758 | 48.7014 | 0
[9 empty] | 759 | 45.2901 | 1
[9 empty] | 760 | 47.3385 | 0
[9 empty] | 761 | 44.5683 | 1
[9 empty] | 762 | 45.3886 | 1
[9 empty] | 763 | 50.4523 | 0
[9 empty] | 764 | 47.0412 | 0
[9 empty] | 765 | 46.8418 | 0
[9 empty] | 766 | 44.9961 | 1
[9 empty] | 767 | 46.0916 | 0
[9 empty] | 768 | 46.3783 | 0
[9 empty] | 769 | 47.7458 | 0
[9 empty] | 770 | 47.5815 | 0
[9 empty] | 771 | 45.3522 | 1
[9 empty] | 772 | 49.7435 | 0
[9 empty] | 773 | 45.1022 | 1
[9 empty] | 774 | 44.0592 | 1
[9 empty] | 775 | 47.9253 | 0
[9 empty] | 776 | 46.9091 | 0
[9 empty] | 777 | 44.81 | 1
[9 empty] | 778 | 45.7216 | 1
[9 empty] | 779 | 46.6163 | 0
[9 empty] | 780 | 47.8808 | 0
[9 empty] | 781 | 48.4844 | 0
[9 empty] | 782 | 43.011 | 1
[9 empty] | 783 | 45.4633 | 1
[9 empty] | 784 | 44.0692 | 1
[9 empty] | 785 | 46.214 | 0
[9 empty] | 786 | 46.0193 | 0
[9 empty] | 787 | 45.1381 | 1
[9 empty] | 788 | 47.0325 | 0
[9 empty] | 789 | 46.32 | 0
[9 empty] | 790 | 45.4261 | 1
[9 empty] | 791 | 42.9129 | 1
[9 empty] | 792 | 45.035 | 1
[9 empty] | 793 | 43.8763 | 1
[9 empty] | 794 | 48.4709 | 0
[9 empty] | 795 | 45.2422 | 1
[9 empty] | 796 | 43.3538 | 1
[9 empty] | 797 | 44.0164 | 1
[9 empty] | 798 | 49.097 | 0
[9 empty] | 799 | 45.7973 | 1
[9 empty] | 800 | 47.0285 | 0
[9 empty] | 801 | 47.0661 | 0
[9 empty] | 802 | 44.9361 | 1
[9 empty] | 803 | 43.6797 | 1
[9 empty] | 804 | 49.327 | 0
[9 empty] | 805 | 47.1275 | 0
[9 empty] | 806 | 44.7697 | 1
[9 empty] | 807 | 42.4472 | 1
[9 empty] | 808 | 47.8722 | 0
[9 empty] | 809 | 44.2215 | 1
[9 empty] | 810 | 43.7325 | 1
[9 empty] | 811 | 44.7685 | 1
[9 empty] | 812 | 45.9782 | 1
[9 empty] | 813 | 47.0723 | 0
[9 empty] | 814 | 44.7825 | 1
[9 empty] | 815 | 49.1321 | 0
[9 empty] | 816 | 44.9507 | 1
[9 empty] | 817 | 45.7178 | 1
[9 empty] | 818 | 45.5317 | 1
[9 empty] | 819 | 46.5626 | 0
[9 empty] | 820 | 43.3526 | 1
[9 empty] | 821 | 47.5959 | 0
[9 empty] | 822 | 45.8756 | 1
[9 empty] | 823 | 49.133 | 0
[9 empty] | 824 | 48.4676 | 0
[9 empty] | 825 | 46.683 | 0
[9 empty] | 826 | 45.9594 | 1
[9 empty] | 827 | 44.9556 | 1
[9 empty] | 828 | 45.4574 | 1
[9 empty] | 829 | 46.0386 | 0
[9 empty] | 830 | 46.5983 | 0
[9 empty] | 831 | 45.9476 | 1
[9 empty] | 832 | 46.5252 | 0
[9 empty] | 833 | 45.6456 | 1
[9 empty] | 834 | 49.4626 | 0
[9 empty] | 835 | 47.3877 | 0
[9 empty] | 836 | 45.0498 | 1
[9 empty] | 837 | 46.4848 | 0
[9 empty] | 838 | 45.5288 | 1
[9 empty] | 839 | 42.4978 | 1
[9 empty] | 840 | 46.7806 | 0
[9 empty] | 841 | 43.6247 | 1
[9 empty] | 842 | 48.3349 | 0
[9 empty] | 843 | 46.6796 | 0
[9 empty] | 844 | 46.098 | 0
[9 empty] | 845 | 44.8076 | 1
[9 empty] | 846 | 45.5356 | 1
[9 empty] | 847 | 49.5565 | 0
[9 empty] | 848 | 46.7399 | 0
[9 empty] | 849 | 46.7181 | 0
[9 empty] | 850 | 47.2972 | 0
[9 empty] | 851 | 48.4984 | 0
[9 empty] | 852 | 47.3523 | 0
[9 empty] | 853 | 44.9024 | 1
[9 empty] | 854 | 45.4517 | 1
[9 empty] | 855 | 48.8452 | 0
[9 empty] | 856 | 47.2309 | 0
[9 empty] | 857 | 48.3105 | 0
[9 empty] | 858 | 44.1722 | 1
[9 empty] | 859 | 46.1754 | 0
[9 empty] | 860 | 43.1786 | 1
[9 empty] | 861 | 44.5883 | 1
[9 empty] | 862 | 44.0416 | 1
[9 empty] | 863 | 48.0499 | 0
[9 empty] | 864 | 45.058 | 1
[9 empty] | 865 | 45.4662 | 1
[9 empty] | 866 | 49.4002 | 0
[9 empty] | 867 | 47.6133 | 0
[9 empty] | 868 | 44.0518 | 1
[9 empty] | 869 | 45.764 | 1
[9 empty] | 870 | 45.8264 | 1
[9 empty] | 871 | 47.1955 | 0
[9 empty] | 872 | 46.7732 | 0
[9 empty] | 873 | 47.2097 | 0
[9 empty] | 874 | 47.8836 | 0
[9 empty] | 875 | 47.5218 | 0
[9 empty] | 876 | 45.9586 | 1
[9 empty] | 877 | 43.2369 | 1
[9 empty] | 878 | 45.4792 | 1
[9 empty] | 879 | 45.0752 | 1
[9 empty] | 880 | 49.1037 | 0
[9 empty] | 881 | 46.2684 | 0
[9 empty] | 882 | 46.3218 | 0
[9 empty] | 883 | 44.1936 | 1
[9 empty] | 884 | 46.7123 | 0
[9 empty] | 885 | 47.6556 | 0
[9 empty] | 886 | 46.237 | 0
[9 empty] | 887 | 48.1199 | 0
[9 empty] | 888 | 45.5018 | 1
[9 empty] | 889 | 45.8944 | 1
[9 empty] | 890 | 46.7953 | 0
[9 empty] | 891 | 48.0167 | 0
[9 empty] | 892 | 44.2561 | 1
[9 empty] | 893 | 45.0736 | 1
[9 empty] | 894 | 49.2719 | 0
[9 empty] | 895 | 46.9137 | 0
[9 empty] | 896 | 47.2402 | 0
[9 empty] | 897 | 47.0021 | 0
[9 empty] | 898 | 47.959 | 0
[9 empty] | 899 | 43.8249 | 1
[9 empty] | 900 | 44.2582 | 1
[9 empty] | 901 | 45.5229 | 1
[9 empty] | 902 | 44.3382 | 1
[9 empty] | 903 | 47.5332 | 0
[9 empty] | 904 | 49.7249 | 0
[9 empty] | 905 | 47.3089 | 0
[9 empty] | 906 | 45.0542 | 1
[9 empty] | 907 | 46.102 | 0
[9 empty] | 908 | 44 | 1
[9 empty] | 909 | 47.6549 | 0
[9 empty] | 910 | 43.5363 | 1
[9 empty] | 911 | 45.2973 | 1
[9 empty] | 912 | 45.4352 | 1
[9 empty] | 913 | 46.9412 | 0
[9 empty] | 914 | 46.8205 | 0
[9 empty] | 915 | 47.0033 | 0
[9 empty] | 916 | 46.7894 | 0
[9 empty] | 917 | 47.5447 | 0
[9 empty] | 918 | 47.2778 | 0
[9 empty] | 919 | 47.0626 | 0
[9 empty] | 920 | 45.7621 | 1
[9 empty] | 921 | 47.3227 | 0
[9 empty] | 922 | 44.4729 | 1
[9 empty] | 923 | 44.1444 | 1
[9 empty] | 924 | 47.0701 | 0
[9 empty] | 925 | 44.7739 | 1
[9 empty] | 926 | 46.0589 | 0
[9 empty] | 927 | 47.5537 | 0
[9 empty] | 928 | 45.4504 | 1
[9 empty] | 929 | 44.6898 | 1
[9 empty] | 930 | 44.6171 | 1
[9 empty] | 931 | 48.3374 | 0
[9 empty] | 932 | 47.1879 | 0
[9 empty] | 933 | 46.7466 | 0
[9 empty] | 934 | 46.0577 | 0
[9 empty] | 935 | 49.0501 | 0
[9 empty] | 936 | 45.6781 | 1
[9 empty] | 937 | 48.4301 | 0
[9 empty] | 938 | 45.5395 | 1
[9 empty] | 939 | 46.8285 | 0
[9 empty] | 940 | 47.3759 | 0
[9 empty] | 941 | 47.6941 | 0
[9 empty] | 942 | 47.9257 | 0
[9 empty] | 943 | 43.5792 | 1
[9 empty] | 944 | 46.6355 | 0
[9 empty] | 945 | 51.2025 | 0
[9 empty] | 946 | 48.389 | 0
[9 empty] | 947 | 45.4879 | 1
[9 empty] | 948 | 46.7623 | 0
[9 empty] | 949 | 46.0526 | 0
[9 empty] | 950 | 49.153 | 0
[9 empty] | 951 | 50.5389 | 0
[9 empty] | 952 | 47.3174 | 0
[9 empty] | 953 | 48.8667 | 0
[9 empty] | 954 | 48.3604 | 0
[9 empty] | 955 | 47.7659 | 0
[9 empty] | 956 | 47.0956 | 0
[9 empty] | 957 | 47.6682 | 0
[9 empty] | 958 | 49.249 | 0
[9 empty] | 959 | 47.5093 | 0
[9 empty] | 960 | 44.6233 | 1
[9 empty] | 961 | 44.5342 | 1
[9 empty] | 962 | 48.9656 | 0
[9 empty] | 963 | 48.0453 | 0
[9 empty] | 964 | 49.3183 | 0
[9 empty] | 965 | 47.7579 | 0
[9 empty] | 966 | 49.7886 | 0
[9 empty] | 967 | 45.0068 | 1
[9 empty] | 968 | 48.8256 | 0
[9 empty] | 969 | 48.4518 | 0
[9 empty] | 970 | 47.0298 | 0
[9 empty] | 971 | 48.2946 | 0
[9 empty] | 972 | 47.9987 | 0
[9 empty] | 973 | 45.6833 | 1
[9 empty] | 974 | 46.1278 | 0
[9 empty] | 975 | 48.9065 | 0
[9 empty] | 976 | 46.7975 | 0
[9 empty] | 977 | 48.3547 | 0
[9 empty] | 978 | 48.8336 | 0
[9 empty] | 979 | 45.8173 | 1
[9 empty] | 980 | 45.1834 | 1
[9 empty] | 981 | 47.999 | 0
[9 empty] | 982 | 42.8339 | 1
[9 empty] | 983 | 46.1205 | 0
[9 empty] | 984 | 48.8957 | 0
[9 empty] | 985 | 46.9369 | 0
[9 empty] | 986 | 45.4985 | 1
[9 empty] | 987 | 44.8927 | 1
[9 empty] | 988 | 45.2901 | 1
[9 empty] | 989 | 46.7746 | 0
[9 empty] | 990 | 51.9277 | 0
[9 empty] | 991 | 46.1446 | 0
[9 empty] | 992 | 45.6061 | 1
[9 empty] | 993 | 48.0703 | 0
[9 empty] | 994 | 47.3458 | 0
[9 empty] | 995 | 45.2956 | 1
[9 empty] | 996 | 48.318 | 0
[9 empty] | 997 | 45.6539 | 1
[9 empty] | 998 | 45.1242 | 1
[9 empty] | 999 | 46.7029 | 0
[9 empty] | 1000 | 47.428 | 0

## Project-1 RT(a,b)
Activity | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | U(0, 1) | RT(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.66872 | 0.30616 | 0.66872 | 3.3374 | 3.3374 |  | 52.0964 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.3374 | 0.43912 | 0.018857 | 0.43912 | 5 | 8.3374 | 1 | 48.6342 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.3374 | 0.23315 | 0.19801 | 0.23315 | 4.8652 | 8.2026 | 2 | 53.6023 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.3374 | 0.9784 | 0.91966 | 0.9784 | 11.7624 | 15.0998 | 3 | 49.8593 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.3374 | 0.17359 | 0.32881 | 0.32881 | 6.6576 | 14.9951 | 4 | 52.0402 | 0
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 15.0998 | 0.024154 | 0.042328 | 0.042328 | 4.1693 | 19.2691 | 5 | 47.8256 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.9951 | 0.92534 | 0.34895 | 0.92534 | 12.6267 | 27.6218 | 6 | 49.9229 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 19.2691 | 0.91094 | 0.042891 | 0.91094 | 3 | 22.2691 | 7 | 52.2762 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 19.2691 | 0.99514 | 0.79805 | 0.99514 | 13.9757 | 33.2448 | 8 | 52.5701 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 27.6218 | 0.21402 | 0.29839 | 0.29839 | 7.8952 | 35.5169 | 9 | 51.3052 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 33.2448 | 0.80228 | 0.51092 | 0.80228 | 4.2091 | 37.454 | 10 | 52.0485 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 37.454 | 0.24075 | 0.92848 | 0.92848 | 14.6424 | 52.0964 | 11 | 54.0676 | 0
[11 empty] | 12 | 49.2346 | 0
[11 empty] | 13 | 51.9912 | 0
[11 empty] | 14 | 49.5157 | 0
[11 empty] | 15 | 50.2008 | 0
Deadline | 46 | [9 empty] | 16 | 49.9966 | 0
[11 empty] | 17 | 50.6414 | 0
[11 empty] | 18 | 51.2579 | 0
Average Project Duration |  | Success Rate | [8 empty] | 19 | 51.7894 | 0
50.305 |  | 0.013 | [8 empty] | 20 | 50.696 | 0
[11 empty] | 21 | 48.8261 | 0
[11 empty] | 22 | 50.8229 | 0
[11 empty] | 23 | 51.9679 | 0
[11 empty] | 24 | 49.6661 | 0
[11 empty] | 25 | 50.6801 | 0
[11 empty] | 26 | 54.4023 | 0
[11 empty] | 27 | 51.4449 | 0
[11 empty] | 28 | 48.3175 | 0
[11 empty] | 29 | 49.1549 | 0
[11 empty] | 30 | 47.3916 | 0
[11 empty] | 31 | 52.6712 | 0
[11 empty] | 32 | 52.2146 | 0
[11 empty] | 33 | 50.967 | 0
[11 empty] | 34 | 51.6579 | 0
[11 empty] | 35 | 50.8767 | 0
[11 empty] | 36 | 46.1563 | 0
[11 empty] | 37 | 50.6593 | 0
[11 empty] | 38 | 51.193 | 0
[11 empty] | 39 | 49.8432 | 0
[11 empty] | 40 | 51.7894 | 0
[11 empty] | 41 | 50.6468 | 0
[11 empty] | 42 | 52.9162 | 0
[11 empty] | 43 | 52.392 | 0
[11 empty] | 44 | 49.2383 | 0
[11 empty] | 45 | 48.5498 | 0
[11 empty] | 46 | 45.6371 | 1
[11 empty] | 47 | 52.2371 | 0
[11 empty] | 48 | 49.9914 | 0
[11 empty] | 49 | 50.4906 | 0
[11 empty] | 50 | 51.4064 | 0
[11 empty] | 51 | 48.4835 | 0
[11 empty] | 52 | 45.6634 | 1
[11 empty] | 53 | 50.9152 | 0
[11 empty] | 54 | 48.3694 | 0
[11 empty] | 55 | 51.3253 | 0
[11 empty] | 56 | 50.6633 | 0
[11 empty] | 57 | 51.4558 | 0
[11 empty] | 58 | 48.9087 | 0
[11 empty] | 59 | 47.4424 | 0
[11 empty] | 60 | 47.669 | 0
[11 empty] | 61 | 49.7636 | 0
[11 empty] | 62 | 50.0287 | 0
[11 empty] | 63 | 51.2545 | 0
[11 empty] | 64 | 50.6281 | 0
[11 empty] | 65 | 48.4077 | 0
[11 empty] | 66 | 50.1415 | 0
[11 empty] | 67 | 51.1664 | 0
[11 empty] | 68 | 52.9836 | 0
[11 empty] | 69 | 52.2568 | 0
[11 empty] | 70 | 51.9401 | 0
[11 empty] | 71 | 49.868 | 0
[11 empty] | 72 | 48.6076 | 0
[11 empty] | 73 | 49.2288 | 0
[11 empty] | 74 | 49.5435 | 0
[11 empty] | 75 | 48.9595 | 0
[11 empty] | 76 | 48.6502 | 0
[11 empty] | 77 | 50.9357 | 0
[11 empty] | 78 | 52.0356 | 0
[11 empty] | 79 | 48.5798 | 0
[11 empty] | 80 | 51.1607 | 0
[11 empty] | 81 | 49.9128 | 0
[11 empty] | 82 | 50.8103 | 0
[11 empty] | 83 | 48.0579 | 0
[11 empty] | 84 | 47.7967 | 0
[11 empty] | 85 | 47.7177 | 0
[11 empty] | 86 | 49.0315 | 0
[11 empty] | 87 | 51.5651 | 0
[11 empty] | 88 | 48.156 | 0
[11 empty] | 89 | 52.7274 | 0
[11 empty] | 90 | 49.2568 | 0
[11 empty] | 91 | 50.1022 | 0
[11 empty] | 92 | 53.355 | 0
[11 empty] | 93 | 49.73 | 0
[11 empty] | 94 | 51.5676 | 0
[11 empty] | 95 | 47.5973 | 0
[11 empty] | 96 | 50.7076 | 0
[11 empty] | 97 | 48.1533 | 0
[11 empty] | 98 | 51.4512 | 0
[11 empty] | 99 | 48.6125 | 0
[11 empty] | 100 | 53.7765 | 0
[11 empty] | 101 | 48.4832 | 0
[11 empty] | 102 | 50.3251 | 0
[11 empty] | 103 | 48.6172 | 0
[11 empty] | 104 | 49.4755 | 0
[11 empty] | 105 | 51.8879 | 0
[11 empty] | 106 | 47.2992 | 0
[11 empty] | 107 | 52.868 | 0
[11 empty] | 108 | 47.2481 | 0
[11 empty] | 109 | 49.0565 | 0
[11 empty] | 110 | 49.4184 | 0
[11 empty] | 111 | 50.0499 | 0
[11 empty] | 112 | 48.7018 | 0
[11 empty] | 113 | 49.6976 | 0
[11 empty] | 114 | 49.223 | 0
[11 empty] | 115 | 49.0349 | 0
[11 empty] | 116 | 48.3452 | 0
[11 empty] | 117 | 50.4362 | 0
[11 empty] | 118 | 47.8215 | 0
[11 empty] | 119 | 52.0111 | 0
[11 empty] | 120 | 50.3577 | 0
[11 empty] | 121 | 51.2099 | 0
[11 empty] | 122 | 51.0159 | 0
[11 empty] | 123 | 52.513 | 0
[11 empty] | 124 | 53.9962 | 0
[11 empty] | 125 | 49.646 | 0
[11 empty] | 126 | 50.1645 | 0
[11 empty] | 127 | 50.3906 | 0
[11 empty] | 128 | 49.6408 | 0
[11 empty] | 129 | 50.8857 | 0
[11 empty] | 130 | 47.8299 | 0
[11 empty] | 131 | 49.9565 | 0
[11 empty] | 132 | 50.659 | 0
[11 empty] | 133 | 48.1593 | 0
[11 empty] | 134 | 46.3567 | 0
[11 empty] | 135 | 54.2278 | 0
[11 empty] | 136 | 52.4239 | 0
[11 empty] | 137 | 52.0293 | 0
[11 empty] | 138 | 46.6153 | 0
[11 empty] | 139 | 51.2775 | 0
[11 empty] | 140 | 50.6119 | 0
[11 empty] | 141 | 50.4847 | 0
[11 empty] | 142 | 48.879 | 0
[11 empty] | 143 | 51.6 | 0
[11 empty] | 144 | 51.0789 | 0
[11 empty] | 145 | 50.5439 | 0
[11 empty] | 146 | 52.8212 | 0
[11 empty] | 147 | 51.5746 | 0
[11 empty] | 148 | 51.8549 | 0
[11 empty] | 149 | 47.2087 | 0
[11 empty] | 150 | 51.4927 | 0
[11 empty] | 151 | 48.4273 | 0
[11 empty] | 152 | 50.896 | 0
[11 empty] | 153 | 50.5718 | 0
[11 empty] | 154 | 52.7823 | 0
[11 empty] | 155 | 50.9736 | 0
[11 empty] | 156 | 49.1997 | 0
[11 empty] | 157 | 52.8969 | 0
[11 empty] | 158 | 50.8819 | 0
[11 empty] | 159 | 48.9402 | 0
[11 empty] | 160 | 50.2844 | 0
[11 empty] | 161 | 50.9262 | 0
[11 empty] | 162 | 49.4909 | 0
[11 empty] | 163 | 50.2652 | 0
[11 empty] | 164 | 50.1013 | 0
[11 empty] | 165 | 46.6958 | 0
[11 empty] | 166 | 50.6973 | 0
[11 empty] | 167 | 48.4814 | 0
[11 empty] | 168 | 49.9523 | 0
[11 empty] | 169 | 51.4571 | 0
[11 empty] | 170 | 49.8646 | 0
[11 empty] | 171 | 53.2778 | 0
[11 empty] | 172 | 52.7831 | 0
[11 empty] | 173 | 47.1667 | 0
[11 empty] | 174 | 48.6134 | 0
[11 empty] | 175 | 51.0403 | 0
[11 empty] | 176 | 48.8824 | 0
[11 empty] | 177 | 50.4782 | 0
[11 empty] | 178 | 51.2814 | 0
[11 empty] | 179 | 47.68 | 0
[11 empty] | 180 | 52.6154 | 0
[11 empty] | 181 | 50.7587 | 0
[11 empty] | 182 | 47.1503 | 0
[11 empty] | 183 | 49.5119 | 0
[11 empty] | 184 | 50.8697 | 0
[11 empty] | 185 | 50.2296 | 0
[11 empty] | 186 | 50.557 | 0
[11 empty] | 187 | 52.3527 | 0
[11 empty] | 188 | 53.9764 | 0
[11 empty] | 189 | 50.1074 | 0
[11 empty] | 190 | 50.4606 | 0
[11 empty] | 191 | 52.7933 | 0
[11 empty] | 192 | 48.4846 | 0
[11 empty] | 193 | 52.5285 | 0
[11 empty] | 194 | 48.4888 | 0
[11 empty] | 195 | 50.9738 | 0
[11 empty] | 196 | 50.9186 | 0
[11 empty] | 197 | 48.5612 | 0
[11 empty] | 198 | 50.9104 | 0
[11 empty] | 199 | 48.0018 | 0
[11 empty] | 200 | 49.8031 | 0
[11 empty] | 201 | 49.8809 | 0
[11 empty] | 202 | 51.8016 | 0
[11 empty] | 203 | 52.783 | 0
[11 empty] | 204 | 51.5935 | 0
[11 empty] | 205 | 50.0848 | 0
[11 empty] | 206 | 51.0286 | 0
[11 empty] | 207 | 50.5177 | 0
[11 empty] | 208 | 49.9421 | 0
[11 empty] | 209 | 52.1508 | 0
[11 empty] | 210 | 47.5809 | 0
[11 empty] | 211 | 50.674 | 0
[11 empty] | 212 | 48.2251 | 0
[11 empty] | 213 | 46.6778 | 0
[11 empty] | 214 | 51.5342 | 0
[11 empty] | 215 | 53.9181 | 0
[11 empty] | 216 | 53.1547 | 0
[11 empty] | 217 | 50.2834 | 0
[11 empty] | 218 | 51.0912 | 0
[11 empty] | 219 | 52.9263 | 0
[11 empty] | 220 | 51.8303 | 0
[11 empty] | 221 | 51.2144 | 0
[11 empty] | 222 | 50.3075 | 0
[11 empty] | 223 | 48.5036 | 0
[11 empty] | 224 | 49.5107 | 0
[11 empty] | 225 | 46.6798 | 0
[11 empty] | 226 | 49.1764 | 0
[11 empty] | 227 | 50.5031 | 0
[11 empty] | 228 | 48.2502 | 0
[11 empty] | 229 | 49.9934 | 0
[11 empty] | 230 | 50.8633 | 0
[11 empty] | 231 | 48.6598 | 0
[11 empty] | 232 | 49.5224 | 0
[11 empty] | 233 | 50.4634 | 0
[11 empty] | 234 | 48.1473 | 0
[11 empty] | 235 | 48.698 | 0
[11 empty] | 236 | 48.575 | 0
[11 empty] | 237 | 52.1505 | 0
[11 empty] | 238 | 49.425 | 0
[11 empty] | 239 | 51.5185 | 0
[11 empty] | 240 | 51.6895 | 0
[11 empty] | 241 | 47.3637 | 0
[11 empty] | 242 | 48.3161 | 0
[11 empty] | 243 | 50.3753 | 0
[11 empty] | 244 | 51.7554 | 0
[11 empty] | 245 | 50.7868 | 0
[11 empty] | 246 | 50.3098 | 0
[11 empty] | 247 | 52.5235 | 0
[11 empty] | 248 | 47.5454 | 0
[11 empty] | 249 | 49.9163 | 0
[11 empty] | 250 | 52.6597 | 0
[11 empty] | 251 | 49.5206 | 0
[11 empty] | 252 | 51.5656 | 0
[11 empty] | 253 | 51.5561 | 0
[11 empty] | 254 | 50.833 | 0
[11 empty] | 255 | 50.2864 | 0
[11 empty] | 256 | 51.6546 | 0
[11 empty] | 257 | 52.8062 | 0
[11 empty] | 258 | 48.0883 | 0
[11 empty] | 259 | 49.8089 | 0
[11 empty] | 260 | 49.7057 | 0
[11 empty] | 261 | 53.0801 | 0
[11 empty] | 262 | 49.9717 | 0
[11 empty] | 263 | 51.2427 | 0
[11 empty] | 264 | 52.4886 | 0
[11 empty] | 265 | 48.3879 | 0
[11 empty] | 266 | 49.1023 | 0
[11 empty] | 267 | 47.4487 | 0
[11 empty] | 268 | 49.3093 | 0
[11 empty] | 269 | 51.09 | 0
[11 empty] | 270 | 52.0858 | 0
[11 empty] | 271 | 46.8697 | 0
[11 empty] | 272 | 53.9511 | 0
[11 empty] | 273 | 50.6491 | 0
[11 empty] | 274 | 51.0374 | 0
[11 empty] | 275 | 50.5524 | 0
[11 empty] | 276 | 49.2277 | 0
[11 empty] | 277 | 50.178 | 0
[11 empty] | 278 | 50.6672 | 0
[11 empty] | 279 | 49.7759 | 0
[11 empty] | 280 | 50.4158 | 0
[11 empty] | 281 | 50.3462 | 0
[11 empty] | 282 | 48.5006 | 0
[11 empty] | 283 | 49.8856 | 0
[11 empty] | 284 | 48.2783 | 0
[11 empty] | 285 | 50.379 | 0
[11 empty] | 286 | 50.3995 | 0
[11 empty] | 287 | 50.2173 | 0
[11 empty] | 288 | 48.9203 | 0
[11 empty] | 289 | 53.5071 | 0
[11 empty] | 290 | 46.2494 | 0
[11 empty] | 291 | 49.2735 | 0
[11 empty] | 292 | 50.2143 | 0
[11 empty] | 293 | 52.5993 | 0
[11 empty] | 294 | 52.4883 | 0
[11 empty] | 295 | 52.8153 | 0
[11 empty] | 296 | 48.5003 | 0
[11 empty] | 297 | 47.2708 | 0
[11 empty] | 298 | 51.1379 | 0
[11 empty] | 299 | 51.4172 | 0
[11 empty] | 300 | 46.2506 | 0
[11 empty] | 301 | 52.373 | 0
[11 empty] | 302 | 49.1656 | 0
[11 empty] | 303 | 52.0831 | 0
[11 empty] | 304 | 50.2536 | 0
[11 empty] | 305 | 48.2401 | 0
[11 empty] | 306 | 51.4672 | 0
[11 empty] | 307 | 51.8246 | 0
[11 empty] | 308 | 52.7957 | 0
[11 empty] | 309 | 49.171 | 0
[11 empty] | 310 | 51.4202 | 0
[11 empty] | 311 | 46.0162 | 0
[11 empty] | 312 | 47.6638 | 0
[11 empty] | 313 | 51.2337 | 0
[11 empty] | 314 | 54.1149 | 0
[11 empty] | 315 | 50.1159 | 0
[11 empty] | 316 | 54.3241 | 0
[11 empty] | 317 | 49.4129 | 0
[11 empty] | 318 | 49.8596 | 0
[11 empty] | 319 | 53.1393 | 0
[11 empty] | 320 | 46.7348 | 0
[11 empty] | 321 | 51.0932 | 0
[11 empty] | 322 | 50.7194 | 0
[11 empty] | 323 | 49.4653 | 0
[11 empty] | 324 | 49.5802 | 0
[11 empty] | 325 | 50.1764 | 0
[11 empty] | 326 | 51.0243 | 0
[11 empty] | 327 | 53.2277 | 0
[11 empty] | 328 | 51.7033 | 0
[11 empty] | 329 | 49.2524 | 0
[11 empty] | 330 | 48.1435 | 0
[11 empty] | 331 | 46.5302 | 0
[11 empty] | 332 | 49.3884 | 0
[11 empty] | 333 | 45.4116 | 1
[11 empty] | 334 | 51.936 | 0
[11 empty] | 335 | 48.4908 | 0
[11 empty] | 336 | 46.8819 | 0
[11 empty] | 337 | 53.1167 | 0
[11 empty] | 338 | 54.158 | 0
[11 empty] | 339 | 51.4037 | 0
[11 empty] | 340 | 48.6345 | 0
[11 empty] | 341 | 48.8356 | 0
[11 empty] | 342 | 47.6461 | 0
[11 empty] | 343 | 49.501 | 0
[11 empty] | 344 | 51.6945 | 0
[11 empty] | 345 | 48.5021 | 0
[11 empty] | 346 | 49.2804 | 0
[11 empty] | 347 | 51.9526 | 0
[11 empty] | 348 | 50.0567 | 0
[11 empty] | 349 | 47.9438 | 0
[11 empty] | 350 | 48.3432 | 0
[11 empty] | 351 | 50.3884 | 0
[11 empty] | 352 | 48.4065 | 0
[11 empty] | 353 | 45.5878 | 1
[11 empty] | 354 | 48.3842 | 0
[11 empty] | 355 | 48.4836 | 0
[11 empty] | 356 | 50.104 | 0
[11 empty] | 357 | 51.2339 | 0
[11 empty] | 358 | 49.1282 | 0
[11 empty] | 359 | 48.2196 | 0
[11 empty] | 360 | 48.7881 | 0
[11 empty] | 361 | 50.0871 | 0
[11 empty] | 362 | 52.599 | 0
[11 empty] | 363 | 50.7878 | 0
[11 empty] | 364 | 47.9411 | 0
[11 empty] | 365 | 50.8639 | 0
[11 empty] | 366 | 46.8944 | 0
[11 empty] | 367 | 47.4418 | 0
[11 empty] | 368 | 53.9346 | 0
[11 empty] | 369 | 48.9847 | 0
[11 empty] | 370 | 49.3897 | 0
[11 empty] | 371 | 52.2049 | 0
[11 empty] | 372 | 50.6766 | 0
[11 empty] | 373 | 51.668 | 0
[11 empty] | 374 | 49.6944 | 0
[11 empty] | 375 | 46.9504 | 0
[11 empty] | 376 | 48.3474 | 0
[11 empty] | 377 | 49.6008 | 0
[11 empty] | 378 | 48.2841 | 0
[11 empty] | 379 | 48.472 | 0
[11 empty] | 380 | 52.4317 | 0
[11 empty] | 381 | 52.4463 | 0
[11 empty] | 382 | 50.2353 | 0
[11 empty] | 383 | 48.6568 | 0
[11 empty] | 384 | 51.9986 | 0
[11 empty] | 385 | 50.2711 | 0
[11 empty] | 386 | 44.8813 | 1
[11 empty] | 387 | 53.2951 | 0
[11 empty] | 388 | 48.2597 | 0
[11 empty] | 389 | 54.0171 | 0
[11 empty] | 390 | 48.5825 | 0
[11 empty] | 391 | 49.0933 | 0
[11 empty] | 392 | 50.8677 | 0
[11 empty] | 393 | 49.8433 | 0
[11 empty] | 394 | 50.4175 | 0
[11 empty] | 395 | 51.0468 | 0
[11 empty] | 396 | 52.4023 | 0
[11 empty] | 397 | 48.7042 | 0
[11 empty] | 398 | 51.3318 | 0
[11 empty] | 399 | 48.16 | 0
[11 empty] | 400 | 49.4485 | 0
[11 empty] | 401 | 48.5911 | 0
[11 empty] | 402 | 48.8227 | 0
[11 empty] | 403 | 50.5491 | 0
[11 empty] | 404 | 52.1945 | 0
[11 empty] | 405 | 50.8239 | 0
[11 empty] | 406 | 50.376 | 0
[11 empty] | 407 | 48.5929 | 0
[11 empty] | 408 | 51.7315 | 0
[11 empty] | 409 | 53.9961 | 0
[11 empty] | 410 | 50.4251 | 0
[11 empty] | 411 | 48.7933 | 0
[11 empty] | 412 | 50.5973 | 0
[11 empty] | 413 | 48.0345 | 0
[11 empty] | 414 | 47.6592 | 0
[11 empty] | 415 | 49.317 | 0
[11 empty] | 416 | 50.0497 | 0
[11 empty] | 417 | 50.2131 | 0
[11 empty] | 418 | 48.2885 | 0
[11 empty] | 419 | 50.6218 | 0
[11 empty] | 420 | 50.589 | 0
[11 empty] | 421 | 51.3888 | 0
[11 empty] | 422 | 47.7752 | 0
[11 empty] | 423 | 51.3894 | 0
[11 empty] | 424 | 50.6423 | 0
[11 empty] | 425 | 51.2289 | 0
[11 empty] | 426 | 48.2597 | 0
[11 empty] | 427 | 50.3804 | 0
[11 empty] | 428 | 50.1438 | 0
[11 empty] | 429 | 51.0689 | 0
[11 empty] | 430 | 50.8305 | 0
[11 empty] | 431 | 50.1475 | 0
[11 empty] | 432 | 46.9575 | 0
[11 empty] | 433 | 51.924 | 0
[11 empty] | 434 | 54.099 | 0
[11 empty] | 435 | 49.9813 | 0
[11 empty] | 436 | 50.8971 | 0
[11 empty] | 437 | 50.001 | 0
[11 empty] | 438 | 50.9148 | 0
[11 empty] | 439 | 56.7343 | 0
[11 empty] | 440 | 48.0798 | 0
[11 empty] | 441 | 47.5853 | 0
[11 empty] | 442 | 50.8249 | 0
[11 empty] | 443 | 47.621 | 0
[11 empty] | 444 | 49.5688 | 0
[11 empty] | 445 | 51.487 | 0
[11 empty] | 446 | 52.554 | 0
[11 empty] | 447 | 50.6537 | 0
[11 empty] | 448 | 49.4318 | 0
[11 empty] | 449 | 51.6078 | 0
[11 empty] | 450 | 52.8981 | 0
[11 empty] | 451 | 49.0689 | 0
[11 empty] | 452 | 50.2258 | 0
[11 empty] | 453 | 53.4509 | 0
[11 empty] | 454 | 51.3245 | 0
[11 empty] | 455 | 49.3348 | 0
[11 empty] | 456 | 49.8407 | 0
[11 empty] | 457 | 50.8556 | 0
[11 empty] | 458 | 50.4872 | 0
[11 empty] | 459 | 49.1611 | 0
[11 empty] | 460 | 51.1082 | 0
[11 empty] | 461 | 49.856 | 0
[11 empty] | 462 | 49.6485 | 0
[11 empty] | 463 | 48.9235 | 0
[11 empty] | 464 | 51.775 | 0
[11 empty] | 465 | 51.5495 | 0
[11 empty] | 466 | 51.4399 | 0
[11 empty] | 467 | 52.3144 | 0
[11 empty] | 468 | 48.9062 | 0
[11 empty] | 469 | 54.2281 | 0
[11 empty] | 470 | 51.8443 | 0
[11 empty] | 471 | 50.6936 | 0
[11 empty] | 472 | 50.1417 | 0
[11 empty] | 473 | 49.6793 | 0
[11 empty] | 474 | 50.3763 | 0
[11 empty] | 475 | 47.2287 | 0
[11 empty] | 476 | 46.9729 | 0
[11 empty] | 477 | 49.1426 | 0
[11 empty] | 478 | 51.0185 | 0
[11 empty] | 479 | 49.6087 | 0
[11 empty] | 480 | 49.3574 | 0
[11 empty] | 481 | 49.4322 | 0
[11 empty] | 482 | 49.6018 | 0
[11 empty] | 483 | 48.8356 | 0
[11 empty] | 484 | 46.8739 | 0
[11 empty] | 485 | 50.554 | 0
[11 empty] | 486 | 50.836 | 0
[11 empty] | 487 | 51.932 | 0
[11 empty] | 488 | 52.8144 | 0
[11 empty] | 489 | 49.3655 | 0
[11 empty] | 490 | 48.2948 | 0
[11 empty] | 491 | 49.3096 | 0
[11 empty] | 492 | 49.6464 | 0
[11 empty] | 493 | 53.919 | 0
[11 empty] | 494 | 48.1247 | 0
[11 empty] | 495 | 52.0959 | 0
[11 empty] | 496 | 49.8222 | 0
[11 empty] | 497 | 50.2723 | 0
[11 empty] | 498 | 48.2156 | 0
[11 empty] | 499 | 49.5899 | 0
[11 empty] | 500 | 50.8096 | 0
[11 empty] | 501 | 52.0943 | 0
[11 empty] | 502 | 50.3003 | 0
[11 empty] | 503 | 51.2425 | 0
[11 empty] | 504 | 48.0225 | 0
[11 empty] | 505 | 53.6349 | 0
[11 empty] | 506 | 52.0986 | 0
[11 empty] | 507 | 48.5842 | 0
[11 empty] | 508 | 49.6928 | 0
[11 empty] | 509 | 50.927 | 0
[11 empty] | 510 | 49.3295 | 0
[11 empty] | 511 | 52.2173 | 0
[11 empty] | 512 | 49.9537 | 0
[11 empty] | 513 | 51.2798 | 0
[11 empty] | 514 | 49.4821 | 0
[11 empty] | 515 | 50.2279 | 0
[11 empty] | 516 | 49.7797 | 0
[11 empty] | 517 | 50.7572 | 0
[11 empty] | 518 | 51.5041 | 0
[11 empty] | 519 | 52.4058 | 0
[11 empty] | 520 | 52.4787 | 0
[11 empty] | 521 | 49.6586 | 0
[11 empty] | 522 | 53.4281 | 0
[11 empty] | 523 | 50.6848 | 0
[11 empty] | 524 | 48.1664 | 0
[11 empty] | 525 | 48.1832 | 0
[11 empty] | 526 | 49.7041 | 0
[11 empty] | 527 | 52.3647 | 0
[11 empty] | 528 | 47.9264 | 0
[11 empty] | 529 | 49.4672 | 0
[11 empty] | 530 | 49.2388 | 0
[11 empty] | 531 | 47.8556 | 0
[11 empty] | 532 | 52.4293 | 0
[11 empty] | 533 | 54.956 | 0
[11 empty] | 534 | 51.5105 | 0
[11 empty] | 535 | 46.4965 | 0
[11 empty] | 536 | 52.1699 | 0
[11 empty] | 537 | 50.3857 | 0
[11 empty] | 538 | 51.5955 | 0
[11 empty] | 539 | 50.927 | 0
[11 empty] | 540 | 46.148 | 0
[11 empty] | 541 | 50.2676 | 0
[11 empty] | 542 | 50.868 | 0
[11 empty] | 543 | 46.712 | 0
[11 empty] | 544 | 49.1089 | 0
[11 empty] | 545 | 53.0005 | 0
[11 empty] | 546 | 53.5909 | 0
[11 empty] | 547 | 49.926 | 0
[11 empty] | 548 | 50.1877 | 0
[11 empty] | 549 | 51.905 | 0
[11 empty] | 550 | 51.3394 | 0
[11 empty] | 551 | 49.4719 | 0
[11 empty] | 552 | 47.7549 | 0
[11 empty] | 553 | 49.4327 | 0
[11 empty] | 554 | 49.0598 | 0
[11 empty] | 555 | 51.8404 | 0
[11 empty] | 556 | 53.8842 | 0
[11 empty] | 557 | 53.2334 | 0
[11 empty] | 558 | 50.5615 | 0
[11 empty] | 559 | 49.3857 | 0
[11 empty] | 560 | 48.711 | 0
[11 empty] | 561 | 50.1039 | 0
[11 empty] | 562 | 50.5003 | 0
[11 empty] | 563 | 47.5662 | 0
[11 empty] | 564 | 51.7851 | 0
[11 empty] | 565 | 49.9206 | 0
[11 empty] | 566 | 50.4673 | 0
[11 empty] | 567 | 49.9594 | 0
[11 empty] | 568 | 51.9934 | 0
[11 empty] | 569 | 51.0407 | 0
[11 empty] | 570 | 49.3083 | 0
[11 empty] | 571 | 50.6158 | 0
[11 empty] | 572 | 48.0398 | 0
[11 empty] | 573 | 55.0379 | 0
[11 empty] | 574 | 50.066 | 0
[11 empty] | 575 | 52.6897 | 0
[11 empty] | 576 | 49.4963 | 0
[11 empty] | 577 | 52.2942 | 0
[11 empty] | 578 | 45.8929 | 1
[11 empty] | 579 | 51.6123 | 0
[11 empty] | 580 | 49.4191 | 0
[11 empty] | 581 | 51.9459 | 0
[11 empty] | 582 | 48.5461 | 0
[11 empty] | 583 | 49.6944 | 0
[11 empty] | 584 | 48.7806 | 0
[11 empty] | 585 | 47.7875 | 0
[11 empty] | 586 | 49.3658 | 0
[11 empty] | 587 | 49.8726 | 0
[11 empty] | 588 | 51.8596 | 0
[11 empty] | 589 | 50.0469 | 0
[11 empty] | 590 | 51.6588 | 0
[11 empty] | 591 | 50.5801 | 0
[11 empty] | 592 | 48.8741 | 0
[11 empty] | 593 | 46.8151 | 0
[11 empty] | 594 | 51.7079 | 0
[11 empty] | 595 | 53.8837 | 0
[11 empty] | 596 | 49.9595 | 0
[11 empty] | 597 | 48.3869 | 0
[11 empty] | 598 | 53.3728 | 0
[11 empty] | 599 | 51.9987 | 0
[11 empty] | 600 | 51.7023 | 0
[11 empty] | 601 | 51.6273 | 0
[11 empty] | 602 | 50.7957 | 0
[11 empty] | 603 | 51.2845 | 0
[11 empty] | 604 | 50.1287 | 0
[11 empty] | 605 | 52.2937 | 0
[11 empty] | 606 | 53.1909 | 0
[11 empty] | 607 | 50.2279 | 0
[11 empty] | 608 | 51.9846 | 0
[11 empty] | 609 | 48.8081 | 0
[11 empty] | 610 | 52.1767 | 0
[11 empty] | 611 | 52.3075 | 0
[11 empty] | 612 | 47.1075 | 0
[11 empty] | 613 | 50.2965 | 0
[11 empty] | 614 | 51.4006 | 0
[11 empty] | 615 | 51.1855 | 0
[11 empty] | 616 | 49.3893 | 0
[11 empty] | 617 | 47.8076 | 0
[11 empty] | 618 | 54.7073 | 0
[11 empty] | 619 | 52.1547 | 0
[11 empty] | 620 | 52.0095 | 0
[11 empty] | 621 | 51.0076 | 0
[11 empty] | 622 | 51.0979 | 0
[11 empty] | 623 | 47.1181 | 0
[11 empty] | 624 | 51.7339 | 0
[11 empty] | 625 | 50.9001 | 0
[11 empty] | 626 | 52.5401 | 0
[11 empty] | 627 | 50.5082 | 0
[11 empty] | 628 | 50.2939 | 0
[11 empty] | 629 | 48.3092 | 0
[11 empty] | 630 | 53.5911 | 0
[11 empty] | 631 | 46.8487 | 0
[11 empty] | 632 | 50.5277 | 0
[11 empty] | 633 | 47.4548 | 0
[11 empty] | 634 | 49.7733 | 0
[11 empty] | 635 | 51.4372 | 0
[11 empty] | 636 | 47.1166 | 0
[11 empty] | 637 | 48.3116 | 0
[11 empty] | 638 | 47.9718 | 0
[11 empty] | 639 | 51.0999 | 0
[11 empty] | 640 | 48.467 | 0
[11 empty] | 641 | 51.6434 | 0
[11 empty] | 642 | 51.5397 | 0
[11 empty] | 643 | 49.1799 | 0
[11 empty] | 644 | 48.8973 | 0
[11 empty] | 645 | 51.3253 | 0
[11 empty] | 646 | 52.8285 | 0
[11 empty] | 647 | 50.8422 | 0
[11 empty] | 648 | 47.9823 | 0
[11 empty] | 649 | 50.3917 | 0
[11 empty] | 650 | 53.5814 | 0
[11 empty] | 651 | 51.3586 | 0
[11 empty] | 652 | 48.2826 | 0
[11 empty] | 653 | 52.1337 | 0
[11 empty] | 654 | 50.328 | 0
[11 empty] | 655 | 52.6886 | 0
[11 empty] | 656 | 50.2526 | 0
[11 empty] | 657 | 52.1841 | 0
[11 empty] | 658 | 47.2289 | 0
[11 empty] | 659 | 50.1711 | 0
[11 empty] | 660 | 49.63 | 0
[11 empty] | 661 | 50.066 | 0
[11 empty] | 662 | 50.6368 | 0
[11 empty] | 663 | 47.4578 | 0
[11 empty] | 664 | 48.5604 | 0
[11 empty] | 665 | 50.5432 | 0
[11 empty] | 666 | 51.3504 | 0
[11 empty] | 667 | 47.1365 | 0
[11 empty] | 668 | 50.1535 | 0
[11 empty] | 669 | 50.8325 | 0
[11 empty] | 670 | 49.4507 | 0
[11 empty] | 671 | 48.2889 | 0
[11 empty] | 672 | 49.4798 | 0
[11 empty] | 673 | 50.8925 | 0
[11 empty] | 674 | 48.5499 | 0
[11 empty] | 675 | 53.4128 | 0
[11 empty] | 676 | 52.3752 | 0
[11 empty] | 677 | 52.1701 | 0
[11 empty] | 678 | 49.4889 | 0
[11 empty] | 679 | 50.0041 | 0
[11 empty] | 680 | 49.0596 | 0
[11 empty] | 681 | 49.3158 | 0
[11 empty] | 682 | 50.4887 | 0
[11 empty] | 683 | 52.4596 | 0
[11 empty] | 684 | 47.5863 | 0
[11 empty] | 685 | 51.8118 | 0
[11 empty] | 686 | 51.7049 | 0
[11 empty] | 687 | 49.5008 | 0
[11 empty] | 688 | 53.6791 | 0
[11 empty] | 689 | 49.6251 | 0
[11 empty] | 690 | 49.103 | 0
[11 empty] | 691 | 51.3768 | 0
[11 empty] | 692 | 50.7855 | 0
[11 empty] | 693 | 49.4347 | 0
[11 empty] | 694 | 48.3467 | 0
[11 empty] | 695 | 50.5606 | 0
[11 empty] | 696 | 50.2207 | 0
[11 empty] | 697 | 47.7459 | 0
[11 empty] | 698 | 51.3532 | 0
[11 empty] | 699 | 48.9958 | 0
[11 empty] | 700 | 53.6588 | 0
[11 empty] | 701 | 48.0675 | 0
[11 empty] | 702 | 50.6964 | 0
[11 empty] | 703 | 45.4505 | 1
[11 empty] | 704 | 48.6649 | 0
[11 empty] | 705 | 51.7436 | 0
[11 empty] | 706 | 50.8022 | 0
[11 empty] | 707 | 51.2341 | 0
[11 empty] | 708 | 52.7747 | 0
[11 empty] | 709 | 46.2511 | 0
[11 empty] | 710 | 51.5301 | 0
[11 empty] | 711 | 50.6254 | 0
[11 empty] | 712 | 51.5469 | 0
[11 empty] | 713 | 48.1986 | 0
[11 empty] | 714 | 48.616 | 0
[11 empty] | 715 | 46.8979 | 0
[11 empty] | 716 | 51.0978 | 0
[11 empty] | 717 | 50.5992 | 0
[11 empty] | 718 | 47.9376 | 0
[11 empty] | 719 | 51.0376 | 0
[11 empty] | 720 | 51.5069 | 0
[11 empty] | 721 | 52.5807 | 0
[11 empty] | 722 | 49.3663 | 0
[11 empty] | 723 | 51.769 | 0
[11 empty] | 724 | 51.4944 | 0
[11 empty] | 725 | 49.5283 | 0
[11 empty] | 726 | 53.3864 | 0
[11 empty] | 727 | 51.8411 | 0
[11 empty] | 728 | 50.674 | 0
[11 empty] | 729 | 52.1425 | 0
[11 empty] | 730 | 50.9161 | 0
[11 empty] | 731 | 52.7428 | 0
[11 empty] | 732 | 50.5069 | 0
[11 empty] | 733 | 49.0095 | 0
[11 empty] | 734 | 50.7096 | 0
[11 empty] | 735 | 49.6982 | 0
[11 empty] | 736 | 50.508 | 0
[11 empty] | 737 | 53.0832 | 0
[11 empty] | 738 | 51.8933 | 0
[11 empty] | 739 | 51.6311 | 0
[11 empty] | 740 | 49.8117 | 0
[11 empty] | 741 | 50.9882 | 0
[11 empty] | 742 | 49.493 | 0
[11 empty] | 743 | 52.0488 | 0
[11 empty] | 744 | 48.1179 | 0
[11 empty] | 745 | 51.5038 | 0
[11 empty] | 746 | 48.2422 | 0
[11 empty] | 747 | 51.3294 | 0
[11 empty] | 748 | 48.5305 | 0
[11 empty] | 749 | 46.2752 | 0
[11 empty] | 750 | 45.1369 | 1
[11 empty] | 751 | 47.6763 | 0
[11 empty] | 752 | 52.4598 | 0
[11 empty] | 753 | 46.9501 | 0
[11 empty] | 754 | 51.253 | 0
[11 empty] | 755 | 50.4645 | 0
[11 empty] | 756 | 49.3776 | 0
[11 empty] | 757 | 50.738 | 0
[11 empty] | 758 | 53.355 | 0
[11 empty] | 759 | 50.5022 | 0
[11 empty] | 760 | 53.2847 | 0
[11 empty] | 761 | 48.0236 | 0
[11 empty] | 762 | 49.7668 | 0
[11 empty] | 763 | 53.0405 | 0
[11 empty] | 764 | 47.669 | 0
[11 empty] | 765 | 48.9891 | 0
[11 empty] | 766 | 50.2767 | 0
[11 empty] | 767 | 52.4584 | 0
[11 empty] | 768 | 51.5197 | 0
[11 empty] | 769 | 48.5282 | 0
[11 empty] | 770 | 51.1708 | 0
[11 empty] | 771 | 49.9803 | 0
[11 empty] | 772 | 48.7705 | 0
[11 empty] | 773 | 49.6736 | 0
[11 empty] | 774 | 45.5351 | 1
[11 empty] | 775 | 45.8065 | 1
[11 empty] | 776 | 50.3158 | 0
[11 empty] | 777 | 52.2013 | 0
[11 empty] | 778 | 49.4416 | 0
[11 empty] | 779 | 46.7262 | 0
[11 empty] | 780 | 51.2411 | 0
[11 empty] | 781 | 51.5375 | 0
[11 empty] | 782 | 48.567 | 0
[11 empty] | 783 | 49.154 | 0
[11 empty] | 784 | 50.646 | 0
[11 empty] | 785 | 49.6135 | 0
[11 empty] | 786 | 49.3628 | 0
[11 empty] | 787 | 53.3563 | 0
[11 empty] | 788 | 51.8011 | 0
[11 empty] | 789 | 52.4345 | 0
[11 empty] | 790 | 50.9996 | 0
[11 empty] | 791 | 51.6403 | 0
[11 empty] | 792 | 50.8392 | 0
[11 empty] | 793 | 51.9971 | 0
[11 empty] | 794 | 52.4783 | 0
[11 empty] | 795 | 49.6834 | 0
[11 empty] | 796 | 48.9343 | 0
[11 empty] | 797 | 53.4026 | 0
[11 empty] | 798 | 47.8274 | 0
[11 empty] | 799 | 47.1581 | 0
[11 empty] | 800 | 49.8352 | 0
[11 empty] | 801 | 49.9697 | 0
[11 empty] | 802 | 46.7935 | 0
[11 empty] | 803 | 50.1048 | 0
[11 empty] | 804 | 48.9632 | 0
[11 empty] | 805 | 52.2682 | 0
[11 empty] | 806 | 51.8799 | 0
[11 empty] | 807 | 50.5059 | 0
[11 empty] | 808 | 48.7712 | 0
[11 empty] | 809 | 49.4916 | 0
[11 empty] | 810 | 48.7226 | 0
[11 empty] | 811 | 51.9929 | 0
[11 empty] | 812 | 47.6845 | 0
[11 empty] | 813 | 49.6974 | 0
[11 empty] | 814 | 49.1295 | 0
[11 empty] | 815 | 48.7717 | 0
[11 empty] | 816 | 48.1234 | 0
[11 empty] | 817 | 50.5381 | 0
[11 empty] | 818 | 52.8925 | 0
[11 empty] | 819 | 51.1392 | 0
[11 empty] | 820 | 49.894 | 0
[11 empty] | 821 | 48.956 | 0
[11 empty] | 822 | 48.6925 | 0
[11 empty] | 823 | 47.2691 | 0
[11 empty] | 824 | 50.9127 | 0
[11 empty] | 825 | 49.3753 | 0
[11 empty] | 826 | 51.1105 | 0
[11 empty] | 827 | 50.0671 | 0
[11 empty] | 828 | 52.1939 | 0
[11 empty] | 829 | 46.936 | 0
[11 empty] | 830 | 48.8892 | 0
[11 empty] | 831 | 50.7489 | 0
[11 empty] | 832 | 47.8358 | 0
[11 empty] | 833 | 51.744 | 0
[11 empty] | 834 | 49.9594 | 0
[11 empty] | 835 | 48.858 | 0
[11 empty] | 836 | 47.5744 | 0
[11 empty] | 837 | 51.4989 | 0
[11 empty] | 838 | 51.1275 | 0
[11 empty] | 839 | 54.9026 | 0
[11 empty] | 840 | 50.6603 | 0
[11 empty] | 841 | 45.9406 | 1
[11 empty] | 842 | 47.9035 | 0
[11 empty] | 843 | 49.4997 | 0
[11 empty] | 844 | 47.0535 | 0
[11 empty] | 845 | 51.6941 | 0
[11 empty] | 846 | 48.7111 | 0
[11 empty] | 847 | 50.2087 | 0
[11 empty] | 848 | 49.7279 | 0
[11 empty] | 849 | 51.6788 | 0
[11 empty] | 850 | 48.4133 | 0
[11 empty] | 851 | 49.5692 | 0
[11 empty] | 852 | 50.639 | 0
[11 empty] | 853 | 52.4631 | 0
[11 empty] | 854 | 49.168 | 0
[11 empty] | 855 | 50.0462 | 0
[11 empty] | 856 | 47.4046 | 0
[11 empty] | 857 | 52.9412 | 0
[11 empty] | 858 | 49.3836 | 0
[11 empty] | 859 | 51.1104 | 0
[11 empty] | 860 | 53.6383 | 0
[11 empty] | 861 | 51.2103 | 0
[11 empty] | 862 | 52.6937 | 0
[11 empty] | 863 | 50.6222 | 0
[11 empty] | 864 | 52.873 | 0
[11 empty] | 865 | 52.4694 | 0
[11 empty] | 866 | 48.6204 | 0
[11 empty] | 867 | 49.2087 | 0
[11 empty] | 868 | 50.6662 | 0
[11 empty] | 869 | 49.83 | 0
[11 empty] | 870 | 49.2359 | 0
[11 empty] | 871 | 51.967 | 0
[11 empty] | 872 | 49.3564 | 0
[11 empty] | 873 | 53.3351 | 0
[11 empty] | 874 | 53.8566 | 0
[11 empty] | 875 | 53.478 | 0
[11 empty] | 876 | 48.5959 | 0
[11 empty] | 877 | 51.1138 | 0
[11 empty] | 878 | 48.8669 | 0
[11 empty] | 879 | 51.6077 | 0
[11 empty] | 880 | 49.2845 | 0
[11 empty] | 881 | 51.721 | 0
[11 empty] | 882 | 52.1602 | 0
[11 empty] | 883 | 50.5244 | 0
[11 empty] | 884 | 51.6908 | 0
[11 empty] | 885 | 50.8633 | 0
[11 empty] | 886 | 47.5156 | 0
[11 empty] | 887 | 48.8321 | 0
[11 empty] | 888 | 49.3124 | 0
[11 empty] | 889 | 54.1881 | 0
[11 empty] | 890 | 47.8514 | 0
[11 empty] | 891 | 54.6055 | 0
[11 empty] | 892 | 50.9012 | 0
[11 empty] | 893 | 49.7012 | 0
[11 empty] | 894 | 50.3637 | 0
[11 empty] | 895 | 51.9958 | 0
[11 empty] | 896 | 50.2289 | 0
[11 empty] | 897 | 48.2977 | 0
[11 empty] | 898 | 52.4623 | 0
[11 empty] | 899 | 50.7853 | 0
[11 empty] | 900 | 49.5909 | 0
[11 empty] | 901 | 45.7042 | 1
[11 empty] | 902 | 52.5783 | 0
[11 empty] | 903 | 53.4642 | 0
[11 empty] | 904 | 53.2975 | 0
[11 empty] | 905 | 49.3795 | 0
[11 empty] | 906 | 48.0518 | 0
[11 empty] | 907 | 52.3166 | 0
[11 empty] | 908 | 52.0884 | 0
[11 empty] | 909 | 50.8924 | 0
[11 empty] | 910 | 52.7947 | 0
[11 empty] | 911 | 52.9574 | 0
[11 empty] | 912 | 50.1334 | 0
[11 empty] | 913 | 50.8852 | 0
[11 empty] | 914 | 52.921 | 0
[11 empty] | 915 | 49.1409 | 0
[11 empty] | 916 | 49.5867 | 0
[11 empty] | 917 | 51.2848 | 0
[11 empty] | 918 | 52.1126 | 0
[11 empty] | 919 | 52.1231 | 0
[11 empty] | 920 | 50.3946 | 0
[11 empty] | 921 | 51.5913 | 0
[11 empty] | 922 | 53.8783 | 0
[11 empty] | 923 | 50.0181 | 0
[11 empty] | 924 | 53.5491 | 0
[11 empty] | 925 | 49.5215 | 0
[11 empty] | 926 | 45.8572 | 1
[11 empty] | 927 | 54.1631 | 0
[11 empty] | 928 | 49.007 | 0
[11 empty] | 929 | 52.3842 | 0
[11 empty] | 930 | 50.4454 | 0
[11 empty] | 931 | 50.6264 | 0
[11 empty] | 932 | 50.4139 | 0
[11 empty] | 933 | 50.0111 | 0
[11 empty] | 934 | 47.9428 | 0
[11 empty] | 935 | 51.4645 | 0
[11 empty] | 936 | 50.5795 | 0
[11 empty] | 937 | 50.1349 | 0
[11 empty] | 938 | 47.5409 | 0
[11 empty] | 939 | 50.1583 | 0
[11 empty] | 940 | 52.4698 | 0
[11 empty] | 941 | 51.0443 | 0
[11 empty] | 942 | 50.187 | 0
[11 empty] | 943 | 50.7451 | 0
[11 empty] | 944 | 51.3929 | 0
[11 empty] | 945 | 50.4967 | 0
[11 empty] | 946 | 48.9984 | 0
[11 empty] | 947 | 47.5364 | 0
[11 empty] | 948 | 51.0811 | 0
[11 empty] | 949 | 48.7782 | 0
[11 empty] | 950 | 47.9543 | 0
[11 empty] | 951 | 49.784 | 0
[11 empty] | 952 | 50.6081 | 0
[11 empty] | 953 | 51.3099 | 0
[11 empty] | 954 | 53.6781 | 0
[11 empty] | 955 | 51.9116 | 0
[11 empty] | 956 | 50.5493 | 0
[11 empty] | 957 | 50.2661 | 0
[11 empty] | 958 | 46.5405 | 0
[11 empty] | 959 | 52.048 | 0
[11 empty] | 960 | 52.1675 | 0
[11 empty] | 961 | 50.7681 | 0
[11 empty] | 962 | 50.2045 | 0
[11 empty] | 963 | 50.7945 | 0
[11 empty] | 964 | 53.4844 | 0
[11 empty] | 965 | 51.4111 | 0
[11 empty] | 966 | 47.7765 | 0
[11 empty] | 967 | 53.3944 | 0
[11 empty] | 968 | 49.5344 | 0
[11 empty] | 969 | 48.9389 | 0
[11 empty] | 970 | 51.5612 | 0
[11 empty] | 971 | 52.9901 | 0
[11 empty] | 972 | 52.929 | 0
[11 empty] | 973 | 47.5021 | 0
[11 empty] | 974 | 49.8242 | 0
[11 empty] | 975 | 48.7979 | 0
[11 empty] | 976 | 48.1203 | 0
[11 empty] | 977 | 49.2266 | 0
[11 empty] | 978 | 50.103 | 0
[11 empty] | 979 | 53.4642 | 0
[11 empty] | 980 | 53.8566 | 0
[11 empty] | 981 | 48.2656 | 0
[11 empty] | 982 | 51.1848 | 0
[11 empty] | 983 | 53.2624 | 0
[11 empty] | 984 | 55.1239 | 0
[11 empty] | 985 | 50.0943 | 0
[11 empty] | 986 | 51.353 | 0
[11 empty] | 987 | 49.8478 | 0
[11 empty] | 988 | 51.2823 | 0
[11 empty] | 989 | 52.4669 | 0
[11 empty] | 990 | 54.6662 | 0
[11 empty] | 991 | 52.2899 | 0
[11 empty] | 992 | 49.1056 | 0
[11 empty] | 993 | 51.2878 | 0
[11 empty] | 994 | 53.7437 | 0
[11 empty] | 995 | 51.6347 | 0
[11 empty] | 996 | 49.6186 | 0
[11 empty] | 997 | 51.6901 | 0
[11 empty] | 998 | 46.3236 | 0
[11 empty] | 999 | 50.3503 | 0
[11 empty] | 1000 | 48.3373 | 0

## Project-1 LT(a, b)
Activity | Immediate Ancestors(s) | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | U(0, 1) | RT(0, 1) | LT(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.54258 | 0.44618 | 0.54258 | 0.45742 | 2.9148 | 2.9148 |  | 42.9274 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.9148 | 0.57882 | 0.14081 | 0.57882 | 0.42118 | 5 | 7.9148 | 1 | 46.4447 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.9148 | 0.20973 | 0.86015 | 0.86015 | 0.13985 | 4.1188 | 7.0337 | 2 | 43.4778 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.9148 | 0.39441 | 0.71325 | 0.71325 | 0.28675 | 4.1543 | 7.0691 | 3 | 46.5761 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.9148 | 0.76014 | 0.0039711 | 0.76014 | 0.23986 | 6.4797 | 14.3946 | 4 | 45.0409 | 1
F | C,D | 4 | 6 | 8 | 7.0691 | 0.94974 | 0.46663 | 0.94974 | 0.050265 | 4.2011 | 11.2702 | 5 | 46.8041 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.3946 | 0.95127 | 0.89584 | 0.95127 | 0.048734 | 8.2437 | 22.6382 | 6 | 43.7319 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 11.2702 | 0.93564 | 0.79533 | 0.93564 | 0.064357 | 3 | 14.2702 | 7 | 41.7613 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 11.2702 | 0.26551 | 0.86555 | 0.86555 | 0.13445 | 9.6723 | 20.9424 | 8 | 47.5095 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 22.6382 | 0.63148 | 0.90325 | 0.90325 | 0.096747 | 7.2902 | 29.9285 | 9 | 43.9934 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 20.9424 | 0.92655 | 0.058465 | 0.92655 | 0.073452 | 1.2938 | 22.2362 | 10 | 40.474 | 1
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 29.9285 | 0.40022 | 0.1887 | 0.40022 | 0.59978 | 12.9989 | 42.9274 | 11 | 42.8058 | 1
[12 empty] | 12 | 45.3592 | 1
[12 empty] | 13 | 42.9548 | 1
[12 empty] | 14 | 46.5446 | 0
[12 empty] | 15 | 42.3195 | 1
Deadline | 46 | [10 empty] | 16 | 45.7693 | 1
[12 empty] | 17 | 44.0323 | 1
[12 empty] | 18 | 41.3908 | 1
Average Project Duration |  | Success Rate | [9 empty] | 19 | 44.7063 | 1
43.7655 |  | 0.879 | [9 empty] | 20 | 42.9897 | 1
[12 empty] | 21 | 44.26 | 1
[12 empty] | 22 | 44.0102 | 1
[12 empty] | 23 | 41.875 | 1
[12 empty] | 24 | 46.0422 | 0
[12 empty] | 25 | 44.6208 | 1
[12 empty] | 26 | 44.5274 | 1
[12 empty] | 27 | 47.6775 | 0
[12 empty] | 28 | 49.2661 | 0
[12 empty] | 29 | 43.2262 | 1
[12 empty] | 30 | 43.3703 | 1
[12 empty] | 31 | 43.3594 | 1
[12 empty] | 32 | 43.6052 | 1
[12 empty] | 33 | 44.2069 | 1
[12 empty] | 34 | 41.9601 | 1
[12 empty] | 35 | 45.7645 | 1
[12 empty] | 36 | 44.0272 | 1
[12 empty] | 37 | 41.2777 | 1
[12 empty] | 38 | 43.689 | 1
[12 empty] | 39 | 44.1651 | 1
[12 empty] | 40 | 43.2242 | 1
[12 empty] | 41 | 45.2993 | 1
[12 empty] | 42 | 43.6276 | 1
[12 empty] | 43 | 45.8414 | 1
[12 empty] | 44 | 43.8909 | 1
[12 empty] | 45 | 47.907 | 0
[12 empty] | 46 | 46.1888 | 0
[12 empty] | 47 | 42.7623 | 1
[12 empty] | 48 | 41.9383 | 1
[12 empty] | 49 | 41.1921 | 1
[12 empty] | 50 | 43.1697 | 1
[12 empty] | 51 | 42.3392 | 1
[12 empty] | 52 | 42.4699 | 1
[12 empty] | 53 | 45.9268 | 1
[12 empty] | 54 | 42.4213 | 1
[12 empty] | 55 | 42.6642 | 1
[12 empty] | 56 | 42.6221 | 1
[12 empty] | 57 | 47.6484 | 0
[12 empty] | 58 | 40.1989 | 1
[12 empty] | 59 | 42.418 | 1
[12 empty] | 60 | 40.4798 | 1
[12 empty] | 61 | 42.1263 | 1
[12 empty] | 62 | 43.5084 | 1
[12 empty] | 63 | 43.7141 | 1
[12 empty] | 64 | 43.0267 | 1
[12 empty] | 65 | 42.0737 | 1
[12 empty] | 66 | 43.4469 | 1
[12 empty] | 67 | 44.7111 | 1
[12 empty] | 68 | 45.4517 | 1
[12 empty] | 69 | 43.8316 | 1
[12 empty] | 70 | 43.8333 | 1
[12 empty] | 71 | 44.147 | 1
[12 empty] | 72 | 44.9319 | 1
[12 empty] | 73 | 44.6821 | 1
[12 empty] | 74 | 45.7463 | 1
[12 empty] | 75 | 42.3086 | 1
[12 empty] | 76 | 43.3581 | 1
[12 empty] | 77 | 41.1756 | 1
[12 empty] | 78 | 45.3353 | 1
[12 empty] | 79 | 44.6959 | 1
[12 empty] | 80 | 43.4999 | 1
[12 empty] | 81 | 42.4634 | 1
[12 empty] | 82 | 45.1542 | 1
[12 empty] | 83 | 45.689 | 1
[12 empty] | 84 | 44.9461 | 1
[12 empty] | 85 | 45.8921 | 1
[12 empty] | 86 | 43.743 | 1
[12 empty] | 87 | 45.1249 | 1
[12 empty] | 88 | 42.8088 | 1
[12 empty] | 89 | 44.6879 | 1
[12 empty] | 90 | 45.8048 | 1
[12 empty] | 91 | 42.9477 | 1
[12 empty] | 92 | 45.234 | 1
[12 empty] | 93 | 44.9214 | 1
[12 empty] | 94 | 42.2464 | 1
[12 empty] | 95 | 43.2101 | 1
[12 empty] | 96 | 42.0527 | 1
[12 empty] | 97 | 45.4422 | 1
[12 empty] | 98 | 46.743 | 0
[12 empty] | 99 | 48.1599 | 0
[12 empty] | 100 | 45.2348 | 1
[12 empty] | 101 | 47.1695 | 0
[12 empty] | 102 | 43.9706 | 1
[12 empty] | 103 | 45.2246 | 1
[12 empty] | 104 | 45.703 | 1
[12 empty] | 105 | 46.1146 | 0
[12 empty] | 106 | 43.6502 | 1
[12 empty] | 107 | 41.9598 | 1
[12 empty] | 108 | 46.5947 | 0
[12 empty] | 109 | 44.453 | 1
[12 empty] | 110 | 44.3009 | 1
[12 empty] | 111 | 44.9712 | 1
[12 empty] | 112 | 43.1884 | 1
[12 empty] | 113 | 44.2377 | 1
[12 empty] | 114 | 43.0416 | 1
[12 empty] | 115 | 43.3318 | 1
[12 empty] | 116 | 43.6022 | 1
[12 empty] | 117 | 42.575 | 1
[12 empty] | 118 | 43.3864 | 1
[12 empty] | 119 | 40.943 | 1
[12 empty] | 120 | 45.7308 | 1
[12 empty] | 121 | 40.2743 | 1
[12 empty] | 122 | 42.6789 | 1
[12 empty] | 123 | 43.2722 | 1
[12 empty] | 124 | 43.9055 | 1
[12 empty] | 125 | 43.1399 | 1
[12 empty] | 126 | 42.8411 | 1
[12 empty] | 127 | 43.1543 | 1
[12 empty] | 128 | 43.9952 | 1
[12 empty] | 129 | 42.026 | 1
[12 empty] | 130 | 45.2766 | 1
[12 empty] | 131 | 42.6589 | 1
[12 empty] | 132 | 42.0476 | 1
[12 empty] | 133 | 43.9745 | 1
[12 empty] | 134 | 42.6656 | 1
[12 empty] | 135 | 44.3514 | 1
[12 empty] | 136 | 46.6746 | 0
[12 empty] | 137 | 41.172 | 1
[12 empty] | 138 | 41.6864 | 1
[12 empty] | 139 | 45.5243 | 1
[12 empty] | 140 | 47.0104 | 0
[12 empty] | 141 | 41.2052 | 1
[12 empty] | 142 | 42.528 | 1
[12 empty] | 143 | 45.0324 | 1
[12 empty] | 144 | 44.6974 | 1
[12 empty] | 145 | 41.9394 | 1
[12 empty] | 146 | 41.6658 | 1
[12 empty] | 147 | 40.9318 | 1
[12 empty] | 148 | 42.7501 | 1
[12 empty] | 149 | 41.0331 | 1
[12 empty] | 150 | 44.1478 | 1
[12 empty] | 151 | 41.9166 | 1
[12 empty] | 152 | 43.7003 | 1
[12 empty] | 153 | 41.571 | 1
[12 empty] | 154 | 45.6107 | 1
[12 empty] | 155 | 44.1173 | 1
[12 empty] | 156 | 44.5189 | 1
[12 empty] | 157 | 42.7648 | 1
[12 empty] | 158 | 43.0985 | 1
[12 empty] | 159 | 42.2701 | 1
[12 empty] | 160 | 46.9412 | 0
[12 empty] | 161 | 41.263 | 1
[12 empty] | 162 | 43.2323 | 1
[12 empty] | 163 | 42.651 | 1
[12 empty] | 164 | 44.6017 | 1
[12 empty] | 165 | 42.8779 | 1
[12 empty] | 166 | 42.8549 | 1
[12 empty] | 167 | 48.0509 | 0
[12 empty] | 168 | 43.3451 | 1
[12 empty] | 169 | 42.1809 | 1
[12 empty] | 170 | 46.4695 | 0
[12 empty] | 171 | 44.2903 | 1
[12 empty] | 172 | 42.2895 | 1
[12 empty] | 173 | 46.2939 | 0
[12 empty] | 174 | 45.6284 | 1
[12 empty] | 175 | 42.6435 | 1
[12 empty] | 176 | 42.7345 | 1
[12 empty] | 177 | 43.6985 | 1
[12 empty] | 178 | 42.9883 | 1
[12 empty] | 179 | 43.1549 | 1
[12 empty] | 180 | 42.1961 | 1
[12 empty] | 181 | 39.9577 | 1
[12 empty] | 182 | 46.1311 | 0
[12 empty] | 183 | 43.167 | 1
[12 empty] | 184 | 44.4222 | 1
[12 empty] | 185 | 45.1721 | 1
[12 empty] | 186 | 44.2335 | 1
[12 empty] | 187 | 45.7436 | 1
[12 empty] | 188 | 45.5231 | 1
[12 empty] | 189 | 41.7324 | 1
[12 empty] | 190 | 42.683 | 1
[12 empty] | 191 | 45.2001 | 1
[12 empty] | 192 | 43.2371 | 1
[12 empty] | 193 | 42.3501 | 1
[12 empty] | 194 | 42.3057 | 1
[12 empty] | 195 | 40.968 | 1
[12 empty] | 196 | 44.6218 | 1
[12 empty] | 197 | 42.7559 | 1
[12 empty] | 198 | 40.5548 | 1
[12 empty] | 199 | 42.2759 | 1
[12 empty] | 200 | 46.8487 | 0
[12 empty] | 201 | 42.4293 | 1
[12 empty] | 202 | 44.8591 | 1
[12 empty] | 203 | 41.2893 | 1
[12 empty] | 204 | 42.1273 | 1
[12 empty] | 205 | 43.1026 | 1
[12 empty] | 206 | 43.0883 | 1
[12 empty] | 207 | 45.4159 | 1
[12 empty] | 208 | 42.768 | 1
[12 empty] | 209 | 40.062 | 1
[12 empty] | 210 | 42.6091 | 1
[12 empty] | 211 | 42.9769 | 1
[12 empty] | 212 | 44.7269 | 1
[12 empty] | 213 | 41.4471 | 1
[12 empty] | 214 | 43.0787 | 1
[12 empty] | 215 | 43.7888 | 1
[12 empty] | 216 | 42.4325 | 1
[12 empty] | 217 | 42.5242 | 1
[12 empty] | 218 | 45.7194 | 1
[12 empty] | 219 | 42.2331 | 1
[12 empty] | 220 | 43.1515 | 1
[12 empty] | 221 | 39.9418 | 1
[12 empty] | 222 | 45.6448 | 1
[12 empty] | 223 | 45.5522 | 1
[12 empty] | 224 | 42.1616 | 1
[12 empty] | 225 | 44.9579 | 1
[12 empty] | 226 | 44.1808 | 1
[12 empty] | 227 | 44.7977 | 1
[12 empty] | 228 | 43.8027 | 1
[12 empty] | 229 | 43.6397 | 1
[12 empty] | 230 | 42.4138 | 1
[12 empty] | 231 | 46.3977 | 0
[12 empty] | 232 | 41.614 | 1
[12 empty] | 233 | 47.7142 | 0
[12 empty] | 234 | 45.373 | 1
[12 empty] | 235 | 44.854 | 1
[12 empty] | 236 | 46.1144 | 0
[12 empty] | 237 | 46.8666 | 0
[12 empty] | 238 | 45.9616 | 1
[12 empty] | 239 | 42.7844 | 1
[12 empty] | 240 | 46.3355 | 0
[12 empty] | 241 | 44.0593 | 1
[12 empty] | 242 | 48.622 | 0
[12 empty] | 243 | 44.4715 | 1
[12 empty] | 244 | 45.1515 | 1
[12 empty] | 245 | 43.0151 | 1
[12 empty] | 246 | 44.46 | 1
[12 empty] | 247 | 45.4671 | 1
[12 empty] | 248 | 43.156 | 1
[12 empty] | 249 | 41.5421 | 1
[12 empty] | 250 | 45.632 | 1
[12 empty] | 251 | 40.8528 | 1
[12 empty] | 252 | 46.0953 | 0
[12 empty] | 253 | 43.8879 | 1
[12 empty] | 254 | 43.4807 | 1
[12 empty] | 255 | 46.3603 | 0
[12 empty] | 256 | 41.8591 | 1
[12 empty] | 257 | 42.3119 | 1
[12 empty] | 258 | 44.1188 | 1
[12 empty] | 259 | 46.2621 | 0
[12 empty] | 260 | 43.7513 | 1
[12 empty] | 261 | 45.8079 | 1
[12 empty] | 262 | 43.2781 | 1
[12 empty] | 263 | 42.1338 | 1
[12 empty] | 264 | 45.6189 | 1
[12 empty] | 265 | 44.9634 | 1
[12 empty] | 266 | 43.4819 | 1
[12 empty] | 267 | 44.9345 | 1
[12 empty] | 268 | 44.2533 | 1
[12 empty] | 269 | 40.5945 | 1
[12 empty] | 270 | 43.2614 | 1
[12 empty] | 271 | 44.2717 | 1
[12 empty] | 272 | 45.8502 | 1
[12 empty] | 273 | 42.6939 | 1
[12 empty] | 274 | 41.7349 | 1
[12 empty] | 275 | 44.2053 | 1
[12 empty] | 276 | 44.7164 | 1
[12 empty] | 277 | 43.6431 | 1
[12 empty] | 278 | 42.7253 | 1
[12 empty] | 279 | 41.608 | 1
[12 empty] | 280 | 45.7775 | 1
[12 empty] | 281 | 45.5562 | 1
[12 empty] | 282 | 49.2168 | 0
[12 empty] | 283 | 42.7722 | 1
[12 empty] | 284 | 41.7517 | 1
[12 empty] | 285 | 45.1296 | 1
[12 empty] | 286 | 43.644 | 1
[12 empty] | 287 | 39.997 | 1
[12 empty] | 288 | 42.9683 | 1
[12 empty] | 289 | 40.6271 | 1
[12 empty] | 290 | 44.8128 | 1
[12 empty] | 291 | 43.0145 | 1
[12 empty] | 292 | 43.8989 | 1
[12 empty] | 293 | 43.8786 | 1
[12 empty] | 294 | 45.3515 | 1
[12 empty] | 295 | 45.3411 | 1
[12 empty] | 296 | 43.4121 | 1
[12 empty] | 297 | 44.6221 | 1
[12 empty] | 298 | 44.9217 | 1
[12 empty] | 299 | 45.1517 | 1
[12 empty] | 300 | 46.5363 | 0
[12 empty] | 301 | 41.9227 | 1
[12 empty] | 302 | 44.3102 | 1
[12 empty] | 303 | 43.472 | 1
[12 empty] | 304 | 42.9937 | 1
[12 empty] | 305 | 43.3702 | 1
[12 empty] | 306 | 44.4389 | 1
[12 empty] | 307 | 43.4573 | 1
[12 empty] | 308 | 41.3419 | 1
[12 empty] | 309 | 41.4202 | 1
[12 empty] | 310 | 46.765 | 0
[12 empty] | 311 | 45.8276 | 1
[12 empty] | 312 | 44.8971 | 1
[12 empty] | 313 | 44.6087 | 1
[12 empty] | 314 | 42.6221 | 1
[12 empty] | 315 | 44.7195 | 1
[12 empty] | 316 | 48.0326 | 0
[12 empty] | 317 | 44.132 | 1
[12 empty] | 318 | 45.0232 | 1
[12 empty] | 319 | 44.445 | 1
[12 empty] | 320 | 48.8253 | 0
[12 empty] | 321 | 43.0476 | 1
[12 empty] | 322 | 39.3199 | 1
[12 empty] | 323 | 45.9608 | 1
[12 empty] | 324 | 42.7432 | 1
[12 empty] | 325 | 44.5995 | 1
[12 empty] | 326 | 43.1981 | 1
[12 empty] | 327 | 40.6062 | 1
[12 empty] | 328 | 41.9713 | 1
[12 empty] | 329 | 41.2217 | 1
[12 empty] | 330 | 41.2018 | 1
[12 empty] | 331 | 41.8944 | 1
[12 empty] | 332 | 44.4148 | 1
[12 empty] | 333 | 43.6199 | 1
[12 empty] | 334 | 42.6997 | 1
[12 empty] | 335 | 42.7572 | 1
[12 empty] | 336 | 44.2839 | 1
[12 empty] | 337 | 46.368 | 0
[12 empty] | 338 | 43.0278 | 1
[12 empty] | 339 | 40.3201 | 1
[12 empty] | 340 | 45.5544 | 1
[12 empty] | 341 | 42.5124 | 1
[12 empty] | 342 | 43.0286 | 1
[12 empty] | 343 | 44.5461 | 1
[12 empty] | 344 | 40.2641 | 1
[12 empty] | 345 | 42.389 | 1
[12 empty] | 346 | 45.6942 | 1
[12 empty] | 347 | 43.1467 | 1
[12 empty] | 348 | 45.3407 | 1
[12 empty] | 349 | 44.9058 | 1
[12 empty] | 350 | 44.3355 | 1
[12 empty] | 351 | 44.0315 | 1
[12 empty] | 352 | 43.2018 | 1
[12 empty] | 353 | 44.7526 | 1
[12 empty] | 354 | 42.1438 | 1
[12 empty] | 355 | 42.2489 | 1
[12 empty] | 356 | 41.1699 | 1
[12 empty] | 357 | 43.3338 | 1
[12 empty] | 358 | 44.7023 | 1
[12 empty] | 359 | 47.6097 | 0
[12 empty] | 360 | 43.9966 | 1
[12 empty] | 361 | 40.9209 | 1
[12 empty] | 362 | 43.8072 | 1
[12 empty] | 363 | 39.951 | 1
[12 empty] | 364 | 43.0816 | 1
[12 empty] | 365 | 42.279 | 1
[12 empty] | 366 | 47.089 | 0
[12 empty] | 367 | 42.7077 | 1
[12 empty] | 368 | 45.0496 | 1
[12 empty] | 369 | 42.7985 | 1
[12 empty] | 370 | 42.7393 | 1
[12 empty] | 371 | 42.3277 | 1
[12 empty] | 372 | 46.4329 | 0
[12 empty] | 373 | 45.7793 | 1
[12 empty] | 374 | 45.394 | 1
[12 empty] | 375 | 44.666 | 1
[12 empty] | 376 | 42.9898 | 1
[12 empty] | 377 | 45.2613 | 1
[12 empty] | 378 | 44.1761 | 1
[12 empty] | 379 | 47.1602 | 0
[12 empty] | 380 | 42.6345 | 1
[12 empty] | 381 | 45.3774 | 1
[12 empty] | 382 | 42.6077 | 1
[12 empty] | 383 | 41.019 | 1
[12 empty] | 384 | 46.9261 | 0
[12 empty] | 385 | 45.2674 | 1
[12 empty] | 386 | 43.1297 | 1
[12 empty] | 387 | 43.8257 | 1
[12 empty] | 388 | 42.9943 | 1
[12 empty] | 389 | 40.6922 | 1
[12 empty] | 390 | 42.2658 | 1
[12 empty] | 391 | 44.9969 | 1
[12 empty] | 392 | 42.323 | 1
[12 empty] | 393 | 45.8385 | 1
[12 empty] | 394 | 43.8845 | 1
[12 empty] | 395 | 40.5839 | 1
[12 empty] | 396 | 44.5822 | 1
[12 empty] | 397 | 44.9251 | 1
[12 empty] | 398 | 42.9408 | 1
[12 empty] | 399 | 45.256 | 1
[12 empty] | 400 | 44.6331 | 1
[12 empty] | 401 | 41.8631 | 1
[12 empty] | 402 | 42.5951 | 1
[12 empty] | 403 | 45.1492 | 1
[12 empty] | 404 | 43.7797 | 1
[12 empty] | 405 | 45.4282 | 1
[12 empty] | 406 | 40.6729 | 1
[12 empty] | 407 | 44.7827 | 1
[12 empty] | 408 | 40.6138 | 1
[12 empty] | 409 | 45.3967 | 1
[12 empty] | 410 | 45.1477 | 1
[12 empty] | 411 | 40.7432 | 1
[12 empty] | 412 | 44.5885 | 1
[12 empty] | 413 | 43.2756 | 1
[12 empty] | 414 | 42.4503 | 1
[12 empty] | 415 | 44.0299 | 1
[12 empty] | 416 | 42.6444 | 1
[12 empty] | 417 | 42.4653 | 1
[12 empty] | 418 | 41.9511 | 1
[12 empty] | 419 | 43.3565 | 1
[12 empty] | 420 | 41.29 | 1
[12 empty] | 421 | 41.942 | 1
[12 empty] | 422 | 41.9053 | 1
[12 empty] | 423 | 41.5654 | 1
[12 empty] | 424 | 46.1179 | 0
[12 empty] | 425 | 41.3602 | 1
[12 empty] | 426 | 48.3398 | 0
[12 empty] | 427 | 42.9285 | 1
[12 empty] | 428 | 49.7277 | 0
[12 empty] | 429 | 46.3253 | 0
[12 empty] | 430 | 45.351 | 1
[12 empty] | 431 | 42.9374 | 1
[12 empty] | 432 | 43.1885 | 1
[12 empty] | 433 | 41.5849 | 1
[12 empty] | 434 | 41.9812 | 1
[12 empty] | 435 | 41.4375 | 1
[12 empty] | 436 | 44.069 | 1
[12 empty] | 437 | 43.4561 | 1
[12 empty] | 438 | 42.5528 | 1
[12 empty] | 439 | 44.6341 | 1
[12 empty] | 440 | 46.3195 | 0
[12 empty] | 441 | 42.6015 | 1
[12 empty] | 442 | 43.054 | 1
[12 empty] | 443 | 44.3364 | 1
[12 empty] | 444 | 44.5404 | 1
[12 empty] | 445 | 43.6141 | 1
[12 empty] | 446 | 46.5659 | 0
[12 empty] | 447 | 42.3214 | 1
[12 empty] | 448 | 41.1794 | 1
[12 empty] | 449 | 41.8988 | 1
[12 empty] | 450 | 43.8097 | 1
[12 empty] | 451 | 41.7735 | 1
[12 empty] | 452 | 44.2953 | 1
[12 empty] | 453 | 43.2419 | 1
[12 empty] | 454 | 44.571 | 1
[12 empty] | 455 | 42.1614 | 1
[12 empty] | 456 | 42.7158 | 1
[12 empty] | 457 | 43.7508 | 1
[12 empty] | 458 | 48.3115 | 0
[12 empty] | 459 | 42.6221 | 1
[12 empty] | 460 | 45.0014 | 1
[12 empty] | 461 | 44.8227 | 1
[12 empty] | 462 | 41.6033 | 1
[12 empty] | 463 | 44.2915 | 1
[12 empty] | 464 | 40.8514 | 1
[12 empty] | 465 | 42.2895 | 1
[12 empty] | 466 | 43.7644 | 1
[12 empty] | 467 | 44.9708 | 1
[12 empty] | 468 | 43.5073 | 1
[12 empty] | 469 | 45.801 | 1
[12 empty] | 470 | 42.9054 | 1
[12 empty] | 471 | 43.0661 | 1
[12 empty] | 472 | 42.1033 | 1
[12 empty] | 473 | 44.8447 | 1
[12 empty] | 474 | 41.2876 | 1
[12 empty] | 475 | 42.0394 | 1
[12 empty] | 476 | 42.5145 | 1
[12 empty] | 477 | 41.7065 | 1
[12 empty] | 478 | 45.8011 | 1
[12 empty] | 479 | 44.8954 | 1
[12 empty] | 480 | 47.2381 | 0
[12 empty] | 481 | 44.4635 | 1
[12 empty] | 482 | 42.69 | 1
[12 empty] | 483 | 42.8303 | 1
[12 empty] | 484 | 41.2844 | 1
[12 empty] | 485 | 42.793 | 1
[12 empty] | 486 | 42.952 | 1
[12 empty] | 487 | 41.5349 | 1
[12 empty] | 488 | 41.117 | 1
[12 empty] | 489 | 42.2954 | 1
[12 empty] | 490 | 44.1391 | 1
[12 empty] | 491 | 41.562 | 1
[12 empty] | 492 | 47.4522 | 0
[12 empty] | 493 | 42.4409 | 1
[12 empty] | 494 | 42.817 | 1
[12 empty] | 495 | 42.6473 | 1
[12 empty] | 496 | 45.0807 | 1
[12 empty] | 497 | 43.204 | 1
[12 empty] | 498 | 42.9173 | 1
[12 empty] | 499 | 41.2556 | 1
[12 empty] | 500 | 43.9865 | 1
[12 empty] | 501 | 43.495 | 1
[12 empty] | 502 | 43.0832 | 1
[12 empty] | 503 | 42.7253 | 1
[12 empty] | 504 | 41.8757 | 1
[12 empty] | 505 | 41.1637 | 1
[12 empty] | 506 | 44.665 | 1
[12 empty] | 507 | 45.8911 | 1
[12 empty] | 508 | 43.3813 | 1
[12 empty] | 509 | 43.1402 | 1
[12 empty] | 510 | 42.8473 | 1
[12 empty] | 511 | 42.8 | 1
[12 empty] | 512 | 46.3516 | 0
[12 empty] | 513 | 45.2222 | 1
[12 empty] | 514 | 43.5922 | 1
[12 empty] | 515 | 46.9332 | 0
[12 empty] | 516 | 42.7348 | 1
[12 empty] | 517 | 40.7391 | 1
[12 empty] | 518 | 43.4178 | 1
[12 empty] | 519 | 38.7539 | 1
[12 empty] | 520 | 42.6541 | 1
[12 empty] | 521 | 43.3205 | 1
[12 empty] | 522 | 43.0603 | 1
[12 empty] | 523 | 43.9114 | 1
[12 empty] | 524 | 44.4647 | 1
[12 empty] | 525 | 42.8533 | 1
[12 empty] | 526 | 43.8687 | 1
[12 empty] | 527 | 41.0054 | 1
[12 empty] | 528 | 40.5553 | 1
[12 empty] | 529 | 45.5215 | 1
[12 empty] | 530 | 41.4779 | 1
[12 empty] | 531 | 41.1325 | 1
[12 empty] | 532 | 43.2306 | 1
[12 empty] | 533 | 44.0331 | 1
[12 empty] | 534 | 43.0544 | 1
[12 empty] | 535 | 45.5119 | 1
[12 empty] | 536 | 44.877 | 1
[12 empty] | 537 | 42.6035 | 1
[12 empty] | 538 | 43.511 | 1
[12 empty] | 539 | 44.6348 | 1
[12 empty] | 540 | 46.5033 | 0
[12 empty] | 541 | 40.8588 | 1
[12 empty] | 542 | 46.5745 | 0
[12 empty] | 543 | 42.5595 | 1
[12 empty] | 544 | 40.7635 | 1
[12 empty] | 545 | 41.4136 | 1
[12 empty] | 546 | 45.79 | 1
[12 empty] | 547 | 45.1374 | 1
[12 empty] | 548 | 47.766 | 0
[12 empty] | 549 | 43.4593 | 1
[12 empty] | 550 | 44.9118 | 1
[12 empty] | 551 | 45.872 | 1
[12 empty] | 552 | 42.1335 | 1
[12 empty] | 553 | 46.1468 | 0
[12 empty] | 554 | 44.0555 | 1
[12 empty] | 555 | 43.3357 | 1
[12 empty] | 556 | 41.9253 | 1
[12 empty] | 557 | 44.5667 | 1
[12 empty] | 558 | 43.371 | 1
[12 empty] | 559 | 41.2803 | 1
[12 empty] | 560 | 42.936 | 1
[12 empty] | 561 | 43.9083 | 1
[12 empty] | 562 | 42.1566 | 1
[12 empty] | 563 | 45.0944 | 1
[12 empty] | 564 | 41.8249 | 1
[12 empty] | 565 | 48.1612 | 0
[12 empty] | 566 | 45.879 | 1
[12 empty] | 567 | 43.8682 | 1
[12 empty] | 568 | 43.811 | 1
[12 empty] | 569 | 46.3418 | 0
[12 empty] | 570 | 40.0432 | 1
[12 empty] | 571 | 43.6515 | 1
[12 empty] | 572 | 42.826 | 1
[12 empty] | 573 | 42.9868 | 1
[12 empty] | 574 | 44.5368 | 1
[12 empty] | 575 | 45.036 | 1
[12 empty] | 576 | 41.7349 | 1
[12 empty] | 577 | 42.2361 | 1
[12 empty] | 578 | 45.9611 | 1
[12 empty] | 579 | 42.7907 | 1
[12 empty] | 580 | 46.375 | 0
[12 empty] | 581 | 45.4821 | 1
[12 empty] | 582 | 45.7681 | 1
[12 empty] | 583 | 42.0758 | 1
[12 empty] | 584 | 40.6168 | 1
[12 empty] | 585 | 42.7337 | 1
[12 empty] | 586 | 45.6272 | 1
[12 empty] | 587 | 43.1575 | 1
[12 empty] | 588 | 44.5226 | 1
[12 empty] | 589 | 42.5525 | 1
[12 empty] | 590 | 43.0467 | 1
[12 empty] | 591 | 44.9397 | 1
[12 empty] | 592 | 43.6253 | 1
[12 empty] | 593 | 40.6826 | 1
[12 empty] | 594 | 42.4152 | 1
[12 empty] | 595 | 44.1185 | 1
[12 empty] | 596 | 47.7801 | 0
[12 empty] | 597 | 43.9833 | 1
[12 empty] | 598 | 40.4717 | 1
[12 empty] | 599 | 46.5807 | 0
[12 empty] | 600 | 43.3478 | 1
[12 empty] | 601 | 45.3378 | 1
[12 empty] | 602 | 44.6444 | 1
[12 empty] | 603 | 41.4816 | 1
[12 empty] | 604 | 41.7876 | 1
[12 empty] | 605 | 45.4756 | 1
[12 empty] | 606 | 43.5202 | 1
[12 empty] | 607 | 43.8224 | 1
[12 empty] | 608 | 46.6656 | 0
[12 empty] | 609 | 45.5867 | 1
[12 empty] | 610 | 44.4643 | 1
[12 empty] | 611 | 44.1663 | 1
[12 empty] | 612 | 41.646 | 1
[12 empty] | 613 | 43.6999 | 1
[12 empty] | 614 | 41.6813 | 1
[12 empty] | 615 | 38.9341 | 1
[12 empty] | 616 | 42.784 | 1
[12 empty] | 617 | 40.6737 | 1
[12 empty] | 618 | 44.165 | 1
[12 empty] | 619 | 42.3579 | 1
[12 empty] | 620 | 45.2518 | 1
[12 empty] | 621 | 45.9722 | 1
[12 empty] | 622 | 42.0145 | 1
[12 empty] | 623 | 44.3554 | 1
[12 empty] | 624 | 42.3441 | 1
[12 empty] | 625 | 41.5745 | 1
[12 empty] | 626 | 42.276 | 1
[12 empty] | 627 | 46.0566 | 0
[12 empty] | 628 | 43.7985 | 1
[12 empty] | 629 | 44.1764 | 1
[12 empty] | 630 | 44.2314 | 1
[12 empty] | 631 | 45.8298 | 1
[12 empty] | 632 | 42.1865 | 1
[12 empty] | 633 | 43.3728 | 1
[12 empty] | 634 | 44.571 | 1
[12 empty] | 635 | 41.754 | 1
[12 empty] | 636 | 46.2575 | 0
[12 empty] | 637 | 42.6308 | 1
[12 empty] | 638 | 43.5865 | 1
[12 empty] | 639 | 41.4179 | 1
[12 empty] | 640 | 41.7896 | 1
[12 empty] | 641 | 46.8822 | 0
[12 empty] | 642 | 41.2875 | 1
[12 empty] | 643 | 43.0332 | 1
[12 empty] | 644 | 43.6482 | 1
[12 empty] | 645 | 45.8391 | 1
[12 empty] | 646 | 42.1094 | 1
[12 empty] | 647 | 45.4926 | 1
[12 empty] | 648 | 44.8021 | 1
[12 empty] | 649 | 44.0736 | 1
[12 empty] | 650 | 44.3298 | 1
[12 empty] | 651 | 44.603 | 1
[12 empty] | 652 | 43.4955 | 1
[12 empty] | 653 | 43.4192 | 1
[12 empty] | 654 | 39.6252 | 1
[12 empty] | 655 | 45.448 | 1
[12 empty] | 656 | 43.5179 | 1
[12 empty] | 657 | 46.2888 | 0
[12 empty] | 658 | 42.7434 | 1
[12 empty] | 659 | 41.7503 | 1
[12 empty] | 660 | 42.4079 | 1
[12 empty] | 661 | 40.4468 | 1
[12 empty] | 662 | 43.7217 | 1
[12 empty] | 663 | 43.7098 | 1
[12 empty] | 664 | 47.5733 | 0
[12 empty] | 665 | 40.7799 | 1
[12 empty] | 666 | 43.9828 | 1
[12 empty] | 667 | 45.6447 | 1
[12 empty] | 668 | 43.6054 | 1
[12 empty] | 669 | 46.2472 | 0
[12 empty] | 670 | 43.7668 | 1
[12 empty] | 671 | 41.2292 | 1
[12 empty] | 672 | 45.0302 | 1
[12 empty] | 673 | 39.947 | 1
[12 empty] | 674 | 41.8733 | 1
[12 empty] | 675 | 43.3737 | 1
[12 empty] | 676 | 47.8142 | 0
[12 empty] | 677 | 44.4738 | 1
[12 empty] | 678 | 42.6273 | 1
[12 empty] | 679 | 46.421 | 0
[12 empty] | 680 | 39.7697 | 1
[12 empty] | 681 | 46.0328 | 0
[12 empty] | 682 | 45.0715 | 1
[12 empty] | 683 | 45.5753 | 1
[12 empty] | 684 | 40.4717 | 1
[12 empty] | 685 | 45.0075 | 1
[12 empty] | 686 | 43.0268 | 1
[12 empty] | 687 | 41.1258 | 1
[12 empty] | 688 | 44.5286 | 1
[12 empty] | 689 | 44.682 | 1
[12 empty] | 690 | 47.2163 | 0
[12 empty] | 691 | 41.3814 | 1
[12 empty] | 692 | 42.4386 | 1
[12 empty] | 693 | 43.1538 | 1
[12 empty] | 694 | 41.8676 | 1
[12 empty] | 695 | 46.6634 | 0
[12 empty] | 696 | 42.9334 | 1
[12 empty] | 697 | 42.5284 | 1
[12 empty] | 698 | 41.1229 | 1
[12 empty] | 699 | 43.9669 | 1
[12 empty] | 700 | 44.5663 | 1
[12 empty] | 701 | 45.3446 | 1
[12 empty] | 702 | 41.7823 | 1
[12 empty] | 703 | 44.383 | 1
[12 empty] | 704 | 42.7394 | 1
[12 empty] | 705 | 45.7063 | 1
[12 empty] | 706 | 41.9432 | 1
[12 empty] | 707 | 45.5707 | 1
[12 empty] | 708 | 41.3001 | 1
[12 empty] | 709 | 44.689 | 1
[12 empty] | 710 | 46.0032 | 0
[12 empty] | 711 | 44.9727 | 1
[12 empty] | 712 | 44.3244 | 1
[12 empty] | 713 | 47.1112 | 0
[12 empty] | 714 | 45.2699 | 1
[12 empty] | 715 | 42.2034 | 1
[12 empty] | 716 | 42.142 | 1
[12 empty] | 717 | 46.15 | 0
[12 empty] | 718 | 44.6572 | 1
[12 empty] | 719 | 42.9622 | 1
[12 empty] | 720 | 44.4375 | 1
[12 empty] | 721 | 41.4279 | 1
[12 empty] | 722 | 42.9487 | 1
[12 empty] | 723 | 42.3099 | 1
[12 empty] | 724 | 47.3015 | 0
[12 empty] | 725 | 44.3941 | 1
[12 empty] | 726 | 42.8848 | 1
[12 empty] | 727 | 41.7853 | 1
[12 empty] | 728 | 47.9835 | 0
[12 empty] | 729 | 44.6906 | 1
[12 empty] | 730 | 43.8232 | 1
[12 empty] | 731 | 42.5351 | 1
[12 empty] | 732 | 41.9016 | 1
[12 empty] | 733 | 40.1262 | 1
[12 empty] | 734 | 45.2499 | 1
[12 empty] | 735 | 42.4367 | 1
[12 empty] | 736 | 48.7922 | 0
[12 empty] | 737 | 47.3839 | 0
[12 empty] | 738 | 40.9482 | 1
[12 empty] | 739 | 43.7167 | 1
[12 empty] | 740 | 41.3927 | 1
[12 empty] | 741 | 42.9505 | 1
[12 empty] | 742 | 47.0073 | 0
[12 empty] | 743 | 45.2892 | 1
[12 empty] | 744 | 40.6938 | 1
[12 empty] | 745 | 42.079 | 1
[12 empty] | 746 | 43.648 | 1
[12 empty] | 747 | 42.9668 | 1
[12 empty] | 748 | 41.7225 | 1
[12 empty] | 749 | 43.3462 | 1
[12 empty] | 750 | 41.7161 | 1
[12 empty] | 751 | 44.9254 | 1
[12 empty] | 752 | 45.4171 | 1
[12 empty] | 753 | 43.6078 | 1
[12 empty] | 754 | 46.4224 | 0
[12 empty] | 755 | 44.9327 | 1
[12 empty] | 756 | 39.4839 | 1
[12 empty] | 757 | 42.4215 | 1
[12 empty] | 758 | 44.455 | 1
[12 empty] | 759 | 40.9038 | 1
[12 empty] | 760 | 44.5618 | 1
[12 empty] | 761 | 45.5992 | 1
[12 empty] | 762 | 43.5756 | 1
[12 empty] | 763 | 44.9819 | 1
[12 empty] | 764 | 41.6479 | 1
[12 empty] | 765 | 41.2154 | 1
[12 empty] | 766 | 46.7779 | 0
[12 empty] | 767 | 43.2083 | 1
[12 empty] | 768 | 43.8527 | 1
[12 empty] | 769 | 44.03 | 1
[12 empty] | 770 | 39.7562 | 1
[12 empty] | 771 | 41.9765 | 1
[12 empty] | 772 | 45.5637 | 1
[12 empty] | 773 | 46.6155 | 0
[12 empty] | 774 | 47.5135 | 0
[12 empty] | 775 | 45.2833 | 1
[12 empty] | 776 | 44.0749 | 1
[12 empty] | 777 | 42.5479 | 1
[12 empty] | 778 | 43.2104 | 1
[12 empty] | 779 | 44.8127 | 1
[12 empty] | 780 | 48.1202 | 0
[12 empty] | 781 | 43.8624 | 1
[12 empty] | 782 | 42.4973 | 1
[12 empty] | 783 | 42.2677 | 1
[12 empty] | 784 | 44.5823 | 1
[12 empty] | 785 | 45.4288 | 1
[12 empty] | 786 | 40.7676 | 1
[12 empty] | 787 | 42.6184 | 1
[12 empty] | 788 | 43.7481 | 1
[12 empty] | 789 | 42.3717 | 1
[12 empty] | 790 | 47.6905 | 0
[12 empty] | 791 | 43.0708 | 1
[12 empty] | 792 | 42.8378 | 1
[12 empty] | 793 | 46.0002 | 0
[12 empty] | 794 | 48.1641 | 0
[12 empty] | 795 | 44.3753 | 1
[12 empty] | 796 | 44.4743 | 1
[12 empty] | 797 | 41.8845 | 1
[12 empty] | 798 | 43.0824 | 1
[12 empty] | 799 | 45.132 | 1
[12 empty] | 800 | 46.119 | 0
[12 empty] | 801 | 42.6416 | 1
[12 empty] | 802 | 47.314 | 0
[12 empty] | 803 | 45.1206 | 1
[12 empty] | 804 | 39.9638 | 1
[12 empty] | 805 | 41.6345 | 1
[12 empty] | 806 | 45.0769 | 1
[12 empty] | 807 | 44.4087 | 1
[12 empty] | 808 | 43.2568 | 1
[12 empty] | 809 | 41.9125 | 1
[12 empty] | 810 | 45.2101 | 1
[12 empty] | 811 | 47.3736 | 0
[12 empty] | 812 | 43.8505 | 1
[12 empty] | 813 | 41.9214 | 1
[12 empty] | 814 | 44.9927 | 1
[12 empty] | 815 | 40.8208 | 1
[12 empty] | 816 | 41.4436 | 1
[12 empty] | 817 | 45.0159 | 1
[12 empty] | 818 | 43.7259 | 1
[12 empty] | 819 | 42.5505 | 1
[12 empty] | 820 | 43.168 | 1
[12 empty] | 821 | 44.7068 | 1
[12 empty] | 822 | 44.7242 | 1
[12 empty] | 823 | 48.5337 | 0
[12 empty] | 824 | 45.7083 | 1
[12 empty] | 825 | 49.2716 | 0
[12 empty] | 826 | 44.3171 | 1
[12 empty] | 827 | 42.2779 | 1
[12 empty] | 828 | 42.6251 | 1
[12 empty] | 829 | 44.2903 | 1
[12 empty] | 830 | 42.9044 | 1
[12 empty] | 831 | 47.1632 | 0
[12 empty] | 832 | 42.8549 | 1
[12 empty] | 833 | 45.5972 | 1
[12 empty] | 834 | 44.4389 | 1
[12 empty] | 835 | 46.9028 | 0
[12 empty] | 836 | 45.1665 | 1
[12 empty] | 837 | 43.3628 | 1
[12 empty] | 838 | 42.2953 | 1
[12 empty] | 839 | 39.8468 | 1
[12 empty] | 840 | 42.6554 | 1
[12 empty] | 841 | 46.7576 | 0
[12 empty] | 842 | 44.5268 | 1
[12 empty] | 843 | 42.8784 | 1
[12 empty] | 844 | 40.9876 | 1
[12 empty] | 845 | 46.1224 | 0
[12 empty] | 846 | 48.6358 | 0
[12 empty] | 847 | 44.8561 | 1
[12 empty] | 848 | 43.0885 | 1
[12 empty] | 849 | 42.5873 | 1
[12 empty] | 850 | 43.4435 | 1
[12 empty] | 851 | 42.8915 | 1
[12 empty] | 852 | 42.9346 | 1
[12 empty] | 853 | 42.0772 | 1
[12 empty] | 854 | 43.2434 | 1
[12 empty] | 855 | 40.9278 | 1
[12 empty] | 856 | 43.5917 | 1
[12 empty] | 857 | 43.7986 | 1
[12 empty] | 858 | 46.0158 | 0
[12 empty] | 859 | 41.8155 | 1
[12 empty] | 860 | 43.3177 | 1
[12 empty] | 861 | 48.0329 | 0
[12 empty] | 862 | 47.29 | 0
[12 empty] | 863 | 44.6895 | 1
[12 empty] | 864 | 41.2482 | 1
[12 empty] | 865 | 46.1987 | 0
[12 empty] | 866 | 43.2959 | 1
[12 empty] | 867 | 42.7313 | 1
[12 empty] | 868 | 42.9782 | 1
[12 empty] | 869 | 45.6499 | 1
[12 empty] | 870 | 42.9554 | 1
[12 empty] | 871 | 41.5222 | 1
[12 empty] | 872 | 45.6329 | 1
[12 empty] | 873 | 42.963 | 1
[12 empty] | 874 | 42.1519 | 1
[12 empty] | 875 | 44.1132 | 1
[12 empty] | 876 | 46.9862 | 0
[12 empty] | 877 | 41.5449 | 1
[12 empty] | 878 | 42.8151 | 1
[12 empty] | 879 | 42.8989 | 1
[12 empty] | 880 | 47.3819 | 0
[12 empty] | 881 | 43.2836 | 1
[12 empty] | 882 | 44.2398 | 1
[12 empty] | 883 | 40.4222 | 1
[12 empty] | 884 | 45.1431 | 1
[12 empty] | 885 | 45.686 | 1
[12 empty] | 886 | 43.1626 | 1
[12 empty] | 887 | 48.5506 | 0
[12 empty] | 888 | 43.3302 | 1
[12 empty] | 889 | 42.8501 | 1
[12 empty] | 890 | 45.1565 | 1
[12 empty] | 891 | 44.6447 | 1
[12 empty] | 892 | 44.6634 | 1
[12 empty] | 893 | 40.6227 | 1
[12 empty] | 894 | 45.5926 | 1
[12 empty] | 895 | 47.4473 | 0
[12 empty] | 896 | 43.1565 | 1
[12 empty] | 897 | 42.8746 | 1
[12 empty] | 898 | 42.0249 | 1
[12 empty] | 899 | 43.8403 | 1
[12 empty] | 900 | 44.0821 | 1
[12 empty] | 901 | 43.8146 | 1
[12 empty] | 902 | 41.5252 | 1
[12 empty] | 903 | 44.1793 | 1
[12 empty] | 904 | 41.3917 | 1
[12 empty] | 905 | 42.889 | 1
[12 empty] | 906 | 42.7921 | 1
[12 empty] | 907 | 42.6609 | 1
[12 empty] | 908 | 44.9613 | 1
[12 empty] | 909 | 44.0722 | 1
[12 empty] | 910 | 44.5686 | 1
[12 empty] | 911 | 43.6238 | 1
[12 empty] | 912 | 45.2761 | 1
[12 empty] | 913 | 46.5011 | 0
[12 empty] | 914 | 46.8546 | 0
[12 empty] | 915 | 43.1277 | 1
[12 empty] | 916 | 41.4193 | 1
[12 empty] | 917 | 46.7247 | 0
[12 empty] | 918 | 45.2591 | 1
[12 empty] | 919 | 45.1117 | 1
[12 empty] | 920 | 45.1361 | 1
[12 empty] | 921 | 45.6709 | 1
[12 empty] | 922 | 45.7818 | 1
[12 empty] | 923 | 43.6143 | 1
[12 empty] | 924 | 48.2693 | 0
[12 empty] | 925 | 44.559 | 1
[12 empty] | 926 | 45.8916 | 1
[12 empty] | 927 | 42.5568 | 1
[12 empty] | 928 | 43.1182 | 1
[12 empty] | 929 | 41.8977 | 1
[12 empty] | 930 | 41.2792 | 1
[12 empty] | 931 | 42.2875 | 1
[12 empty] | 932 | 44.5144 | 1
[12 empty] | 933 | 43.0281 | 1
[12 empty] | 934 | 44.5275 | 1
[12 empty] | 935 | 45.9937 | 1
[12 empty] | 936 | 45.0734 | 1
[12 empty] | 937 | 43.3639 | 1
[12 empty] | 938 | 44.0686 | 1
[12 empty] | 939 | 46.1101 | 0
[12 empty] | 940 | 48.1954 | 0
[12 empty] | 941 | 42.7372 | 1
[12 empty] | 942 | 42.9476 | 1
[12 empty] | 943 | 42.9845 | 1
[12 empty] | 944 | 43.6435 | 1
[12 empty] | 945 | 46.82 | 0
[12 empty] | 946 | 43.6683 | 1
[12 empty] | 947 | 45.8336 | 1
[12 empty] | 948 | 43.5546 | 1
[12 empty] | 949 | 43.5739 | 1
[12 empty] | 950 | 40.9129 | 1
[12 empty] | 951 | 46.4606 | 0
[12 empty] | 952 | 44.3454 | 1
[12 empty] | 953 | 43.1361 | 1
[12 empty] | 954 | 44.9158 | 1
[12 empty] | 955 | 40.0641 | 1
[12 empty] | 956 | 43.0666 | 1
[12 empty] | 957 | 40.7221 | 1
[12 empty] | 958 | 45.5997 | 1
[12 empty] | 959 | 45.6578 | 1
[12 empty] | 960 | 44.6555 | 1
[12 empty] | 961 | 44.1639 | 1
[12 empty] | 962 | 42.6548 | 1
[12 empty] | 963 | 42.9742 | 1
[12 empty] | 964 | 44.4511 | 1
[12 empty] | 965 | 42.6217 | 1
[12 empty] | 966 | 40.5243 | 1
[12 empty] | 967 | 42.4088 | 1
[12 empty] | 968 | 40.1654 | 1
[12 empty] | 969 | 42.9778 | 1
[12 empty] | 970 | 40.7552 | 1
[12 empty] | 971 | 43.5575 | 1
[12 empty] | 972 | 45.4315 | 1
[12 empty] | 973 | 44.4689 | 1
[12 empty] | 974 | 45.4972 | 1
[12 empty] | 975 | 45.5547 | 1
[12 empty] | 976 | 42.8897 | 1
[12 empty] | 977 | 46.3731 | 0
[12 empty] | 978 | 44.7767 | 1
[12 empty] | 979 | 42.6271 | 1
[12 empty] | 980 | 42.2314 | 1
[12 empty] | 981 | 44.1084 | 1
[12 empty] | 982 | 43.9375 | 1
[12 empty] | 983 | 43.7468 | 1
[12 empty] | 984 | 41.2818 | 1
[12 empty] | 985 | 46.3483 | 0
[12 empty] | 986 | 43.0365 | 1
[12 empty] | 987 | 43.0882 | 1
[12 empty] | 988 | 41.1136 | 1
[12 empty] | 989 | 45.2372 | 1
[12 empty] | 990 | 43.1967 | 1
[12 empty] | 991 | 43.2482 | 1
[12 empty] | 992 | 42.4427 | 1
[12 empty] | 993 | 41.8843 | 1
[12 empty] | 994 | 40.084 | 1
[12 empty] | 995 | 47.2016 | 0
[12 empty] | 996 | 45.0382 | 1
[12 empty] | 997 | 40.4816 | 1
[12 empty] | 998 | 42.1469 | 1
[12 empty] | 999 | 44.857 | 1
[12 empty] | 1000 | 45.1508 | 1

## Project-2 TRIANG(a, b, m)
Activity | Immediate Ancestor | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.048626 | 1.9088 | 1.9088 |  | 22.526 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 1.9088 | 0.74355 | 4.2838 | 6.1927 | 1 | 23.1921 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9088 | 0.79827 | 2.3 | 4.2088 | 2 | 22.9683 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 6.1927 | 0.87428 | 3.1315 | 9.3242 | 3 | 23.315 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.1927 | 0.86376 | 7.0806 | 13.2733 | 4 | 22.6491 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 4.2088 | 0.1911 | 6.2364 | 10.4453 | 5 | 25.1976 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.2088 | 0.62356 | 2.5588 | 6.7676 | 6 | 23.0863 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.2733 | 0.10115 | 4.1335 | 17.4068 | 7 | 22.9825 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 10.4453 | 0.98043 | 7.8022 | 18.2474 | 8 | 26.444 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.2474 | 0.57524 | 0.4 | 18.6474 | 9 | 25.6782 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 18.2474 | 0.52286 | 1.3465 | 19.594 | 10 | 26.2572 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 19.594 | 0.26905 | 2.9321 | 22.526 | 11 | 22.8442 | 1
[9 empty] | 12 | 27.2327 | 0
[9 empty] | 13 | 22.0112 | 1
[9 empty] | 14 | 22.4894 | 1
[9 empty] | 15 | 22.0832 | 1
Deadline | 24 | [7 empty] | 16 | 25.8781 | 0
[9 empty] | 17 | 25.8031 | 0
[9 empty] | 18 | 25.939 | 0
Average Project Duration |  | Success Rate | [6 empty] | 19 | 25.4881 | 0
24.3664 |  | 0.405 | [6 empty] | 20 | 25.0609 | 0
[9 empty] | 21 | 25.2786 | 0
[9 empty] | 22 | 20.9364 | 1
[9 empty] | 23 | 24.5882 | 0
[9 empty] | 24 | 23.3878 | 1
[9 empty] | 25 | 25.269 | 0
[9 empty] | 26 | 20.2518 | 1
[9 empty] | 27 | 27.928 | 0
[9 empty] | 28 | 22.766 | 1
[9 empty] | 29 | 24.9134 | 0
[9 empty] | 30 | 24.2503 | 0
[9 empty] | 31 | 24.7105 | 0
[9 empty] | 32 | 24.4154 | 0
[9 empty] | 33 | 23.6212 | 1
[9 empty] | 34 | 26.2014 | 0
[9 empty] | 35 | 21.8022 | 1
[9 empty] | 36 | 25.1515 | 0
[9 empty] | 37 | 22.6717 | 1
[9 empty] | 38 | 23.5479 | 1
[9 empty] | 39 | 24.2477 | 0
[9 empty] | 40 | 21.2729 | 1
[9 empty] | 41 | 22.5599 | 1
[9 empty] | 42 | 25.3174 | 0
[9 empty] | 43 | 23.2389 | 1
[9 empty] | 44 | 26.0923 | 0
[9 empty] | 45 | 23.9136 | 1
[9 empty] | 46 | 24.2448 | 0
[9 empty] | 47 | 26.7641 | 0
[9 empty] | 48 | 23.727 | 1
[9 empty] | 49 | 24.0985 | 0
[9 empty] | 50 | 25.89 | 0
[9 empty] | 51 | 21.185 | 1
[9 empty] | 52 | 25.1464 | 0
[9 empty] | 53 | 23.1239 | 1
[9 empty] | 54 | 20.7774 | 1
[9 empty] | 55 | 25.4936 | 0
[9 empty] | 56 | 24.1332 | 0
[9 empty] | 57 | 24.907 | 0
[9 empty] | 58 | 25.3238 | 0
[9 empty] | 59 | 23.8595 | 1
[9 empty] | 60 | 25.6379 | 0
[9 empty] | 61 | 26.2796 | 0
[9 empty] | 62 | 23.3778 | 1
[9 empty] | 63 | 26.5691 | 0
[9 empty] | 64 | 23.884 | 1
[9 empty] | 65 | 22.9456 | 1
[9 empty] | 66 | 23.5945 | 1
[9 empty] | 67 | 21.6574 | 1
[9 empty] | 68 | 24.9776 | 0
[9 empty] | 69 | 22.5578 | 1
[9 empty] | 70 | 22.9297 | 1
[9 empty] | 71 | 22.0476 | 1
[9 empty] | 72 | 23.9032 | 1
[9 empty] | 73 | 22.8781 | 1
[9 empty] | 74 | 26.1711 | 0
[9 empty] | 75 | 25.6215 | 0
[9 empty] | 76 | 22.7298 | 1
[9 empty] | 77 | 23.0841 | 1
[9 empty] | 78 | 26.9471 | 0
[9 empty] | 79 | 24.7485 | 0
[9 empty] | 80 | 23.0634 | 1
[9 empty] | 81 | 25.9103 | 0
[9 empty] | 82 | 24.0687 | 0
[9 empty] | 83 | 24.9659 | 0
[9 empty] | 84 | 24.749 | 0
[9 empty] | 85 | 24.755 | 0
[9 empty] | 86 | 24.6335 | 0
[9 empty] | 87 | 23.1703 | 1
[9 empty] | 88 | 24.543 | 0
[9 empty] | 89 | 23.6359 | 1
[9 empty] | 90 | 22.4082 | 1
[9 empty] | 91 | 24.9751 | 0
[9 empty] | 92 | 25.7884 | 0
[9 empty] | 93 | 23.5948 | 1
[9 empty] | 94 | 23.7647 | 1
[9 empty] | 95 | 26.8932 | 0
[9 empty] | 96 | 22.1674 | 1
[9 empty] | 97 | 25.0496 | 0
[9 empty] | 98 | 22.8165 | 1
[9 empty] | 99 | 21.2937 | 1
[9 empty] | 100 | 23.3934 | 1
[9 empty] | 101 | 23.5689 | 1
[9 empty] | 102 | 24.7892 | 0
[9 empty] | 103 | 23.5579 | 1
[9 empty] | 104 | 25.1249 | 0
[9 empty] | 105 | 24.3887 | 0
[9 empty] | 106 | 24.5283 | 0
[9 empty] | 107 | 24.6916 | 0
[9 empty] | 108 | 25.5245 | 0
[9 empty] | 109 | 22.2282 | 1
[9 empty] | 110 | 22.7389 | 1
[9 empty] | 111 | 24.3761 | 0
[9 empty] | 112 | 27.2765 | 0
[9 empty] | 113 | 20.7073 | 1
[9 empty] | 114 | 21.9241 | 1
[9 empty] | 115 | 21.7114 | 1
[9 empty] | 116 | 21.2865 | 1
[9 empty] | 117 | 24.4214 | 0
[9 empty] | 118 | 26.1998 | 0
[9 empty] | 119 | 26.8266 | 0
[9 empty] | 120 | 22.1847 | 1
[9 empty] | 121 | 25.5565 | 0
[9 empty] | 122 | 22.6234 | 1
[9 empty] | 123 | 22.3187 | 1
[9 empty] | 124 | 24.4707 | 0
[9 empty] | 125 | 28.7952 | 0
[9 empty] | 126 | 22.8046 | 1
[9 empty] | 127 | 24.6504 | 0
[9 empty] | 128 | 25.2591 | 0
[9 empty] | 129 | 26.4647 | 0
[9 empty] | 130 | 25.4813 | 0
[9 empty] | 131 | 25.5796 | 0
[9 empty] | 132 | 22.4357 | 1
[9 empty] | 133 | 25.7416 | 0
[9 empty] | 134 | 23.0853 | 1
[9 empty] | 135 | 24.7142 | 0
[9 empty] | 136 | 25.561 | 0
[9 empty] | 137 | 27.9943 | 0
[9 empty] | 138 | 23.5878 | 1
[9 empty] | 139 | 23.2088 | 1
[9 empty] | 140 | 24.8968 | 0
[9 empty] | 141 | 23.44 | 1
[9 empty] | 142 | 24.0309 | 0
[9 empty] | 143 | 23.9148 | 1
[9 empty] | 144 | 27.0163 | 0
[9 empty] | 145 | 21.2012 | 1
[9 empty] | 146 | 23.8266 | 1
[9 empty] | 147 | 22.4129 | 1
[9 empty] | 148 | 23.184 | 1
[9 empty] | 149 | 24.9547 | 0
[9 empty] | 150 | 24.3541 | 0
[9 empty] | 151 | 24.7399 | 0
[9 empty] | 152 | 24.7011 | 0
[9 empty] | 153 | 26.0864 | 0
[9 empty] | 154 | 25.8878 | 0
[9 empty] | 155 | 24.8592 | 0
[9 empty] | 156 | 24.3964 | 0
[9 empty] | 157 | 22.0581 | 1
[9 empty] | 158 | 21.8631 | 1
[9 empty] | 159 | 24.6579 | 0
[9 empty] | 160 | 25.4701 | 0
[9 empty] | 161 | 24.4115 | 0
[9 empty] | 162 | 26.0314 | 0
[9 empty] | 163 | 24.8952 | 0
[9 empty] | 164 | 26.3785 | 0
[9 empty] | 165 | 24.2084 | 0
[9 empty] | 166 | 23.35 | 1
[9 empty] | 167 | 26.58 | 0
[9 empty] | 168 | 26.7934 | 0
[9 empty] | 169 | 23.127 | 1
[9 empty] | 170 | 21.9627 | 1
[9 empty] | 171 | 23.2783 | 1
[9 empty] | 172 | 25.3044 | 0
[9 empty] | 173 | 23.5384 | 1
[9 empty] | 174 | 22.797 | 1
[9 empty] | 175 | 23.0687 | 1
[9 empty] | 176 | 27.3185 | 0
[9 empty] | 177 | 24.229 | 0
[9 empty] | 178 | 24.3858 | 0
[9 empty] | 179 | 23.4687 | 1
[9 empty] | 180 | 23.6755 | 1
[9 empty] | 181 | 24.0754 | 0
[9 empty] | 182 | 24.2365 | 0
[9 empty] | 183 | 22.593 | 1
[9 empty] | 184 | 25.6961 | 0
[9 empty] | 185 | 27.1771 | 0
[9 empty] | 186 | 23.2203 | 1
[9 empty] | 187 | 24.0269 | 0
[9 empty] | 188 | 23.3066 | 1
[9 empty] | 189 | 25.5467 | 0
[9 empty] | 190 | 24.948 | 0
[9 empty] | 191 | 25.9647 | 0
[9 empty] | 192 | 21.595 | 1
[9 empty] | 193 | 24.609 | 0
[9 empty] | 194 | 25.1495 | 0
[9 empty] | 195 | 24.4728 | 0
[9 empty] | 196 | 23.8929 | 1
[9 empty] | 197 | 25.3147 | 0
[9 empty] | 198 | 22.6239 | 1
[9 empty] | 199 | 21.4267 | 1
[9 empty] | 200 | 24.8936 | 0
[9 empty] | 201 | 25.2308 | 0
[9 empty] | 202 | 26.6929 | 0
[9 empty] | 203 | 24.0267 | 0
[9 empty] | 204 | 25.1703 | 0
[9 empty] | 205 | 22.0752 | 1
[9 empty] | 206 | 24.0734 | 0
[9 empty] | 207 | 26.2269 | 0
[9 empty] | 208 | 21.6652 | 1
[9 empty] | 209 | 26.0643 | 0
[9 empty] | 210 | 24.1939 | 0
[9 empty] | 211 | 21.3521 | 1
[9 empty] | 212 | 23.052 | 1
[9 empty] | 213 | 22.8372 | 1
[9 empty] | 214 | 21.4624 | 1
[9 empty] | 215 | 25.3195 | 0
[9 empty] | 216 | 27.124 | 0
[9 empty] | 217 | 25.5333 | 0
[9 empty] | 218 | 26.2195 | 0
[9 empty] | 219 | 22.3461 | 1
[9 empty] | 220 | 24.6392 | 0
[9 empty] | 221 | 22.5795 | 1
[9 empty] | 222 | 25.6042 | 0
[9 empty] | 223 | 24.2244 | 0
[9 empty] | 224 | 24.9676 | 0
[9 empty] | 225 | 24.4374 | 0
[9 empty] | 226 | 25.9768 | 0
[9 empty] | 227 | 21.6827 | 1
[9 empty] | 228 | 23.8779 | 1
[9 empty] | 229 | 26.1238 | 0
[9 empty] | 230 | 25.3402 | 0
[9 empty] | 231 | 25.5175 | 0
[9 empty] | 232 | 24.6336 | 0
[9 empty] | 233 | 24.4245 | 0
[9 empty] | 234 | 24.0929 | 0
[9 empty] | 235 | 22.2357 | 1
[9 empty] | 236 | 23.6808 | 1
[9 empty] | 237 | 26.0363 | 0
[9 empty] | 238 | 24.3938 | 0
[9 empty] | 239 | 25.2802 | 0
[9 empty] | 240 | 26.4057 | 0
[9 empty] | 241 | 24.5058 | 0
[9 empty] | 242 | 27.2974 | 0
[9 empty] | 243 | 24.0097 | 0
[9 empty] | 244 | 24.4359 | 0
[9 empty] | 245 | 25.2465 | 0
[9 empty] | 246 | 26.0651 | 0
[9 empty] | 247 | 28.7567 | 0
[9 empty] | 248 | 24.0378 | 0
[9 empty] | 249 | 22.5864 | 1
[9 empty] | 250 | 22.2319 | 1
[9 empty] | 251 | 22.9434 | 1
[9 empty] | 252 | 26.4607 | 0
[9 empty] | 253 | 26.1799 | 0
[9 empty] | 254 | 24.572 | 0
[9 empty] | 255 | 22.7167 | 1
[9 empty] | 256 | 23.0457 | 1
[9 empty] | 257 | 23.3945 | 1
[9 empty] | 258 | 23.7723 | 1
[9 empty] | 259 | 26.1191 | 0
[9 empty] | 260 | 23.6429 | 1
[9 empty] | 261 | 25.5261 | 0
[9 empty] | 262 | 26.2487 | 0
[9 empty] | 263 | 22.3917 | 1
[9 empty] | 264 | 23.4316 | 1
[9 empty] | 265 | 22.2239 | 1
[9 empty] | 266 | 26.2718 | 0
[9 empty] | 267 | 19.3663 | 1
[9 empty] | 268 | 24.2238 | 0
[9 empty] | 269 | 25.5807 | 0
[9 empty] | 270 | 23.7367 | 1
[9 empty] | 271 | 24.6679 | 0
[9 empty] | 272 | 25.3553 | 0
[9 empty] | 273 | 25.2303 | 0
[9 empty] | 274 | 24.8318 | 0
[9 empty] | 275 | 24.7281 | 0
[9 empty] | 276 | 23.9589 | 1
[9 empty] | 277 | 23.4981 | 1
[9 empty] | 278 | 21.3087 | 1
[9 empty] | 279 | 25.1351 | 0
[9 empty] | 280 | 27.1491 | 0
[9 empty] | 281 | 23.0811 | 1
[9 empty] | 282 | 23.6546 | 1
[9 empty] | 283 | 23.4248 | 1
[9 empty] | 284 | 23.9094 | 1
[9 empty] | 285 | 26.4233 | 0
[9 empty] | 286 | 25.794 | 0
[9 empty] | 287 | 23.1573 | 1
[9 empty] | 288 | 26.6498 | 0
[9 empty] | 289 | 23.6494 | 1
[9 empty] | 290 | 25.7911 | 0
[9 empty] | 291 | 24.9121 | 0
[9 empty] | 292 | 24.3971 | 0
[9 empty] | 293 | 25.0768 | 0
[9 empty] | 294 | 27.8552 | 0
[9 empty] | 295 | 24.3022 | 0
[9 empty] | 296 | 27.2362 | 0
[9 empty] | 297 | 24.7015 | 0
[9 empty] | 298 | 25.6819 | 0
[9 empty] | 299 | 26.0077 | 0
[9 empty] | 300 | 24.8367 | 0
[9 empty] | 301 | 24.3137 | 0
[9 empty] | 302 | 23.5651 | 1
[9 empty] | 303 | 24.056 | 0
[9 empty] | 304 | 27.5486 | 0
[9 empty] | 305 | 23.3836 | 1
[9 empty] | 306 | 24.3681 | 0
[9 empty] | 307 | 24.6957 | 0
[9 empty] | 308 | 28.3791 | 0
[9 empty] | 309 | 26.6809 | 0
[9 empty] | 310 | 23.0674 | 1
[9 empty] | 311 | 22.4399 | 1
[9 empty] | 312 | 24.4643 | 0
[9 empty] | 313 | 24.6643 | 0
[9 empty] | 314 | 24.7466 | 0
[9 empty] | 315 | 25.5955 | 0
[9 empty] | 316 | 23.5983 | 1
[9 empty] | 317 | 23.5563 | 1
[9 empty] | 318 | 24.0896 | 0
[9 empty] | 319 | 22.8919 | 1
[9 empty] | 320 | 22.1338 | 1
[9 empty] | 321 | 24.5775 | 0
[9 empty] | 322 | 25.9793 | 0
[9 empty] | 323 | 23.7731 | 1
[9 empty] | 324 | 27.0221 | 0
[9 empty] | 325 | 24.7684 | 0
[9 empty] | 326 | 24.0701 | 0
[9 empty] | 327 | 25.6989 | 0
[9 empty] | 328 | 27.0937 | 0
[9 empty] | 329 | 26.1175 | 0
[9 empty] | 330 | 25.1398 | 0
[9 empty] | 331 | 24.9984 | 0
[9 empty] | 332 | 22.3364 | 1
[9 empty] | 333 | 23.781 | 1
[9 empty] | 334 | 21.4732 | 1
[9 empty] | 335 | 21.8827 | 1
[9 empty] | 336 | 20.3654 | 1
[9 empty] | 337 | 24.5363 | 0
[9 empty] | 338 | 25.0041 | 0
[9 empty] | 339 | 24.3836 | 0
[9 empty] | 340 | 26.3481 | 0
[9 empty] | 341 | 22.2423 | 1
[9 empty] | 342 | 23.2353 | 1
[9 empty] | 343 | 23.9491 | 1
[9 empty] | 344 | 24.1144 | 0
[9 empty] | 345 | 24.3864 | 0
[9 empty] | 346 | 24.8699 | 0
[9 empty] | 347 | 22.7041 | 1
[9 empty] | 348 | 22.3782 | 1
[9 empty] | 349 | 24.0123 | 0
[9 empty] | 350 | 23.3926 | 1
[9 empty] | 351 | 24.3237 | 0
[9 empty] | 352 | 24.0586 | 0
[9 empty] | 353 | 23.513 | 1
[9 empty] | 354 | 24.1753 | 0
[9 empty] | 355 | 22.2155 | 1
[9 empty] | 356 | 25.0778 | 0
[9 empty] | 357 | 24.859 | 0
[9 empty] | 358 | 24.0309 | 0
[9 empty] | 359 | 25.2226 | 0
[9 empty] | 360 | 25.0125 | 0
[9 empty] | 361 | 23.142 | 1
[9 empty] | 362 | 25.7693 | 0
[9 empty] | 363 | 24.7591 | 0
[9 empty] | 364 | 22.8812 | 1
[9 empty] | 365 | 25.4464 | 0
[9 empty] | 366 | 23.5998 | 1
[9 empty] | 367 | 23.8089 | 1
[9 empty] | 368 | 21.8376 | 1
[9 empty] | 369 | 26.3852 | 0
[9 empty] | 370 | 25.3963 | 0
[9 empty] | 371 | 27.5552 | 0
[9 empty] | 372 | 22.9915 | 1
[9 empty] | 373 | 25.3554 | 0
[9 empty] | 374 | 23.9561 | 1
[9 empty] | 375 | 23.7177 | 1
[9 empty] | 376 | 24.9302 | 0
[9 empty] | 377 | 24.0258 | 0
[9 empty] | 378 | 24.1456 | 0
[9 empty] | 379 | 24.4529 | 0
[9 empty] | 380 | 24.2352 | 0
[9 empty] | 381 | 23.3509 | 1
[9 empty] | 382 | 25.9082 | 0
[9 empty] | 383 | 26.0269 | 0
[9 empty] | 384 | 22.9441 | 1
[9 empty] | 385 | 23.2428 | 1
[9 empty] | 386 | 24.4141 | 0
[9 empty] | 387 | 24.281 | 0
[9 empty] | 388 | 24.4676 | 0
[9 empty] | 389 | 24.2521 | 0
[9 empty] | 390 | 24.5343 | 0
[9 empty] | 391 | 25.8517 | 0
[9 empty] | 392 | 26.0708 | 0
[9 empty] | 393 | 27.214 | 0
[9 empty] | 394 | 23.27 | 1
[9 empty] | 395 | 24.2818 | 0
[9 empty] | 396 | 23.8713 | 1
[9 empty] | 397 | 24.0411 | 0
[9 empty] | 398 | 24.1173 | 0
[9 empty] | 399 | 25.9205 | 0
[9 empty] | 400 | 23.5392 | 1
[9 empty] | 401 | 26.1674 | 0
[9 empty] | 402 | 25.7872 | 0
[9 empty] | 403 | 23.4422 | 1
[9 empty] | 404 | 25.3899 | 0
[9 empty] | 405 | 24.1123 | 0
[9 empty] | 406 | 26.5189 | 0
[9 empty] | 407 | 24.3803 | 0
[9 empty] | 408 | 26.1442 | 0
[9 empty] | 409 | 24.6897 | 0
[9 empty] | 410 | 26.8441 | 0
[9 empty] | 411 | 25.0647 | 0
[9 empty] | 412 | 23.842 | 1
[9 empty] | 413 | 25.8688 | 0
[9 empty] | 414 | 24.028 | 0
[9 empty] | 415 | 22.6862 | 1
[9 empty] | 416 | 22.8132 | 1
[9 empty] | 417 | 23.504 | 1
[9 empty] | 418 | 24.7631 | 0
[9 empty] | 419 | 26.3635 | 0
[9 empty] | 420 | 24.8876 | 0
[9 empty] | 421 | 24.0468 | 0
[9 empty] | 422 | 23.1772 | 1
[9 empty] | 423 | 22.4521 | 1
[9 empty] | 424 | 23.8894 | 1
[9 empty] | 425 | 21.896 | 1
[9 empty] | 426 | 22.1308 | 1
[9 empty] | 427 | 23.5148 | 1
[9 empty] | 428 | 23.7539 | 1
[9 empty] | 429 | 23.9755 | 1
[9 empty] | 430 | 23.8037 | 1
[9 empty] | 431 | 23.1004 | 1
[9 empty] | 432 | 25.8765 | 0
[9 empty] | 433 | 26.5087 | 0
[9 empty] | 434 | 23.9875 | 1
[9 empty] | 435 | 22.0949 | 1
[9 empty] | 436 | 25.9939 | 0
[9 empty] | 437 | 23.5887 | 1
[9 empty] | 438 | 24.5968 | 0
[9 empty] | 439 | 22.7412 | 1
[9 empty] | 440 | 22.4971 | 1
[9 empty] | 441 | 21.8174 | 1
[9 empty] | 442 | 23.7419 | 1
[9 empty] | 443 | 22.1785 | 1
[9 empty] | 444 | 25.2625 | 0
[9 empty] | 445 | 22.6744 | 1
[9 empty] | 446 | 22.386 | 1
[9 empty] | 447 | 25.6514 | 0
[9 empty] | 448 | 27.765 | 0
[9 empty] | 449 | 23.3108 | 1
[9 empty] | 450 | 25.7079 | 0
[9 empty] | 451 | 25.8448 | 0
[9 empty] | 452 | 26.8456 | 0
[9 empty] | 453 | 23.3298 | 1
[9 empty] | 454 | 22.6101 | 1
[9 empty] | 455 | 24.2477 | 0
[9 empty] | 456 | 24.4444 | 0
[9 empty] | 457 | 21.8965 | 1
[9 empty] | 458 | 24.8403 | 0
[9 empty] | 459 | 22.3364 | 1
[9 empty] | 460 | 23.6017 | 1
[9 empty] | 461 | 24.2843 | 0
[9 empty] | 462 | 24.1915 | 0
[9 empty] | 463 | 26.8357 | 0
[9 empty] | 464 | 25.5712 | 0
[9 empty] | 465 | 21.5091 | 1
[9 empty] | 466 | 24.9391 | 0
[9 empty] | 467 | 25.5133 | 0
[9 empty] | 468 | 26.025 | 0
[9 empty] | 469 | 22.8431 | 1
[9 empty] | 470 | 22.5848 | 1
[9 empty] | 471 | 22.6798 | 1
[9 empty] | 472 | 22.1534 | 1
[9 empty] | 473 | 21.9068 | 1
[9 empty] | 474 | 22.5509 | 1
[9 empty] | 475 | 26.4529 | 0
[9 empty] | 476 | 24.1836 | 0
[9 empty] | 477 | 22.9154 | 1
[9 empty] | 478 | 23.992 | 1
[9 empty] | 479 | 23.9395 | 1
[9 empty] | 480 | 26.6772 | 0
[9 empty] | 481 | 24.4334 | 0
[9 empty] | 482 | 24.6958 | 0
[9 empty] | 483 | 26.7321 | 0
[9 empty] | 484 | 21.801 | 1
[9 empty] | 485 | 19.3028 | 1
[9 empty] | 486 | 25.4358 | 0
[9 empty] | 487 | 21.9989 | 1
[9 empty] | 488 | 23.9977 | 1
[9 empty] | 489 | 23.5941 | 1
[9 empty] | 490 | 24.96 | 0
[9 empty] | 491 | 23.5644 | 1
[9 empty] | 492 | 25.2107 | 0
[9 empty] | 493 | 25.0888 | 0
[9 empty] | 494 | 26.3009 | 0
[9 empty] | 495 | 21.6807 | 1
[9 empty] | 496 | 23.9981 | 1
[9 empty] | 497 | 25.6638 | 0
[9 empty] | 498 | 22.5036 | 1
[9 empty] | 499 | 25.0509 | 0
[9 empty] | 500 | 22.8268 | 1
[9 empty] | 501 | 24.1987 | 0
[9 empty] | 502 | 25.7293 | 0
[9 empty] | 503 | 22.7872 | 1
[9 empty] | 504 | 26.1151 | 0
[9 empty] | 505 | 23.3092 | 1
[9 empty] | 506 | 26.6061 | 0
[9 empty] | 507 | 23.2196 | 1
[9 empty] | 508 | 23.9798 | 1
[9 empty] | 509 | 25.857 | 0
[9 empty] | 510 | 23.896 | 1
[9 empty] | 511 | 23.9643 | 1
[9 empty] | 512 | 25.6506 | 0
[9 empty] | 513 | 29.0034 | 0
[9 empty] | 514 | 23.3183 | 1
[9 empty] | 515 | 24.5534 | 0
[9 empty] | 516 | 25.1644 | 0
[9 empty] | 517 | 26.8201 | 0
[9 empty] | 518 | 25.3409 | 0
[9 empty] | 519 | 25.512 | 0
[9 empty] | 520 | 25.1536 | 0
[9 empty] | 521 | 24.5858 | 0
[9 empty] | 522 | 25.98 | 0
[9 empty] | 523 | 23.5245 | 1
[9 empty] | 524 | 24.4058 | 0
[9 empty] | 525 | 19.6629 | 1
[9 empty] | 526 | 24.8527 | 0
[9 empty] | 527 | 24.6982 | 0
[9 empty] | 528 | 22.6152 | 1
[9 empty] | 529 | 23.199 | 1
[9 empty] | 530 | 24.1698 | 0
[9 empty] | 531 | 24.6138 | 0
[9 empty] | 532 | 23.5903 | 1
[9 empty] | 533 | 21.0836 | 1
[9 empty] | 534 | 25.9667 | 0
[9 empty] | 535 | 23.3962 | 1
[9 empty] | 536 | 21.4412 | 1
[9 empty] | 537 | 24.7309 | 0
[9 empty] | 538 | 23.2683 | 1
[9 empty] | 539 | 22.9632 | 1
[9 empty] | 540 | 23.3111 | 1
[9 empty] | 541 | 23.8451 | 1
[9 empty] | 542 | 23.1992 | 1
[9 empty] | 543 | 24.3211 | 0
[9 empty] | 544 | 25.0745 | 0
[9 empty] | 545 | 25.3649 | 0
[9 empty] | 546 | 26.3976 | 0
[9 empty] | 547 | 26.769 | 0
[9 empty] | 548 | 23.5915 | 1
[9 empty] | 549 | 22.8001 | 1
[9 empty] | 550 | 27.2887 | 0
[9 empty] | 551 | 24.3107 | 0
[9 empty] | 552 | 23.8308 | 1
[9 empty] | 553 | 22.2504 | 1
[9 empty] | 554 | 24.5287 | 0
[9 empty] | 555 | 25.0202 | 0
[9 empty] | 556 | 23.9472 | 1
[9 empty] | 557 | 23.3725 | 1
[9 empty] | 558 | 24.3366 | 0
[9 empty] | 559 | 23.2673 | 1
[9 empty] | 560 | 25.4193 | 0
[9 empty] | 561 | 24.8868 | 0
[9 empty] | 562 | 26.1195 | 0
[9 empty] | 563 | 25.6049 | 0
[9 empty] | 564 | 24.4122 | 0
[9 empty] | 565 | 24.0206 | 0
[9 empty] | 566 | 25.286 | 0
[9 empty] | 567 | 24.8318 | 0
[9 empty] | 568 | 25.5785 | 0
[9 empty] | 569 | 22.3352 | 1
[9 empty] | 570 | 22.9561 | 1
[9 empty] | 571 | 25.9873 | 0
[9 empty] | 572 | 24.2212 | 0
[9 empty] | 573 | 24.5896 | 0
[9 empty] | 574 | 26.685 | 0
[9 empty] | 575 | 24.7569 | 0
[9 empty] | 576 | 26.0198 | 0
[9 empty] | 577 | 22.4342 | 1
[9 empty] | 578 | 25.6423 | 0
[9 empty] | 579 | 25.6904 | 0
[9 empty] | 580 | 24.6348 | 0
[9 empty] | 581 | 22.9206 | 1
[9 empty] | 582 | 24.1531 | 0
[9 empty] | 583 | 23.2115 | 1
[9 empty] | 584 | 22.5924 | 1
[9 empty] | 585 | 22.2754 | 1
[9 empty] | 586 | 25.2682 | 0
[9 empty] | 587 | 23.4026 | 1
[9 empty] | 588 | 25.1967 | 0
[9 empty] | 589 | 26.319 | 0
[9 empty] | 590 | 23.5137 | 1
[9 empty] | 591 | 23.5044 | 1
[9 empty] | 592 | 24.7147 | 0
[9 empty] | 593 | 22.8554 | 1
[9 empty] | 594 | 23.6236 | 1
[9 empty] | 595 | 23.6311 | 1
[9 empty] | 596 | 25.8725 | 0
[9 empty] | 597 | 25.051 | 0
[9 empty] | 598 | 22.9952 | 1
[9 empty] | 599 | 26.7991 | 0
[9 empty] | 600 | 27.7847 | 0
[9 empty] | 601 | 22.7928 | 1
[9 empty] | 602 | 25.2559 | 0
[9 empty] | 603 | 24.6733 | 0
[9 empty] | 604 | 24.5822 | 0
[9 empty] | 605 | 21.8057 | 1
[9 empty] | 606 | 23.8843 | 1
[9 empty] | 607 | 24.8492 | 0
[9 empty] | 608 | 24.4117 | 0
[9 empty] | 609 | 23.9377 | 1
[9 empty] | 610 | 24.9176 | 0
[9 empty] | 611 | 27.3677 | 0
[9 empty] | 612 | 25.2601 | 0
[9 empty] | 613 | 23.7438 | 1
[9 empty] | 614 | 22.0117 | 1
[9 empty] | 615 | 22.3271 | 1
[9 empty] | 616 | 24.3437 | 0
[9 empty] | 617 | 25.6326 | 0
[9 empty] | 618 | 22.6592 | 1
[9 empty] | 619 | 27.1273 | 0
[9 empty] | 620 | 24.4309 | 0
[9 empty] | 621 | 23.0057 | 1
[9 empty] | 622 | 23.199 | 1
[9 empty] | 623 | 24.1214 | 0
[9 empty] | 624 | 25.8475 | 0
[9 empty] | 625 | 24.9317 | 0
[9 empty] | 626 | 22.6807 | 1
[9 empty] | 627 | 24.4876 | 0
[9 empty] | 628 | 24.9298 | 0
[9 empty] | 629 | 25.1667 | 0
[9 empty] | 630 | 25.6088 | 0
[9 empty] | 631 | 23.0845 | 1
[9 empty] | 632 | 26.3868 | 0
[9 empty] | 633 | 25.6277 | 0
[9 empty] | 634 | 24.9383 | 0
[9 empty] | 635 | 25.5659 | 0
[9 empty] | 636 | 22.6081 | 1
[9 empty] | 637 | 22.9858 | 1
[9 empty] | 638 | 24.3905 | 0
[9 empty] | 639 | 26.8678 | 0
[9 empty] | 640 | 25.8061 | 0
[9 empty] | 641 | 25.4604 | 0
[9 empty] | 642 | 23.3537 | 1
[9 empty] | 643 | 24.1512 | 0
[9 empty] | 644 | 24.8277 | 0
[9 empty] | 645 | 24.8522 | 0
[9 empty] | 646 | 26.1494 | 0
[9 empty] | 647 | 26.4161 | 0
[9 empty] | 648 | 25.7773 | 0
[9 empty] | 649 | 27.1972 | 0
[9 empty] | 650 | 23.6734 | 1
[9 empty] | 651 | 24.6653 | 0
[9 empty] | 652 | 26.9125 | 0
[9 empty] | 653 | 23.7803 | 1
[9 empty] | 654 | 24.1095 | 0
[9 empty] | 655 | 22.131 | 1
[9 empty] | 656 | 25.0648 | 0
[9 empty] | 657 | 23.2956 | 1
[9 empty] | 658 | 24.2196 | 0
[9 empty] | 659 | 24.0288 | 0
[9 empty] | 660 | 24.7176 | 0
[9 empty] | 661 | 27.7922 | 0
[9 empty] | 662 | 23.0192 | 1
[9 empty] | 663 | 22.0158 | 1
[9 empty] | 664 | 22.8338 | 1
[9 empty] | 665 | 23.8118 | 1
[9 empty] | 666 | 23.0697 | 1
[9 empty] | 667 | 22.4923 | 1
[9 empty] | 668 | 24.2409 | 0
[9 empty] | 669 | 25.3089 | 0
[9 empty] | 670 | 27.5207 | 0
[9 empty] | 671 | 22.8067 | 1
[9 empty] | 672 | 24.1237 | 0
[9 empty] | 673 | 23.488 | 1
[9 empty] | 674 | 23.2082 | 1
[9 empty] | 675 | 22.9195 | 1
[9 empty] | 676 | 25.8849 | 0
[9 empty] | 677 | 21.9338 | 1
[9 empty] | 678 | 23.4169 | 1
[9 empty] | 679 | 22.9993 | 1
[9 empty] | 680 | 24.2253 | 0
[9 empty] | 681 | 26.3004 | 0
[9 empty] | 682 | 24.2344 | 0
[9 empty] | 683 | 24.2251 | 0
[9 empty] | 684 | 21.8986 | 1
[9 empty] | 685 | 23.2364 | 1
[9 empty] | 686 | 21.7044 | 1
[9 empty] | 687 | 24.3704 | 0
[9 empty] | 688 | 25.4072 | 0
[9 empty] | 689 | 25.5556 | 0
[9 empty] | 690 | 27.3342 | 0
[9 empty] | 691 | 26.2994 | 0
[9 empty] | 692 | 22.8553 | 1
[9 empty] | 693 | 25.2017 | 0
[9 empty] | 694 | 24.0646 | 0
[9 empty] | 695 | 23.3334 | 1
[9 empty] | 696 | 24.035 | 0
[9 empty] | 697 | 27.1581 | 0
[9 empty] | 698 | 23.9743 | 1
[9 empty] | 699 | 26.3134 | 0
[9 empty] | 700 | 24.4679 | 0
[9 empty] | 701 | 24.8815 | 0
[9 empty] | 702 | 27.283 | 0
[9 empty] | 703 | 25.7308 | 0
[9 empty] | 704 | 22.7118 | 1
[9 empty] | 705 | 23.6428 | 1
[9 empty] | 706 | 22.5035 | 1
[9 empty] | 707 | 21.0753 | 1
[9 empty] | 708 | 22.7356 | 1
[9 empty] | 709 | 25.9292 | 0
[9 empty] | 710 | 23.0805 | 1
[9 empty] | 711 | 24.2371 | 0
[9 empty] | 712 | 23.7533 | 1
[9 empty] | 713 | 25.0915 | 0
[9 empty] | 714 | 25.8926 | 0
[9 empty] | 715 | 24.3161 | 0
[9 empty] | 716 | 27.4793 | 0
[9 empty] | 717 | 26.8694 | 0
[9 empty] | 718 | 23.6933 | 1
[9 empty] | 719 | 27.2444 | 0
[9 empty] | 720 | 23.9386 | 1
[9 empty] | 721 | 25.62 | 0
[9 empty] | 722 | 25.9271 | 0
[9 empty] | 723 | 25.3521 | 0
[9 empty] | 724 | 22.7483 | 1
[9 empty] | 725 | 26.8559 | 0
[9 empty] | 726 | 25.1087 | 0
[9 empty] | 727 | 20.7033 | 1
[9 empty] | 728 | 25.5813 | 0
[9 empty] | 729 | 22.6562 | 1
[9 empty] | 730 | 23.9257 | 1
[9 empty] | 731 | 21.8471 | 1
[9 empty] | 732 | 22.4259 | 1
[9 empty] | 733 | 23.3019 | 1
[9 empty] | 734 | 26.707 | 0
[9 empty] | 735 | 24.7265 | 0
[9 empty] | 736 | 26.2119 | 0
[9 empty] | 737 | 23.5045 | 1
[9 empty] | 738 | 26.9491 | 0
[9 empty] | 739 | 24.4844 | 0
[9 empty] | 740 | 25.248 | 0
[9 empty] | 741 | 24.0272 | 0
[9 empty] | 742 | 25.2739 | 0
[9 empty] | 743 | 22.4671 | 1
[9 empty] | 744 | 24.0187 | 0
[9 empty] | 745 | 26.8847 | 0
[9 empty] | 746 | 26.1287 | 0
[9 empty] | 747 | 24.61 | 0
[9 empty] | 748 | 25.5383 | 0
[9 empty] | 749 | 25.0179 | 0
[9 empty] | 750 | 23.3178 | 1
[9 empty] | 751 | 24.5845 | 0
[9 empty] | 752 | 25.707 | 0
[9 empty] | 753 | 25.0246 | 0
[9 empty] | 754 | 23.8883 | 1
[9 empty] | 755 | 27.9157 | 0
[9 empty] | 756 | 24.2614 | 0
[9 empty] | 757 | 23.1657 | 1
[9 empty] | 758 | 22.8359 | 1
[9 empty] | 759 | 22.6558 | 1
[9 empty] | 760 | 24.8052 | 0
[9 empty] | 761 | 24.8486 | 0
[9 empty] | 762 | 24.4109 | 0
[9 empty] | 763 | 25.1655 | 0
[9 empty] | 764 | 22.4526 | 1
[9 empty] | 765 | 25.4456 | 0
[9 empty] | 766 | 20.9639 | 1
[9 empty] | 767 | 26.0492 | 0
[9 empty] | 768 | 23.8993 | 1
[9 empty] | 769 | 21.9548 | 1
[9 empty] | 770 | 27.8055 | 0
[9 empty] | 771 | 25.9347 | 0
[9 empty] | 772 | 21.6195 | 1
[9 empty] | 773 | 24.0837 | 0
[9 empty] | 774 | 24.9572 | 0
[9 empty] | 775 | 22.7185 | 1
[9 empty] | 776 | 26.8245 | 0
[9 empty] | 777 | 22.0994 | 1
[9 empty] | 778 | 25.6146 | 0
[9 empty] | 779 | 21.4589 | 1
[9 empty] | 780 | 23.2939 | 1
[9 empty] | 781 | 23.9248 | 1
[9 empty] | 782 | 25.1256 | 0
[9 empty] | 783 | 23.7136 | 1
[9 empty] | 784 | 23.8342 | 1
[9 empty] | 785 | 26.9402 | 0
[9 empty] | 786 | 26.7164 | 0
[9 empty] | 787 | 25.1855 | 0
[9 empty] | 788 | 22.6908 | 1
[9 empty] | 789 | 26.6731 | 0
[9 empty] | 790 | 23.979 | 1
[9 empty] | 791 | 23.7313 | 1
[9 empty] | 792 | 25.608 | 0
[9 empty] | 793 | 23.7262 | 1
[9 empty] | 794 | 25.5322 | 0
[9 empty] | 795 | 21.8323 | 1
[9 empty] | 796 | 23.3903 | 1
[9 empty] | 797 | 22.1365 | 1
[9 empty] | 798 | 24.9461 | 0
[9 empty] | 799 | 24.0978 | 0
[9 empty] | 800 | 25.6423 | 0
[9 empty] | 801 | 24.9085 | 0
[9 empty] | 802 | 25.9535 | 0
[9 empty] | 803 | 25.7407 | 0
[9 empty] | 804 | 23.0533 | 1
[9 empty] | 805 | 26.0528 | 0
[9 empty] | 806 | 25.0156 | 0
[9 empty] | 807 | 25.6234 | 0
[9 empty] | 808 | 24.7518 | 0
[9 empty] | 809 | 25.9298 | 0
[9 empty] | 810 | 23.0813 | 1
[9 empty] | 811 | 26.3196 | 0
[9 empty] | 812 | 26.3158 | 0
[9 empty] | 813 | 24.765 | 0
[9 empty] | 814 | 25.3475 | 0
[9 empty] | 815 | 24.4378 | 0
[9 empty] | 816 | 26.8291 | 0
[9 empty] | 817 | 25.7297 | 0
[9 empty] | 818 | 24.9323 | 0
[9 empty] | 819 | 22.5711 | 1
[9 empty] | 820 | 25.2391 | 0
[9 empty] | 821 | 24.6218 | 0
[9 empty] | 822 | 23.9769 | 1
[9 empty] | 823 | 23.0925 | 1
[9 empty] | 824 | 23.4943 | 1
[9 empty] | 825 | 26.3783 | 0
[9 empty] | 826 | 25.1754 | 0
[9 empty] | 827 | 25.26 | 0
[9 empty] | 828 | 24.9495 | 0
[9 empty] | 829 | 24.7343 | 0
[9 empty] | 830 | 22.1797 | 1
[9 empty] | 831 | 25.1143 | 0
[9 empty] | 832 | 25.0151 | 0
[9 empty] | 833 | 23.341 | 1
[9 empty] | 834 | 24.9162 | 0
[9 empty] | 835 | 23.1216 | 1
[9 empty] | 836 | 23.1233 | 1
[9 empty] | 837 | 25.7537 | 0
[9 empty] | 838 | 27.1475 | 0
[9 empty] | 839 | 22.6482 | 1
[9 empty] | 840 | 26.2781 | 0
[9 empty] | 841 | 24.2693 | 0
[9 empty] | 842 | 23.8915 | 1
[9 empty] | 843 | 26.5107 | 0
[9 empty] | 844 | 24.0494 | 0
[9 empty] | 845 | 26.7864 | 0
[9 empty] | 846 | 23.3116 | 1
[9 empty] | 847 | 23.4538 | 1
[9 empty] | 848 | 27.6764 | 0
[9 empty] | 849 | 26.4939 | 0
[9 empty] | 850 | 25.1818 | 0
[9 empty] | 851 | 24.3506 | 0
[9 empty] | 852 | 26.4167 | 0
[9 empty] | 853 | 23.6559 | 1
[9 empty] | 854 | 21.8721 | 1
[9 empty] | 855 | 22.3276 | 1
[9 empty] | 856 | 23.4159 | 1
[9 empty] | 857 | 23.1382 | 1
[9 empty] | 858 | 26.5223 | 0
[9 empty] | 859 | 22.779 | 1
[9 empty] | 860 | 25.0851 | 0
[9 empty] | 861 | 22.2577 | 1
[9 empty] | 862 | 25.1791 | 0
[9 empty] | 863 | 25.969 | 0
[9 empty] | 864 | 24.8956 | 0
[9 empty] | 865 | 23.6302 | 1
[9 empty] | 866 | 25.2099 | 0
[9 empty] | 867 | 25.1285 | 0
[9 empty] | 868 | 23.9789 | 1
[9 empty] | 869 | 25.212 | 0
[9 empty] | 870 | 24.7636 | 0
[9 empty] | 871 | 24.6118 | 0
[9 empty] | 872 | 25.2241 | 0
[9 empty] | 873 | 24.5673 | 0
[9 empty] | 874 | 23.8088 | 1
[9 empty] | 875 | 22.0943 | 1
[9 empty] | 876 | 26.0467 | 0
[9 empty] | 877 | 23.1556 | 1
[9 empty] | 878 | 27.5037 | 0
[9 empty] | 879 | 21.1838 | 1
[9 empty] | 880 | 25.235 | 0
[9 empty] | 881 | 22.8217 | 1
[9 empty] | 882 | 24.0858 | 0
[9 empty] | 883 | 25.5965 | 0
[9 empty] | 884 | 21.9977 | 1
[9 empty] | 885 | 25.9104 | 0
[9 empty] | 886 | 24.6312 | 0
[9 empty] | 887 | 21.8783 | 1
[9 empty] | 888 | 25.7095 | 0
[9 empty] | 889 | 24.3788 | 0
[9 empty] | 890 | 25.6011 | 0
[9 empty] | 891 | 23.0009 | 1
[9 empty] | 892 | 22.9177 | 1
[9 empty] | 893 | 23.5218 | 1
[9 empty] | 894 | 23.6544 | 1
[9 empty] | 895 | 27.1787 | 0
[9 empty] | 896 | 25.99 | 0
[9 empty] | 897 | 26.1172 | 0
[9 empty] | 898 | 21.5495 | 1
[9 empty] | 899 | 24.0366 | 0
[9 empty] | 900 | 21.2912 | 1
[9 empty] | 901 | 24.5471 | 0
[9 empty] | 902 | 25.4509 | 0
[9 empty] | 903 | 24.7433 | 0
[9 empty] | 904 | 24.135 | 0
[9 empty] | 905 | 24.6187 | 0
[9 empty] | 906 | 26.3029 | 0
[9 empty] | 907 | 24.2454 | 0
[9 empty] | 908 | 23.083 | 1
[9 empty] | 909 | 26.8566 | 0
[9 empty] | 910 | 23.0868 | 1
[9 empty] | 911 | 23.9574 | 1
[9 empty] | 912 | 22.8536 | 1
[9 empty] | 913 | 23.8823 | 1
[9 empty] | 914 | 22.8918 | 1
[9 empty] | 915 | 24.8416 | 0
[9 empty] | 916 | 25.084 | 0
[9 empty] | 917 | 23.8404 | 1
[9 empty] | 918 | 21.3423 | 1
[9 empty] | 919 | 24.0455 | 0
[9 empty] | 920 | 23.7749 | 1
[9 empty] | 921 | 22.0816 | 1
[9 empty] | 922 | 24.6991 | 0
[9 empty] | 923 | 22.3815 | 1
[9 empty] | 924 | 23.3505 | 1
[9 empty] | 925 | 24.8223 | 0
[9 empty] | 926 | 24.2988 | 0
[9 empty] | 927 | 22.7836 | 1
[9 empty] | 928 | 23.6252 | 1
[9 empty] | 929 | 23.3826 | 1
[9 empty] | 930 | 27.7015 | 0
[9 empty] | 931 | 25.3866 | 0
[9 empty] | 932 | 25.7515 | 0
[9 empty] | 933 | 24.7524 | 0
[9 empty] | 934 | 22.9613 | 1
[9 empty] | 935 | 21.4128 | 1
[9 empty] | 936 | 22.302 | 1
[9 empty] | 937 | 24.604 | 0
[9 empty] | 938 | 24.8443 | 0
[9 empty] | 939 | 22.4124 | 1
[9 empty] | 940 | 26.6438 | 0
[9 empty] | 941 | 24.4874 | 0
[9 empty] | 942 | 24.1406 | 0
[9 empty] | 943 | 22.6342 | 1
[9 empty] | 944 | 24.8954 | 0
[9 empty] | 945 | 23.929 | 1
[9 empty] | 946 | 25.454 | 0
[9 empty] | 947 | 24.2046 | 0
[9 empty] | 948 | 24.1284 | 0
[9 empty] | 949 | 25.2003 | 0
[9 empty] | 950 | 22.7795 | 1
[9 empty] | 951 | 24.7039 | 0
[9 empty] | 952 | 26.1401 | 0
[9 empty] | 953 | 25.166 | 0
[9 empty] | 954 | 27.2412 | 0
[9 empty] | 955 | 22.2512 | 1
[9 empty] | 956 | 24.7403 | 0
[9 empty] | 957 | 24.5711 | 0
[9 empty] | 958 | 22.614 | 1
[9 empty] | 959 | 23.5121 | 1
[9 empty] | 960 | 25.0618 | 0
[9 empty] | 961 | 23.1088 | 1
[9 empty] | 962 | 23.4698 | 1
[9 empty] | 963 | 24.6259 | 0
[9 empty] | 964 | 24.5728 | 0
[9 empty] | 965 | 22.3559 | 1
[9 empty] | 966 | 27.1888 | 0
[9 empty] | 967 | 25.0243 | 0
[9 empty] | 968 | 25.6096 | 0
[9 empty] | 969 | 26.5838 | 0
[9 empty] | 970 | 24.4132 | 0
[9 empty] | 971 | 24.2501 | 0
[9 empty] | 972 | 26.5241 | 0
[9 empty] | 973 | 23.4685 | 1
[9 empty] | 974 | 25.2104 | 0
[9 empty] | 975 | 23.5259 | 1
[9 empty] | 976 | 24.3064 | 0
[9 empty] | 977 | 24.1096 | 0
[9 empty] | 978 | 25.0837 | 0
[9 empty] | 979 | 27.3965 | 0
[9 empty] | 980 | 25.289 | 0
[9 empty] | 981 | 24.9558 | 0
[9 empty] | 982 | 23.3893 | 1
[9 empty] | 983 | 24.663 | 0
[9 empty] | 984 | 27.4207 | 0
[9 empty] | 985 | 24.0843 | 0
[9 empty] | 986 | 22.8731 | 1
[9 empty] | 987 | 24.1377 | 0
[9 empty] | 988 | 26.431 | 0
[9 empty] | 989 | 24.2683 | 0
[9 empty] | 990 | 23.1562 | 1
[9 empty] | 991 | 24.1284 | 0
[9 empty] | 992 | 21.931 | 1
[9 empty] | 993 | 23.4714 | 1
[9 empty] | 994 | 24.8293 | 0
[9 empty] | 995 | 25.7077 | 0
[9 empty] | 996 | 26.2594 | 0
[9 empty] | 997 | 23.382 | 1
[9 empty] | 998 | 22.2965 | 1
[9 empty] | 999 | 23.7133 | 1
[9 empty] | 1000 | 27.7627 | 0

## Project-2 RT(a, b)
Activity | Immediate Ancestor | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | U(0, 1) | RT(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.4677 | 0.2012 | 0.4677 | 2.7862 | 2.7862 |  | 26.3134 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 2.7862 | 0.18304 | 0.27295 | 0.27295 | 3.5459 | 6.3321 | 1 | 27.6216 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7862 | 0.45154 | 0.92321 | 0.92321 | 2.3 | 5.0862 | 2 | 26.3427 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 6.3321 | 0.84208 | 0.28401 | 0.84208 | 3.5262 | 9.8583 | 3 | 26.5842 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.3321 | 0.37403 | 0.91889 | 0.91889 | 7.4216 | 13.7537 | 4 | 28.5188 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.0862 | 0.94373 | 0.83455 | 0.94373 | 8.7749 | 13.8611 | 5 | 24.8653 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.0862 | 0.64295 | 0.37279 | 0.64295 | 2.7431 | 7.8293 | 6 | 30.8764 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.8611 | 0.42516 | 0.65452 | 0.65452 | 6.2417 | 20.1028 | 7 | 26.585 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 13.8611 | 0.43076 | 0.38091 | 0.43076 | 6.8615 | 20.7226 | 8 | 25.5951 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 20.7226 | 0.84866 | 0.15983 | 0.84866 | 0.4 | 21.1226 | 9 | 27.3638 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 20.7226 | 0.9629 | 0.63834 | 0.9629 | 3.0887 | 23.8113 | 10 | 28.5662 | 0
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 23.8113 | 0.26713 | 0.050243 | 0.26713 | 2.5021 | 26.3134 | 11 | 28.7298 | 0
[11 empty] | 12 | 27.7314 | 0
[11 empty] | 13 | 29.8807 | 0
[11 empty] | 14 | 25.7355 | 0
[11 empty] | 15 | 29.5784 | 0
Deadline | 24 | [9 empty] | 16 | 25.033 | 0
[11 empty] | 17 | 26.4877 | 0
[11 empty] | 18 | 27.3601 | 0
Average Project Duration |  | Success Rate | [8 empty] | 19 | 29.0416 | 0
27.3237 |  | 0.024 | [8 empty] | 20 | 26.8422 | 0
[11 empty] | 21 | 27.4352 | 0
[11 empty] | 22 | 25.9112 | 0
[11 empty] | 23 | 27.9438 | 0
[11 empty] | 24 | 25.5838 | 0
[11 empty] | 25 | 27.5031 | 0
[11 empty] | 26 | 24.9172 | 0
[11 empty] | 27 | 25.8579 | 0
[11 empty] | 28 | 25.8459 | 0
[11 empty] | 29 | 26.9008 | 0
[11 empty] | 30 | 27.9045 | 0
[11 empty] | 31 | 25.5334 | 0
[11 empty] | 32 | 27.2434 | 0
[11 empty] | 33 | 29.2404 | 0
[11 empty] | 34 | 21.7786 | 1
[11 empty] | 35 | 25.6544 | 0
[11 empty] | 36 | 25.4086 | 0
[11 empty] | 37 | 29.3015 | 0
[11 empty] | 38 | 30.1282 | 0
[11 empty] | 39 | 28.7937 | 0
[11 empty] | 40 | 26.5283 | 0
[11 empty] | 41 | 28.9783 | 0
[11 empty] | 42 | 26.2531 | 0
[11 empty] | 43 | 27.104 | 0
[11 empty] | 44 | 23.7994 | 1
[11 empty] | 45 | 28.0134 | 0
[11 empty] | 46 | 22.7894 | 1
[11 empty] | 47 | 27.8324 | 0
[11 empty] | 48 | 25.2694 | 0
[11 empty] | 49 | 26.5962 | 0
[11 empty] | 50 | 25.2033 | 0
[11 empty] | 51 | 29.2239 | 0
[11 empty] | 52 | 25.5096 | 0
[11 empty] | 53 | 25.1932 | 0
[11 empty] | 54 | 29.5908 | 0
[11 empty] | 55 | 28.2076 | 0
[11 empty] | 56 | 29.3517 | 0
[11 empty] | 57 | 28.0507 | 0
[11 empty] | 58 | 30.188 | 0
[11 empty] | 59 | 26.1596 | 0
[11 empty] | 60 | 27.4828 | 0
[11 empty] | 61 | 27.3184 | 0
[11 empty] | 62 | 25.9323 | 0
[11 empty] | 63 | 25.1874 | 0
[11 empty] | 64 | 28.7366 | 0
[11 empty] | 65 | 27.132 | 0
[11 empty] | 66 | 23.2366 | 1
[11 empty] | 67 | 27.1783 | 0
[11 empty] | 68 | 27.8886 | 0
[11 empty] | 69 | 25.9726 | 0
[11 empty] | 70 | 29.0626 | 0
[11 empty] | 71 | 26.6672 | 0
[11 empty] | 72 | 29.2588 | 0
[11 empty] | 73 | 24.7871 | 0
[11 empty] | 74 | 23.2805 | 1
[11 empty] | 75 | 26.9578 | 0
[11 empty] | 76 | 26.2036 | 0
[11 empty] | 77 | 27.593 | 0
[11 empty] | 78 | 27.2152 | 0
[11 empty] | 79 | 28.5999 | 0
[11 empty] | 80 | 26.8512 | 0
[11 empty] | 81 | 28.773 | 0
[11 empty] | 82 | 30.0233 | 0
[11 empty] | 83 | 25.4643 | 0
[11 empty] | 84 | 28.635 | 0
[11 empty] | 85 | 25.7307 | 0
[11 empty] | 86 | 26.0869 | 0
[11 empty] | 87 | 26.7246 | 0
[11 empty] | 88 | 28.8539 | 0
[11 empty] | 89 | 24.7419 | 0
[11 empty] | 90 | 26.7576 | 0
[11 empty] | 91 | 26.3971 | 0
[11 empty] | 92 | 26.8532 | 0
[11 empty] | 93 | 25.4328 | 0
[11 empty] | 94 | 28.4544 | 0
[11 empty] | 95 | 23.6184 | 1
[11 empty] | 96 | 28.5891 | 0
[11 empty] | 97 | 26.7983 | 0
[11 empty] | 98 | 28.5646 | 0
[11 empty] | 99 | 29.1106 | 0
[11 empty] | 100 | 28.4883 | 0
[11 empty] | 101 | 29.5738 | 0
[11 empty] | 102 | 28.0773 | 0
[11 empty] | 103 | 24.8356 | 0
[11 empty] | 104 | 25.7252 | 0
[11 empty] | 105 | 28.1734 | 0
[11 empty] | 106 | 26.6878 | 0
[11 empty] | 107 | 27.9386 | 0
[11 empty] | 108 | 27.8651 | 0
[11 empty] | 109 | 24.7302 | 0
[11 empty] | 110 | 25.3744 | 0
[11 empty] | 111 | 29.1684 | 0
[11 empty] | 112 | 27.6594 | 0
[11 empty] | 113 | 27.7471 | 0
[11 empty] | 114 | 25.5002 | 0
[11 empty] | 115 | 26.1869 | 0
[11 empty] | 116 | 25.907 | 0
[11 empty] | 117 | 26.8857 | 0
[11 empty] | 118 | 30.0853 | 0
[11 empty] | 119 | 27.6742 | 0
[11 empty] | 120 | 26.8871 | 0
[11 empty] | 121 | 27.1208 | 0
[11 empty] | 122 | 26.1481 | 0
[11 empty] | 123 | 27.6415 | 0
[11 empty] | 124 | 26.0267 | 0
[11 empty] | 125 | 27.7681 | 0
[11 empty] | 126 | 24.9134 | 0
[11 empty] | 127 | 26.9512 | 0
[11 empty] | 128 | 24.9939 | 0
[11 empty] | 129 | 29.7522 | 0
[11 empty] | 130 | 26.7763 | 0
[11 empty] | 131 | 25.9224 | 0
[11 empty] | 132 | 26.7816 | 0
[11 empty] | 133 | 27.8542 | 0
[11 empty] | 134 | 28.1909 | 0
[11 empty] | 135 | 26.5593 | 0
[11 empty] | 136 | 27.6966 | 0
[11 empty] | 137 | 27.4388 | 0
[11 empty] | 138 | 27.325 | 0
[11 empty] | 139 | 28.4175 | 0
[11 empty] | 140 | 26.4009 | 0
[11 empty] | 141 | 26.6298 | 0
[11 empty] | 142 | 27.8029 | 0
[11 empty] | 143 | 25.1383 | 0
[11 empty] | 144 | 29.0404 | 0
[11 empty] | 145 | 25.7201 | 0
[11 empty] | 146 | 28.8332 | 0
[11 empty] | 147 | 27.4942 | 0
[11 empty] | 148 | 26.2635 | 0
[11 empty] | 149 | 29.9283 | 0
[11 empty] | 150 | 26.7343 | 0
[11 empty] | 151 | 25.7154 | 0
[11 empty] | 152 | 25.5579 | 0
[11 empty] | 153 | 25.428 | 0
[11 empty] | 154 | 27.0192 | 0
[11 empty] | 155 | 26.3746 | 0
[11 empty] | 156 | 27.4723 | 0
[11 empty] | 157 | 26.8266 | 0
[11 empty] | 158 | 28.4776 | 0
[11 empty] | 159 | 26.4133 | 0
[11 empty] | 160 | 26.0956 | 0
[11 empty] | 161 | 27.7585 | 0
[11 empty] | 162 | 28.1298 | 0
[11 empty] | 163 | 26.8542 | 0
[11 empty] | 164 | 29.959 | 0
[11 empty] | 165 | 28.4162 | 0
[11 empty] | 166 | 26.3795 | 0
[11 empty] | 167 | 27.8881 | 0
[11 empty] | 168 | 28.1472 | 0
[11 empty] | 169 | 26.5215 | 0
[11 empty] | 170 | 28.0968 | 0
[11 empty] | 171 | 27.5758 | 0
[11 empty] | 172 | 27.812 | 0
[11 empty] | 173 | 25.2128 | 0
[11 empty] | 174 | 25.4167 | 0
[11 empty] | 175 | 26.4978 | 0
[11 empty] | 176 | 26.3865 | 0
[11 empty] | 177 | 27.7038 | 0
[11 empty] | 178 | 23.5836 | 1
[11 empty] | 179 | 29.2593 | 0
[11 empty] | 180 | 28.0886 | 0
[11 empty] | 181 | 25.975 | 0
[11 empty] | 182 | 26.0733 | 0
[11 empty] | 183 | 27.8475 | 0
[11 empty] | 184 | 26.1853 | 0
[11 empty] | 185 | 27.5816 | 0
[11 empty] | 186 | 26.5705 | 0
[11 empty] | 187 | 28.7289 | 0
[11 empty] | 188 | 27.3848 | 0
[11 empty] | 189 | 28.9774 | 0
[11 empty] | 190 | 31.4621 | 0
[11 empty] | 191 | 26.8632 | 0
[11 empty] | 192 | 28.6331 | 0
[11 empty] | 193 | 30.0678 | 0
[11 empty] | 194 | 24.9138 | 0
[11 empty] | 195 | 25.8356 | 0
[11 empty] | 196 | 28.036 | 0
[11 empty] | 197 | 27.3838 | 0
[11 empty] | 198 | 26.453 | 0
[11 empty] | 199 | 25.6678 | 0
[11 empty] | 200 | 28.8491 | 0
[11 empty] | 201 | 28.265 | 0
[11 empty] | 202 | 26.5677 | 0
[11 empty] | 203 | 28.6874 | 0
[11 empty] | 204 | 29.7233 | 0
[11 empty] | 205 | 27.5653 | 0
[11 empty] | 206 | 24.9278 | 0
[11 empty] | 207 | 23.5006 | 1
[11 empty] | 208 | 27.9383 | 0
[11 empty] | 209 | 28.064 | 0
[11 empty] | 210 | 28.2162 | 0
[11 empty] | 211 | 28.1426 | 0
[11 empty] | 212 | 27.9862 | 0
[11 empty] | 213 | 27.3022 | 0
[11 empty] | 214 | 28.0214 | 0
[11 empty] | 215 | 27.8042 | 0
[11 empty] | 216 | 27.8149 | 0
[11 empty] | 217 | 26.9867 | 0
[11 empty] | 218 | 24.6897 | 0
[11 empty] | 219 | 27.4793 | 0
[11 empty] | 220 | 28.5498 | 0
[11 empty] | 221 | 27.6746 | 0
[11 empty] | 222 | 27.3278 | 0
[11 empty] | 223 | 28.0286 | 0
[11 empty] | 224 | 29.6462 | 0
[11 empty] | 225 | 30.6182 | 0
[11 empty] | 226 | 26.2363 | 0
[11 empty] | 227 | 28.3874 | 0
[11 empty] | 228 | 27.2021 | 0
[11 empty] | 229 | 29.2739 | 0
[11 empty] | 230 | 30.3534 | 0
[11 empty] | 231 | 27.7099 | 0
[11 empty] | 232 | 26.593 | 0
[11 empty] | 233 | 28.8334 | 0
[11 empty] | 234 | 29.273 | 0
[11 empty] | 235 | 28.2522 | 0
[11 empty] | 236 | 24.0102 | 0
[11 empty] | 237 | 28.4704 | 0
[11 empty] | 238 | 26.8251 | 0
[11 empty] | 239 | 29.5711 | 0
[11 empty] | 240 | 25.3472 | 0
[11 empty] | 241 | 28.4712 | 0
[11 empty] | 242 | 28.267 | 0
[11 empty] | 243 | 27.2409 | 0
[11 empty] | 244 | 27.1368 | 0
[11 empty] | 245 | 27.6241 | 0
[11 empty] | 246 | 25.819 | 0
[11 empty] | 247 | 25.2064 | 0
[11 empty] | 248 | 27.6097 | 0
[11 empty] | 249 | 27.3102 | 0
[11 empty] | 250 | 27.5202 | 0
[11 empty] | 251 | 26.4237 | 0
[11 empty] | 252 | 31.1862 | 0
[11 empty] | 253 | 28.9323 | 0
[11 empty] | 254 | 26.4999 | 0
[11 empty] | 255 | 28.6121 | 0
[11 empty] | 256 | 27.3548 | 0
[11 empty] | 257 | 26.6413 | 0
[11 empty] | 258 | 28.4332 | 0
[11 empty] | 259 | 26.9994 | 0
[11 empty] | 260 | 29.1015 | 0
[11 empty] | 261 | 29.5416 | 0
[11 empty] | 262 | 28.5471 | 0
[11 empty] | 263 | 28.9774 | 0
[11 empty] | 264 | 29.6626 | 0
[11 empty] | 265 | 29.3759 | 0
[11 empty] | 266 | 27.6059 | 0
[11 empty] | 267 | 25.5403 | 0
[11 empty] | 268 | 26.0484 | 0
[11 empty] | 269 | 25.2636 | 0
[11 empty] | 270 | 26.9115 | 0
[11 empty] | 271 | 27.6938 | 0
[11 empty] | 272 | 27.3525 | 0
[11 empty] | 273 | 26.324 | 0
[11 empty] | 274 | 28.9182 | 0
[11 empty] | 275 | 25.1074 | 0
[11 empty] | 276 | 27.6389 | 0
[11 empty] | 277 | 27.6612 | 0
[11 empty] | 278 | 27.9642 | 0
[11 empty] | 279 | 29.1129 | 0
[11 empty] | 280 | 28.2716 | 0
[11 empty] | 281 | 28.9408 | 0
[11 empty] | 282 | 26.2443 | 0
[11 empty] | 283 | 24.3508 | 0
[11 empty] | 284 | 28.8515 | 0
[11 empty] | 285 | 29.305 | 0
[11 empty] | 286 | 24.0717 | 0
[11 empty] | 287 | 25.1682 | 0
[11 empty] | 288 | 28.3417 | 0
[11 empty] | 289 | 26.4812 | 0
[11 empty] | 290 | 28.2934 | 0
[11 empty] | 291 | 28.267 | 0
[11 empty] | 292 | 27.2367 | 0
[11 empty] | 293 | 30.6671 | 0
[11 empty] | 294 | 26.29 | 0
[11 empty] | 295 | 27.8849 | 0
[11 empty] | 296 | 28.3727 | 0
[11 empty] | 297 | 26.9805 | 0
[11 empty] | 298 | 24.7285 | 0
[11 empty] | 299 | 28.4267 | 0
[11 empty] | 300 | 27.6509 | 0
[11 empty] | 301 | 26.8037 | 0
[11 empty] | 302 | 26.6779 | 0
[11 empty] | 303 | 27.9922 | 0
[11 empty] | 304 | 27.6173 | 0
[11 empty] | 305 | 27.5417 | 0
[11 empty] | 306 | 28.2932 | 0
[11 empty] | 307 | 29.2173 | 0
[11 empty] | 308 | 27.2545 | 0
[11 empty] | 309 | 29.2856 | 0
[11 empty] | 310 | 26.5603 | 0
[11 empty] | 311 | 25.7328 | 0
[11 empty] | 312 | 27.7091 | 0
[11 empty] | 313 | 26.5854 | 0
[11 empty] | 314 | 26.7766 | 0
[11 empty] | 315 | 25.9653 | 0
[11 empty] | 316 | 27.9176 | 0
[11 empty] | 317 | 25.0088 | 0
[11 empty] | 318 | 25.6933 | 0
[11 empty] | 319 | 27.5923 | 0
[11 empty] | 320 | 27.6993 | 0
[11 empty] | 321 | 26.6534 | 0
[11 empty] | 322 | 28.2742 | 0
[11 empty] | 323 | 26.9846 | 0
[11 empty] | 324 | 27.1511 | 0
[11 empty] | 325 | 26.253 | 0
[11 empty] | 326 | 26.8008 | 0
[11 empty] | 327 | 27.107 | 0
[11 empty] | 328 | 28.9939 | 0
[11 empty] | 329 | 28.3562 | 0
[11 empty] | 330 | 27.1953 | 0
[11 empty] | 331 | 24.5232 | 0
[11 empty] | 332 | 28.0391 | 0
[11 empty] | 333 | 26.0961 | 0
[11 empty] | 334 | 25.5893 | 0
[11 empty] | 335 | 27.3833 | 0
[11 empty] | 336 | 25.5548 | 0
[11 empty] | 337 | 28.9759 | 0
[11 empty] | 338 | 28.8584 | 0
[11 empty] | 339 | 23.8015 | 1
[11 empty] | 340 | 30.6087 | 0
[11 empty] | 341 | 25.5551 | 0
[11 empty] | 342 | 28.1765 | 0
[11 empty] | 343 | 30.2654 | 0
[11 empty] | 344 | 29.0274 | 0
[11 empty] | 345 | 24.6048 | 0
[11 empty] | 346 | 30.1898 | 0
[11 empty] | 347 | 29.3089 | 0
[11 empty] | 348 | 26.0197 | 0
[11 empty] | 349 | 22.9204 | 1
[11 empty] | 350 | 26.383 | 0
[11 empty] | 351 | 29.9575 | 0
[11 empty] | 352 | 24.8737 | 0
[11 empty] | 353 | 24.5134 | 0
[11 empty] | 354 | 26.8014 | 0
[11 empty] | 355 | 25.2364 | 0
[11 empty] | 356 | 28.238 | 0
[11 empty] | 357 | 28.0191 | 0
[11 empty] | 358 | 29.4307 | 0
[11 empty] | 359 | 25.7698 | 0
[11 empty] | 360 | 25.5645 | 0
[11 empty] | 361 | 25.6462 | 0
[11 empty] | 362 | 28.7556 | 0
[11 empty] | 363 | 29.4677 | 0
[11 empty] | 364 | 23.0175 | 1
[11 empty] | 365 | 30.0282 | 0
[11 empty] | 366 | 25.3333 | 0
[11 empty] | 367 | 29.0991 | 0
[11 empty] | 368 | 30.8607 | 0
[11 empty] | 369 | 26.593 | 0
[11 empty] | 370 | 28.7103 | 0
[11 empty] | 371 | 25.0478 | 0
[11 empty] | 372 | 29.8341 | 0
[11 empty] | 373 | 27.6427 | 0
[11 empty] | 374 | 27.1673 | 0
[11 empty] | 375 | 29.0146 | 0
[11 empty] | 376 | 27.3004 | 0
[11 empty] | 377 | 28.4211 | 0
[11 empty] | 378 | 25.8513 | 0
[11 empty] | 379 | 30.2835 | 0
[11 empty] | 380 | 29.4588 | 0
[11 empty] | 381 | 26.4355 | 0
[11 empty] | 382 | 29.2555 | 0
[11 empty] | 383 | 27.9845 | 0
[11 empty] | 384 | 26.8808 | 0
[11 empty] | 385 | 24.6735 | 0
[11 empty] | 386 | 28.5583 | 0
[11 empty] | 387 | 26.6966 | 0
[11 empty] | 388 | 29.8171 | 0
[11 empty] | 389 | 26.8554 | 0
[11 empty] | 390 | 26.3969 | 0
[11 empty] | 391 | 27.8225 | 0
[11 empty] | 392 | 28.4057 | 0
[11 empty] | 393 | 30.6492 | 0
[11 empty] | 394 | 25.887 | 0
[11 empty] | 395 | 23.251 | 1
[11 empty] | 396 | 26.2273 | 0
[11 empty] | 397 | 26.1787 | 0
[11 empty] | 398 | 27.2383 | 0
[11 empty] | 399 | 27.7332 | 0
[11 empty] | 400 | 27.2964 | 0
[11 empty] | 401 | 24.459 | 0
[11 empty] | 402 | 28.5847 | 0
[11 empty] | 403 | 27.7748 | 0
[11 empty] | 404 | 27.5657 | 0
[11 empty] | 405 | 25.6577 | 0
[11 empty] | 406 | 24.2976 | 0
[11 empty] | 407 | 27.2709 | 0
[11 empty] | 408 | 29.8102 | 0
[11 empty] | 409 | 28.1525 | 0
[11 empty] | 410 | 26.3464 | 0
[11 empty] | 411 | 24.1497 | 0
[11 empty] | 412 | 27.4232 | 0
[11 empty] | 413 | 27.6033 | 0
[11 empty] | 414 | 29.7429 | 0
[11 empty] | 415 | 26.6413 | 0
[11 empty] | 416 | 26.6298 | 0
[11 empty] | 417 | 27.8897 | 0
[11 empty] | 418 | 25.2626 | 0
[11 empty] | 419 | 28.8053 | 0
[11 empty] | 420 | 28.3649 | 0
[11 empty] | 421 | 26.4932 | 0
[11 empty] | 422 | 28.3382 | 0
[11 empty] | 423 | 26.7059 | 0
[11 empty] | 424 | 27.6997 | 0
[11 empty] | 425 | 29.9756 | 0
[11 empty] | 426 | 26.1777 | 0
[11 empty] | 427 | 29.4734 | 0
[11 empty] | 428 | 27.6194 | 0
[11 empty] | 429 | 27.2388 | 0
[11 empty] | 430 | 29.4132 | 0
[11 empty] | 431 | 27.327 | 0
[11 empty] | 432 | 25.8367 | 0
[11 empty] | 433 | 28.8585 | 0
[11 empty] | 434 | 29.9517 | 0
[11 empty] | 435 | 28.5228 | 0
[11 empty] | 436 | 26.2743 | 0
[11 empty] | 437 | 28.1605 | 0
[11 empty] | 438 | 29.7609 | 0
[11 empty] | 439 | 27.2446 | 0
[11 empty] | 440 | 28.6487 | 0
[11 empty] | 441 | 28.3439 | 0
[11 empty] | 442 | 26.1524 | 0
[11 empty] | 443 | 25.561 | 0
[11 empty] | 444 | 27.3984 | 0
[11 empty] | 445 | 24.2056 | 0
[11 empty] | 446 | 25.992 | 0
[11 empty] | 447 | 31.1946 | 0
[11 empty] | 448 | 26.9506 | 0
[11 empty] | 449 | 29.8774 | 0
[11 empty] | 450 | 26.5223 | 0
[11 empty] | 451 | 29.1063 | 0
[11 empty] | 452 | 25.5215 | 0
[11 empty] | 453 | 27.2203 | 0
[11 empty] | 454 | 24.92 | 0
[11 empty] | 455 | 26.678 | 0
[11 empty] | 456 | 29.5951 | 0
[11 empty] | 457 | 28.9739 | 0
[11 empty] | 458 | 26.01 | 0
[11 empty] | 459 | 27.7578 | 0
[11 empty] | 460 | 30.4268 | 0
[11 empty] | 461 | 27.1175 | 0
[11 empty] | 462 | 26.7052 | 0
[11 empty] | 463 | 29.115 | 0
[11 empty] | 464 | 25.9933 | 0
[11 empty] | 465 | 29.142 | 0
[11 empty] | 466 | 25.055 | 0
[11 empty] | 467 | 30.3331 | 0
[11 empty] | 468 | 27.9312 | 0
[11 empty] | 469 | 29.8914 | 0
[11 empty] | 470 | 27.4333 | 0
[11 empty] | 471 | 29.0644 | 0
[11 empty] | 472 | 25.9246 | 0
[11 empty] | 473 | 29.866 | 0
[11 empty] | 474 | 24.9967 | 0
[11 empty] | 475 | 26.3276 | 0
[11 empty] | 476 | 26.4925 | 0
[11 empty] | 477 | 27.969 | 0
[11 empty] | 478 | 25.7323 | 0
[11 empty] | 479 | 25.5437 | 0
[11 empty] | 480 | 24.2388 | 0
[11 empty] | 481 | 29.3427 | 0
[11 empty] | 482 | 24.2676 | 0
[11 empty] | 483 | 27.4395 | 0
[11 empty] | 484 | 30.325 | 0
[11 empty] | 485 | 27.1942 | 0
[11 empty] | 486 | 24.9422 | 0
[11 empty] | 487 | 28.6055 | 0
[11 empty] | 488 | 29.3398 | 0
[11 empty] | 489 | 30.5697 | 0
[11 empty] | 490 | 28.7227 | 0
[11 empty] | 491 | 28.0562 | 0
[11 empty] | 492 | 28.1285 | 0
[11 empty] | 493 | 30.7974 | 0
[11 empty] | 494 | 24.827 | 0
[11 empty] | 495 | 25.1971 | 0
[11 empty] | 496 | 30.9047 | 0
[11 empty] | 497 | 28.8455 | 0
[11 empty] | 498 | 25.3734 | 0
[11 empty] | 499 | 28.6304 | 0
[11 empty] | 500 | 25.9565 | 0
[11 empty] | 501 | 27.7004 | 0
[11 empty] | 502 | 24.7875 | 0
[11 empty] | 503 | 27.3829 | 0
[11 empty] | 504 | 27.2917 | 0
[11 empty] | 505 | 26.6221 | 0
[11 empty] | 506 | 28.3025 | 0
[11 empty] | 507 | 29.9068 | 0
[11 empty] | 508 | 25.1003 | 0
[11 empty] | 509 | 26.8918 | 0
[11 empty] | 510 | 26.8273 | 0
[11 empty] | 511 | 28.9931 | 0
[11 empty] | 512 | 28.4394 | 0
[11 empty] | 513 | 29.4029 | 0
[11 empty] | 514 | 24.5419 | 0
[11 empty] | 515 | 25.1636 | 0
[11 empty] | 516 | 28.6967 | 0
[11 empty] | 517 | 29.978 | 0
[11 empty] | 518 | 23.8514 | 1
[11 empty] | 519 | 25.2063 | 0
[11 empty] | 520 | 26.8829 | 0
[11 empty] | 521 | 28.125 | 0
[11 empty] | 522 | 29.4013 | 0
[11 empty] | 523 | 28.4962 | 0
[11 empty] | 524 | 26.8588 | 0
[11 empty] | 525 | 25.765 | 0
[11 empty] | 526 | 29.175 | 0
[11 empty] | 527 | 29.5547 | 0
[11 empty] | 528 | 28.5529 | 0
[11 empty] | 529 | 29.9792 | 0
[11 empty] | 530 | 26.8832 | 0
[11 empty] | 531 | 27.0353 | 0
[11 empty] | 532 | 26.8739 | 0
[11 empty] | 533 | 29.6945 | 0
[11 empty] | 534 | 27.2832 | 0
[11 empty] | 535 | 27.9968 | 0
[11 empty] | 536 | 30.0229 | 0
[11 empty] | 537 | 26.3627 | 0
[11 empty] | 538 | 28.2935 | 0
[11 empty] | 539 | 30.5173 | 0
[11 empty] | 540 | 26.5455 | 0
[11 empty] | 541 | 26.3681 | 0
[11 empty] | 542 | 26.2333 | 0
[11 empty] | 543 | 25.8987 | 0
[11 empty] | 544 | 27.705 | 0
[11 empty] | 545 | 26.2666 | 0
[11 empty] | 546 | 26.1224 | 0
[11 empty] | 547 | 27.4224 | 0
[11 empty] | 548 | 29.0225 | 0
[11 empty] | 549 | 28.8915 | 0
[11 empty] | 550 | 26.7224 | 0
[11 empty] | 551 | 30.3939 | 0
[11 empty] | 552 | 27.8248 | 0
[11 empty] | 553 | 28.5752 | 0
[11 empty] | 554 | 28.8377 | 0
[11 empty] | 555 | 25.677 | 0
[11 empty] | 556 | 28.8062 | 0
[11 empty] | 557 | 27.3657 | 0
[11 empty] | 558 | 27.39 | 0
[11 empty] | 559 | 27.2048 | 0
[11 empty] | 560 | 27.805 | 0
[11 empty] | 561 | 27.6913 | 0
[11 empty] | 562 | 29.334 | 0
[11 empty] | 563 | 27.9202 | 0
[11 empty] | 564 | 28.0748 | 0
[11 empty] | 565 | 24.6497 | 0
[11 empty] | 566 | 26.4505 | 0
[11 empty] | 567 | 27.8357 | 0
[11 empty] | 568 | 26.7502 | 0
[11 empty] | 569 | 28.2645 | 0
[11 empty] | 570 | 29.2864 | 0
[11 empty] | 571 | 28.8422 | 0
[11 empty] | 572 | 25.1856 | 0
[11 empty] | 573 | 27.3883 | 0
[11 empty] | 574 | 26.4019 | 0
[11 empty] | 575 | 26.1792 | 0
[11 empty] | 576 | 26.9136 | 0
[11 empty] | 577 | 28.0194 | 0
[11 empty] | 578 | 23.6094 | 1
[11 empty] | 579 | 28.3305 | 0
[11 empty] | 580 | 25.6783 | 0
[11 empty] | 581 | 26.3402 | 0
[11 empty] | 582 | 28.2979 | 0
[11 empty] | 583 | 26.8426 | 0
[11 empty] | 584 | 27.8577 | 0
[11 empty] | 585 | 26.7443 | 0
[11 empty] | 586 | 27.6466 | 0
[11 empty] | 587 | 25.6804 | 0
[11 empty] | 588 | 29.261 | 0
[11 empty] | 589 | 26.5778 | 0
[11 empty] | 590 | 25.4503 | 0
[11 empty] | 591 | 26.4787 | 0
[11 empty] | 592 | 24.4565 | 0
[11 empty] | 593 | 27.0033 | 0
[11 empty] | 594 | 28.2443 | 0
[11 empty] | 595 | 26.2526 | 0
[11 empty] | 596 | 27.4343 | 0
[11 empty] | 597 | 27.3315 | 0
[11 empty] | 598 | 29.2899 | 0
[11 empty] | 599 | 29.0008 | 0
[11 empty] | 600 | 24.4339 | 0
[11 empty] | 601 | 25.3724 | 0
[11 empty] | 602 | 28.8616 | 0
[11 empty] | 603 | 26.3994 | 0
[11 empty] | 604 | 30.173 | 0
[11 empty] | 605 | 26.9259 | 0
[11 empty] | 606 | 27.2968 | 0
[11 empty] | 607 | 25.1056 | 0
[11 empty] | 608 | 28.8713 | 0
[11 empty] | 609 | 26.2396 | 0
[11 empty] | 610 | 26.8317 | 0
[11 empty] | 611 | 28.9974 | 0
[11 empty] | 612 | 29.7141 | 0
[11 empty] | 613 | 27.1619 | 0
[11 empty] | 614 | 27.5374 | 0
[11 empty] | 615 | 28.4843 | 0
[11 empty] | 616 | 26.5653 | 0
[11 empty] | 617 | 26.8594 | 0
[11 empty] | 618 | 26.4121 | 0
[11 empty] | 619 | 27.0239 | 0
[11 empty] | 620 | 28.2513 | 0
[11 empty] | 621 | 23.6256 | 1
[11 empty] | 622 | 26.709 | 0
[11 empty] | 623 | 25.9687 | 0
[11 empty] | 624 | 28.1464 | 0
[11 empty] | 625 | 27.0223 | 0
[11 empty] | 626 | 27.9652 | 0
[11 empty] | 627 | 29.7026 | 0
[11 empty] | 628 | 28.527 | 0
[11 empty] | 629 | 26.3715 | 0
[11 empty] | 630 | 29.5674 | 0
[11 empty] | 631 | 26.9727 | 0
[11 empty] | 632 | 31.0816 | 0
[11 empty] | 633 | 28.2733 | 0
[11 empty] | 634 | 25.0389 | 0
[11 empty] | 635 | 29.0275 | 0
[11 empty] | 636 | 27.0714 | 0
[11 empty] | 637 | 24.7554 | 0
[11 empty] | 638 | 28.0186 | 0
[11 empty] | 639 | 29.0061 | 0
[11 empty] | 640 | 31.6374 | 0
[11 empty] | 641 | 22.8744 | 1
[11 empty] | 642 | 29.8104 | 0
[11 empty] | 643 | 26.9792 | 0
[11 empty] | 644 | 25.3098 | 0
[11 empty] | 645 | 30.7344 | 0
[11 empty] | 646 | 27.8182 | 0
[11 empty] | 647 | 26.7351 | 0
[11 empty] | 648 | 27.9347 | 0
[11 empty] | 649 | 25.8318 | 0
[11 empty] | 650 | 28.7221 | 0
[11 empty] | 651 | 26.6501 | 0
[11 empty] | 652 | 29.1319 | 0
[11 empty] | 653 | 27.7853 | 0
[11 empty] | 654 | 25.1693 | 0
[11 empty] | 655 | 27.7238 | 0
[11 empty] | 656 | 26.8231 | 0
[11 empty] | 657 | 26.5452 | 0
[11 empty] | 658 | 29.4872 | 0
[11 empty] | 659 | 26.1018 | 0
[11 empty] | 660 | 26.1576 | 0
[11 empty] | 661 | 28.811 | 0
[11 empty] | 662 | 26.3466 | 0
[11 empty] | 663 | 27.204 | 0
[11 empty] | 664 | 27.9683 | 0
[11 empty] | 665 | 27.25 | 0
[11 empty] | 666 | 27.18 | 0
[11 empty] | 667 | 26.4584 | 0
[11 empty] | 668 | 28.9255 | 0
[11 empty] | 669 | 25.0908 | 0
[11 empty] | 670 | 25.2527 | 0
[11 empty] | 671 | 25.8428 | 0
[11 empty] | 672 | 26.3848 | 0
[11 empty] | 673 | 25.2608 | 0
[11 empty] | 674 | 28.019 | 0
[11 empty] | 675 | 25.4584 | 0
[11 empty] | 676 | 28.6534 | 0
[11 empty] | 677 | 24.6608 | 0
[11 empty] | 678 | 27.5612 | 0
[11 empty] | 679 | 29.4906 | 0
[11 empty] | 680 | 28.8305 | 0
[11 empty] | 681 | 26.4088 | 0
[11 empty] | 682 | 27.2493 | 0
[11 empty] | 683 | 26.0841 | 0
[11 empty] | 684 | 29.0898 | 0
[11 empty] | 685 | 24.6067 | 0
[11 empty] | 686 | 26.1502 | 0
[11 empty] | 687 | 24.9614 | 0
[11 empty] | 688 | 28.0996 | 0
[11 empty] | 689 | 25.5431 | 0
[11 empty] | 690 | 28.3072 | 0
[11 empty] | 691 | 25.1771 | 0
[11 empty] | 692 | 26.5435 | 0
[11 empty] | 693 | 27.7641 | 0
[11 empty] | 694 | 28.6778 | 0
[11 empty] | 695 | 28.2956 | 0
[11 empty] | 696 | 30.3594 | 0
[11 empty] | 697 | 29.275 | 0
[11 empty] | 698 | 24.8656 | 0
[11 empty] | 699 | 27.9264 | 0
[11 empty] | 700 | 27.2734 | 0
[11 empty] | 701 | 26.0187 | 0
[11 empty] | 702 | 28.0749 | 0
[11 empty] | 703 | 25.8161 | 0
[11 empty] | 704 | 29.8522 | 0
[11 empty] | 705 | 26.2707 | 0
[11 empty] | 706 | 26.9454 | 0
[11 empty] | 707 | 29.1879 | 0
[11 empty] | 708 | 26.825 | 0
[11 empty] | 709 | 27.7881 | 0
[11 empty] | 710 | 26.6032 | 0
[11 empty] | 711 | 28.3328 | 0
[11 empty] | 712 | 27.0297 | 0
[11 empty] | 713 | 27.3036 | 0
[11 empty] | 714 | 25.4587 | 0
[11 empty] | 715 | 28.9844 | 0
[11 empty] | 716 | 27.9404 | 0
[11 empty] | 717 | 28.0056 | 0
[11 empty] | 718 | 25.4764 | 0
[11 empty] | 719 | 23.5445 | 1
[11 empty] | 720 | 30.4617 | 0
[11 empty] | 721 | 26.3424 | 0
[11 empty] | 722 | 28.4239 | 0
[11 empty] | 723 | 28.0259 | 0
[11 empty] | 724 | 26.4429 | 0
[11 empty] | 725 | 26.7545 | 0
[11 empty] | 726 | 25.7762 | 0
[11 empty] | 727 | 26.5876 | 0
[11 empty] | 728 | 30.5644 | 0
[11 empty] | 729 | 27.9573 | 0
[11 empty] | 730 | 26.6142 | 0
[11 empty] | 731 | 28.4929 | 0
[11 empty] | 732 | 26.2508 | 0
[11 empty] | 733 | 24.8778 | 0
[11 empty] | 734 | 23.4987 | 1
[11 empty] | 735 | 27.5132 | 0
[11 empty] | 736 | 26.4439 | 0
[11 empty] | 737 | 27.6619 | 0
[11 empty] | 738 | 29.6407 | 0
[11 empty] | 739 | 27.2327 | 0
[11 empty] | 740 | 27.6765 | 0
[11 empty] | 741 | 26.621 | 0
[11 empty] | 742 | 27.6673 | 0
[11 empty] | 743 | 25.7568 | 0
[11 empty] | 744 | 27.6908 | 0
[11 empty] | 745 | 27.5904 | 0
[11 empty] | 746 | 31.0163 | 0
[11 empty] | 747 | 27.9125 | 0
[11 empty] | 748 | 26.1071 | 0
[11 empty] | 749 | 28.231 | 0
[11 empty] | 750 | 27.915 | 0
[11 empty] | 751 | 29.4386 | 0
[11 empty] | 752 | 22.164 | 1
[11 empty] | 753 | 24.0044 | 0
[11 empty] | 754 | 25.4661 | 0
[11 empty] | 755 | 25.8758 | 0
[11 empty] | 756 | 27.1683 | 0
[11 empty] | 757 | 27.0945 | 0
[11 empty] | 758 | 28.8636 | 0
[11 empty] | 759 | 26.3539 | 0
[11 empty] | 760 | 29.2461 | 0
[11 empty] | 761 | 22.6709 | 1
[11 empty] | 762 | 25.2967 | 0
[11 empty] | 763 | 27.9493 | 0
[11 empty] | 764 | 27.3525 | 0
[11 empty] | 765 | 26.3971 | 0
[11 empty] | 766 | 25.8998 | 0
[11 empty] | 767 | 24.8296 | 0
[11 empty] | 768 | 26.1728 | 0
[11 empty] | 769 | 24.0027 | 0
[11 empty] | 770 | 28.599 | 0
[11 empty] | 771 | 26.9176 | 0
[11 empty] | 772 | 28.9845 | 0
[11 empty] | 773 | 27.6586 | 0
[11 empty] | 774 | 25.6533 | 0
[11 empty] | 775 | 26.2347 | 0
[11 empty] | 776 | 29.0773 | 0
[11 empty] | 777 | 25.187 | 0
[11 empty] | 778 | 24.1988 | 0
[11 empty] | 779 | 25.514 | 0
[11 empty] | 780 | 29.2208 | 0
[11 empty] | 781 | 25.3515 | 0
[11 empty] | 782 | 26.2326 | 0
[11 empty] | 783 | 28.4798 | 0
[11 empty] | 784 | 27.8152 | 0
[11 empty] | 785 | 25.0783 | 0
[11 empty] | 786 | 25.5988 | 0
[11 empty] | 787 | 29.2012 | 0
[11 empty] | 788 | 28.2834 | 0
[11 empty] | 789 | 27.8742 | 0
[11 empty] | 790 | 25.3478 | 0
[11 empty] | 791 | 26.5812 | 0
[11 empty] | 792 | 28.5989 | 0
[11 empty] | 793 | 25.9559 | 0
[11 empty] | 794 | 24.9831 | 0
[11 empty] | 795 | 26.4039 | 0
[11 empty] | 796 | 26.8367 | 0
[11 empty] | 797 | 29.6658 | 0
[11 empty] | 798 | 26.5851 | 0
[11 empty] | 799 | 28.4285 | 0
[11 empty] | 800 | 27.8152 | 0
[11 empty] | 801 | 26.5364 | 0
[11 empty] | 802 | 29.4111 | 0
[11 empty] | 803 | 26.9905 | 0
[11 empty] | 804 | 25.2815 | 0
[11 empty] | 805 | 26.4057 | 0
[11 empty] | 806 | 25.2949 | 0
[11 empty] | 807 | 27.1456 | 0
[11 empty] | 808 | 28.8805 | 0
[11 empty] | 809 | 30.5858 | 0
[11 empty] | 810 | 28.1519 | 0
[11 empty] | 811 | 28.0202 | 0
[11 empty] | 812 | 27.3039 | 0
[11 empty] | 813 | 29.3019 | 0
[11 empty] | 814 | 27.8419 | 0
[11 empty] | 815 | 25.4868 | 0
[11 empty] | 816 | 24.9036 | 0
[11 empty] | 817 | 26.0886 | 0
[11 empty] | 818 | 27.5886 | 0
[11 empty] | 819 | 27.2791 | 0
[11 empty] | 820 | 28.0651 | 0
[11 empty] | 821 | 28.3449 | 0
[11 empty] | 822 | 26.9114 | 0
[11 empty] | 823 | 27.5308 | 0
[11 empty] | 824 | 27.0479 | 0
[11 empty] | 825 | 28.627 | 0
[11 empty] | 826 | 27.6935 | 0
[11 empty] | 827 | 24.92 | 0
[11 empty] | 828 | 25.9598 | 0
[11 empty] | 829 | 23.9736 | 1
[11 empty] | 830 | 25.2537 | 0
[11 empty] | 831 | 28.5515 | 0
[11 empty] | 832 | 26.1712 | 0
[11 empty] | 833 | 28.4435 | 0
[11 empty] | 834 | 29.466 | 0
[11 empty] | 835 | 30.5561 | 0
[11 empty] | 836 | 27.2235 | 0
[11 empty] | 837 | 29.2432 | 0
[11 empty] | 838 | 27.8625 | 0
[11 empty] | 839 | 25.0682 | 0
[11 empty] | 840 | 28.505 | 0
[11 empty] | 841 | 29.6274 | 0
[11 empty] | 842 | 28.8706 | 0
[11 empty] | 843 | 28.3493 | 0
[11 empty] | 844 | 28.8643 | 0
[11 empty] | 845 | 27.9769 | 0
[11 empty] | 846 | 30.5931 | 0
[11 empty] | 847 | 27.7285 | 0
[11 empty] | 848 | 27.425 | 0
[11 empty] | 849 | 28.0414 | 0
[11 empty] | 850 | 24.1141 | 0
[11 empty] | 851 | 28.4587 | 0
[11 empty] | 852 | 26.9107 | 0
[11 empty] | 853 | 29.398 | 0
[11 empty] | 854 | 30.0596 | 0
[11 empty] | 855 | 29.6559 | 0
[11 empty] | 856 | 29.6603 | 0
[11 empty] | 857 | 28.7501 | 0
[11 empty] | 858 | 26.5179 | 0
[11 empty] | 859 | 26.4606 | 0
[11 empty] | 860 | 27.3369 | 0
[11 empty] | 861 | 28.3292 | 0
[11 empty] | 862 | 27.5284 | 0
[11 empty] | 863 | 27.0958 | 0
[11 empty] | 864 | 27.7571 | 0
[11 empty] | 865 | 29.3286 | 0
[11 empty] | 866 | 25.6284 | 0
[11 empty] | 867 | 27.1562 | 0
[11 empty] | 868 | 27.8216 | 0
[11 empty] | 869 | 27.7753 | 0
[11 empty] | 870 | 26.8335 | 0
[11 empty] | 871 | 30.2077 | 0
[11 empty] | 872 | 28.4628 | 0
[11 empty] | 873 | 27.107 | 0
[11 empty] | 874 | 26.4842 | 0
[11 empty] | 875 | 29.4676 | 0
[11 empty] | 876 | 26.7822 | 0
[11 empty] | 877 | 24.058 | 0
[11 empty] | 878 | 28.0986 | 0
[11 empty] | 879 | 25.545 | 0
[11 empty] | 880 | 26.2396 | 0
[11 empty] | 881 | 25.7886 | 0
[11 empty] | 882 | 26.614 | 0
[11 empty] | 883 | 26.8909 | 0
[11 empty] | 884 | 27.2146 | 0
[11 empty] | 885 | 25.488 | 0
[11 empty] | 886 | 29.78 | 0
[11 empty] | 887 | 26.7093 | 0
[11 empty] | 888 | 29.727 | 0
[11 empty] | 889 | 27.738 | 0
[11 empty] | 890 | 27.7341 | 0
[11 empty] | 891 | 25.8115 | 0
[11 empty] | 892 | 28.9765 | 0
[11 empty] | 893 | 25.6761 | 0
[11 empty] | 894 | 29.653 | 0
[11 empty] | 895 | 26.4213 | 0
[11 empty] | 896 | 28.7607 | 0
[11 empty] | 897 | 27.8962 | 0
[11 empty] | 898 | 27.7346 | 0
[11 empty] | 899 | 28.2863 | 0
[11 empty] | 900 | 27.4619 | 0
[11 empty] | 901 | 24.5838 | 0
[11 empty] | 902 | 29.9128 | 0
[11 empty] | 903 | 29.6184 | 0
[11 empty] | 904 | 28.3455 | 0
[11 empty] | 905 | 24.9437 | 0
[11 empty] | 906 | 26.2321 | 0
[11 empty] | 907 | 24.1438 | 0
[11 empty] | 908 | 27.5246 | 0
[11 empty] | 909 | 28.6246 | 0
[11 empty] | 910 | 28.2145 | 0
[11 empty] | 911 | 25.7962 | 0
[11 empty] | 912 | 25.9485 | 0
[11 empty] | 913 | 28.3306 | 0
[11 empty] | 914 | 27.3039 | 0
[11 empty] | 915 | 27.1306 | 0
[11 empty] | 916 | 24.1281 | 0
[11 empty] | 917 | 28.1224 | 0
[11 empty] | 918 | 29.0458 | 0
[11 empty] | 919 | 28.5905 | 0
[11 empty] | 920 | 29.7024 | 0
[11 empty] | 921 | 27.0265 | 0
[11 empty] | 922 | 26.7246 | 0
[11 empty] | 923 | 25.7314 | 0
[11 empty] | 924 | 26.5964 | 0
[11 empty] | 925 | 23.1509 | 1
[11 empty] | 926 | 27.0536 | 0
[11 empty] | 927 | 25.376 | 0
[11 empty] | 928 | 28.6086 | 0
[11 empty] | 929 | 27.4092 | 0
[11 empty] | 930 | 26.818 | 0
[11 empty] | 931 | 28.4286 | 0
[11 empty] | 932 | 27.3349 | 0
[11 empty] | 933 | 28.5566 | 0
[11 empty] | 934 | 23.5915 | 1
[11 empty] | 935 | 30.3013 | 0
[11 empty] | 936 | 28.7503 | 0
[11 empty] | 937 | 28.4725 | 0
[11 empty] | 938 | 26.6422 | 0
[11 empty] | 939 | 27.6202 | 0
[11 empty] | 940 | 27.0606 | 0
[11 empty] | 941 | 28.3186 | 0
[11 empty] | 942 | 26.4701 | 0
[11 empty] | 943 | 27.92 | 0
[11 empty] | 944 | 28.8117 | 0
[11 empty] | 945 | 29.3897 | 0
[11 empty] | 946 | 29.8836 | 0
[11 empty] | 947 | 26.7855 | 0
[11 empty] | 948 | 30.3195 | 0
[11 empty] | 949 | 25.73 | 0
[11 empty] | 950 | 26.8923 | 0
[11 empty] | 951 | 25.1517 | 0
[11 empty] | 952 | 27.9052 | 0
[11 empty] | 953 | 28.2127 | 0
[11 empty] | 954 | 30.0239 | 0
[11 empty] | 955 | 23.8735 | 1
[11 empty] | 956 | 26.7138 | 0
[11 empty] | 957 | 30.2881 | 0
[11 empty] | 958 | 26.7058 | 0
[11 empty] | 959 | 26.6311 | 0
[11 empty] | 960 | 26.4071 | 0
[11 empty] | 961 | 30.1688 | 0
[11 empty] | 962 | 27.2358 | 0
[11 empty] | 963 | 27.0821 | 0
[11 empty] | 964 | 27.5561 | 0
[11 empty] | 965 | 26.4412 | 0
[11 empty] | 966 | 26.8197 | 0
[11 empty] | 967 | 30.1532 | 0
[11 empty] | 968 | 25.9338 | 0
[11 empty] | 969 | 27.0289 | 0
[11 empty] | 970 | 27.1679 | 0
[11 empty] | 971 | 27.725 | 0
[11 empty] | 972 | 26.2033 | 0
[11 empty] | 973 | 25.0225 | 0
[11 empty] | 974 | 27.1728 | 0
[11 empty] | 975 | 28.384 | 0
[11 empty] | 976 | 27.404 | 0
[11 empty] | 977 | 27.6003 | 0
[11 empty] | 978 | 29.4247 | 0
[11 empty] | 979 | 25.4916 | 0
[11 empty] | 980 | 28.0921 | 0
[11 empty] | 981 | 26.364 | 0
[11 empty] | 982 | 29.9075 | 0
[11 empty] | 983 | 26.1312 | 0
[11 empty] | 984 | 27.5373 | 0
[11 empty] | 985 | 25.8374 | 0
[11 empty] | 986 | 27.7275 | 0
[11 empty] | 987 | 27.6448 | 0
[11 empty] | 988 | 27.2276 | 0
[11 empty] | 989 | 25.4947 | 0
[11 empty] | 990 | 26.4982 | 0
[11 empty] | 991 | 26.8005 | 0
[11 empty] | 992 | 28.0706 | 0
[11 empty] | 993 | 25.027 | 0
[11 empty] | 994 | 29.7479 | 0
[11 empty] | 995 | 24.7378 | 0
[11 empty] | 996 | 27.7543 | 0
[11 empty] | 997 | 27.318 | 0
[11 empty] | 998 | 28.0984 | 0
[11 empty] | 999 | 27.5555 | 0
[11 empty] | 1000 | 27.8188 | 0

## Project-2 LT(a, b)
Activity | Immediate Ancestor | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | U(0, 1) | RT(0, 1) | LT(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success
A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.95516 | 0.16418 | 0.95516 | 0.04484 | 1.6233 | 1.6233 |  | 21.1196 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 1.6233 | 0.41325 | 0.13139 | 0.41325 | 0.58675 | 4.1735 | 5.7968 | 1 | 21.5989 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.6233 | 0.59575 | 0.52879 | 0.59575 | 0.40425 | 2.3 | 3.9233 | 2 | 19.705 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 5.7968 | 0.74445 | 0.87013 | 0.87013 | 0.12987 | 1.3896 | 7.1864 | 3 | 21.1744 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 5.7968 | 0.058737 | 0.27448 | 0.27448 | 0.72552 | 6.9961 | 12.7929 | 4 | 19.3532 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 3.9233 | 0.37499 | 0.15422 | 0.37499 | 0.62501 | 7.5 | 11.4233 | 5 | 23.1346 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 3.9233 | 0.64574 | 0.31725 | 0.64574 | 0.35426 | 2.0502 | 5.9735 | 6 | 23.4242 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 12.7929 | 0.63017 | 0.85035 | 0.85035 | 0.14965 | 3.8183 | 16.6113 | 7 | 22.552 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 11.4233 | 0.28155 | 0.83299 | 0.83299 | 0.16701 | 6.334 | 17.7573 | 8 | 20.5479 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 17.7573 | 0.8681 | 0.87908 | 0.87908 | 0.12092 | 0.4 | 18.1573 | 9 | 19.2813 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 17.7573 | 0.172 | 0.64502 | 0.64502 | 0.35498 | 1.2649 | 19.0223 | 10 | 21.47 | 1
L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 19.0223 | 0.82281 | 0.77095 | 0.82281 | 0.17719 | 2.0974 | 21.1196 | 11 | 19.4552 | 1
[12 empty] | 12 | 22.9056 | 1
[12 empty] | 13 | 23.7082 | 1
[12 empty] | 14 | 19.2348 | 1
[12 empty] | 15 | 23.4527 | 1
Deadline | 24 | [10 empty] | 16 | 19.5028 | 1
[12 empty] | 17 | 22.5417 | 1
[12 empty] | 18 | 20.9968 | 1
Average Project Duration |  | Success Rate | [9 empty] | 19 | 21.8314 | 1
21.911 |  | 0.895 | [9 empty] | 20 | 18.8041 | 1
[12 empty] | 21 | 19.6434 | 1
[12 empty] | 22 | 22.6548 | 1
[12 empty] | 23 | 23.2174 | 1
[12 empty] | 24 | 19.4909 | 1
[12 empty] | 25 | 21.3932 | 1
[12 empty] | 26 | 27.1345 | 0
[12 empty] | 27 | 21.9602 | 1
[12 empty] | 28 | 22.0696 | 1
[12 empty] | 29 | 18.7097 | 1
[12 empty] | 30 | 23.9037 | 1
[12 empty] | 31 | 21.7633 | 1
[12 empty] | 32 | 20.7679 | 1
[12 empty] | 33 | 24.6452 | 0
[12 empty] | 34 | 18.9728 | 1
[12 empty] | 35 | 22.0225 | 1
[12 empty] | 36 | 23.7227 | 1
[12 empty] | 37 | 21.6612 | 1
[12 empty] | 38 | 20.7992 | 1
[12 empty] | 39 | 20.6905 | 1
[12 empty] | 40 | 22.2993 | 1
[12 empty] | 41 | 22.5045 | 1
[12 empty] | 42 | 20.4258 | 1
[12 empty] | 43 | 22.2046 | 1
[12 empty] | 44 | 21.6762 | 1
[12 empty] | 45 | 22.0461 | 1
[12 empty] | 46 | 21.8259 | 1
[12 empty] | 47 | 23.01 | 1
[12 empty] | 48 | 22.738 | 1
[12 empty] | 49 | 24.1953 | 0
[12 empty] | 50 | 22.7791 | 1
[12 empty] | 51 | 24.3238 | 0
[12 empty] | 52 | 22.4005 | 1
[12 empty] | 53 | 23.6188 | 1
[12 empty] | 54 | 21.2967 | 1
[12 empty] | 55 | 21.5675 | 1
[12 empty] | 56 | 19.9227 | 1
[12 empty] | 57 | 21.1966 | 1
[12 empty] | 58 | 22.539 | 1
[12 empty] | 59 | 23.3389 | 1
[12 empty] | 60 | 19.8869 | 1
[12 empty] | 61 | 21.6794 | 1
[12 empty] | 62 | 22.1654 | 1
[12 empty] | 63 | 20.2524 | 1
[12 empty] | 64 | 21.5398 | 1
[12 empty] | 65 | 18.7441 | 1
[12 empty] | 66 | 21.048 | 1
[12 empty] | 67 | 23.3554 | 1
[12 empty] | 68 | 26.3304 | 0
[12 empty] | 69 | 23.9444 | 1
[12 empty] | 70 | 20.5352 | 1
[12 empty] | 71 | 20.7242 | 1
[12 empty] | 72 | 23.6963 | 1
[12 empty] | 73 | 19.969 | 1
[12 empty] | 74 | 21.426 | 1
[12 empty] | 75 | 22.4622 | 1
[12 empty] | 76 | 21.0121 | 1
[12 empty] | 77 | 20.4595 | 1
[12 empty] | 78 | 20.7123 | 1
[12 empty] | 79 | 20.0591 | 1
[12 empty] | 80 | 21.0489 | 1
[12 empty] | 81 | 21.4004 | 1
[12 empty] | 82 | 20.5465 | 1
[12 empty] | 83 | 23.8381 | 1
[12 empty] | 84 | 22.2557 | 1
[12 empty] | 85 | 19.3913 | 1
[12 empty] | 86 | 21.5736 | 1
[12 empty] | 87 | 22.7196 | 1
[12 empty] | 88 | 22.8271 | 1
[12 empty] | 89 | 22.3555 | 1
[12 empty] | 90 | 22.8738 | 1
[12 empty] | 91 | 22.4698 | 1
[12 empty] | 92 | 24.7605 | 0
[12 empty] | 93 | 23.0063 | 1
[12 empty] | 94 | 22.1387 | 1
[12 empty] | 95 | 23.8238 | 1
[12 empty] | 96 | 23.1937 | 1
[12 empty] | 97 | 19.6535 | 1
[12 empty] | 98 | 21.0334 | 1
[12 empty] | 99 | 18.0103 | 1
[12 empty] | 100 | 23.7705 | 1
[12 empty] | 101 | 20.3938 | 1
[12 empty] | 102 | 19.9184 | 1
[12 empty] | 103 | 23.1366 | 1
[12 empty] | 104 | 21.3109 | 1
[12 empty] | 105 | 18.3455 | 1
[12 empty] | 106 | 21.4579 | 1
[12 empty] | 107 | 23.3295 | 1
[12 empty] | 108 | 22.8009 | 1
[12 empty] | 109 | 22.2851 | 1
[12 empty] | 110 | 19.7234 | 1
[12 empty] | 111 | 22.8468 | 1
[12 empty] | 112 | 19.5808 | 1
[12 empty] | 113 | 22.3149 | 1
[12 empty] | 114 | 19.7786 | 1
[12 empty] | 115 | 21.5394 | 1
[12 empty] | 116 | 21.7776 | 1
[12 empty] | 117 | 21.7915 | 1
[12 empty] | 118 | 22.6414 | 1
[12 empty] | 119 | 21.2683 | 1
[12 empty] | 120 | 19.1986 | 1
[12 empty] | 121 | 22.702 | 1
[12 empty] | 122 | 24.5842 | 0
[12 empty] | 123 | 22.1146 | 1
[12 empty] | 124 | 18.764 | 1
[12 empty] | 125 | 21.3334 | 1
[12 empty] | 126 | 25.3079 | 0
[12 empty] | 127 | 23.2736 | 1
[12 empty] | 128 | 21.7869 | 1
[12 empty] | 129 | 19.3925 | 1
[12 empty] | 130 | 20.0694 | 1
[12 empty] | 131 | 21.6982 | 1
[12 empty] | 132 | 20.0699 | 1
[12 empty] | 133 | 22.4567 | 1
[12 empty] | 134 | 19.7299 | 1
[12 empty] | 135 | 20.741 | 1
[12 empty] | 136 | 22.3282 | 1
[12 empty] | 137 | 20.2044 | 1
[12 empty] | 138 | 22.8962 | 1
[12 empty] | 139 | 18.2356 | 1
[12 empty] | 140 | 22.1704 | 1
[12 empty] | 141 | 21.9968 | 1
[12 empty] | 142 | 23.4148 | 1
[12 empty] | 143 | 23.1153 | 1
[12 empty] | 144 | 23.5848 | 1
[12 empty] | 145 | 24.1246 | 0
[12 empty] | 146 | 20.4906 | 1
[12 empty] | 147 | 18.3917 | 1
[12 empty] | 148 | 21.3079 | 1
[12 empty] | 149 | 22.2544 | 1
[12 empty] | 150 | 22.0211 | 1
[12 empty] | 151 | 23.887 | 1
[12 empty] | 152 | 21.9288 | 1
[12 empty] | 153 | 24.2789 | 0
[12 empty] | 154 | 23.7929 | 1
[12 empty] | 155 | 20.533 | 1
[12 empty] | 156 | 22.8633 | 1
[12 empty] | 157 | 22.1919 | 1
[12 empty] | 158 | 21.2473 | 1
[12 empty] | 159 | 22.3072 | 1
[12 empty] | 160 | 21.8442 | 1
[12 empty] | 161 | 22.2058 | 1
[12 empty] | 162 | 23.0162 | 1
[12 empty] | 163 | 24.1324 | 0
[12 empty] | 164 | 24.7324 | 0
[12 empty] | 165 | 21.021 | 1
[12 empty] | 166 | 22.5894 | 1
[12 empty] | 167 | 24.2704 | 0
[12 empty] | 168 | 25.3434 | 0
[12 empty] | 169 | 21.8012 | 1
[12 empty] | 170 | 18.8676 | 1
[12 empty] | 171 | 23.5747 | 1
[12 empty] | 172 | 25.0341 | 0
[12 empty] | 173 | 20.1119 | 1
[12 empty] | 174 | 19.5512 | 1
[12 empty] | 175 | 21.9419 | 1
[12 empty] | 176 | 20.1423 | 1
[12 empty] | 177 | 21.8369 | 1
[12 empty] | 178 | 20.3019 | 1
[12 empty] | 179 | 22.2229 | 1
[12 empty] | 180 | 18.102 | 1
[12 empty] | 181 | 21.5649 | 1
[12 empty] | 182 | 21.076 | 1
[12 empty] | 183 | 21.9685 | 1
[12 empty] | 184 | 24.7293 | 0
[12 empty] | 185 | 24.0608 | 0
[12 empty] | 186 | 21.4913 | 1
[12 empty] | 187 | 19.704 | 1
[12 empty] | 188 | 22.1562 | 1
[12 empty] | 189 | 20.8352 | 1
[12 empty] | 190 | 20.8319 | 1
[12 empty] | 191 | 21.4877 | 1
[12 empty] | 192 | 21.1045 | 1
[12 empty] | 193 | 22.8194 | 1
[12 empty] | 194 | 18.7814 | 1
[12 empty] | 195 | 22.2773 | 1
[12 empty] | 196 | 22.17 | 1
[12 empty] | 197 | 20.3871 | 1
[12 empty] | 198 | 21.8808 | 1
[12 empty] | 199 | 23.521 | 1
[12 empty] | 200 | 21.3375 | 1
[12 empty] | 201 | 24.0948 | 0
[12 empty] | 202 | 23.064 | 1
[12 empty] | 203 | 24.7114 | 0
[12 empty] | 204 | 22.3961 | 1
[12 empty] | 205 | 24.5668 | 0
[12 empty] | 206 | 19.8609 | 1
[12 empty] | 207 | 21.0204 | 1
[12 empty] | 208 | 22.2188 | 1
[12 empty] | 209 | 20.6962 | 1
[12 empty] | 210 | 21.0409 | 1
[12 empty] | 211 | 22.2703 | 1
[12 empty] | 212 | 19.9217 | 1
[12 empty] | 213 | 22.75 | 1
[12 empty] | 214 | 22.447 | 1
[12 empty] | 215 | 22.3246 | 1
[12 empty] | 216 | 22.9511 | 1
[12 empty] | 217 | 22.3216 | 1
[12 empty] | 218 | 19.8455 | 1
[12 empty] | 219 | 22.5363 | 1
[12 empty] | 220 | 22.7947 | 1
[12 empty] | 221 | 24.5917 | 0
[12 empty] | 222 | 23.4185 | 1
[12 empty] | 223 | 23.4008 | 1
[12 empty] | 224 | 20.7148 | 1
[12 empty] | 225 | 20.6013 | 1
[12 empty] | 226 | 23.933 | 1
[12 empty] | 227 | 24.481 | 0
[12 empty] | 228 | 23.006 | 1
[12 empty] | 229 | 19.7482 | 1
[12 empty] | 230 | 24.0425 | 0
[12 empty] | 231 | 18.4252 | 1
[12 empty] | 232 | 21.3108 | 1
[12 empty] | 233 | 22.0439 | 1
[12 empty] | 234 | 23.114 | 1
[12 empty] | 235 | 20.3286 | 1
[12 empty] | 236 | 23.6399 | 1
[12 empty] | 237 | 21.5846 | 1
[12 empty] | 238 | 22.4714 | 1
[12 empty] | 239 | 21.2278 | 1
[12 empty] | 240 | 21.0793 | 1
[12 empty] | 241 | 20.8086 | 1
[12 empty] | 242 | 25.2439 | 0
[12 empty] | 243 | 22.8802 | 1
[12 empty] | 244 | 21.9757 | 1
[12 empty] | 245 | 21.606 | 1
[12 empty] | 246 | 19.4881 | 1
[12 empty] | 247 | 20.7611 | 1
[12 empty] | 248 | 20.9461 | 1
[12 empty] | 249 | 22.9744 | 1
[12 empty] | 250 | 21.782 | 1
[12 empty] | 251 | 21.0077 | 1
[12 empty] | 252 | 23.4614 | 1
[12 empty] | 253 | 23.9483 | 1
[12 empty] | 254 | 20.7748 | 1
[12 empty] | 255 | 22.0506 | 1
[12 empty] | 256 | 22.8651 | 1
[12 empty] | 257 | 24.539 | 0
[12 empty] | 258 | 22.9108 | 1
[12 empty] | 259 | 23.0671 | 1
[12 empty] | 260 | 24.7565 | 0
[12 empty] | 261 | 20.394 | 1
[12 empty] | 262 | 23.9937 | 1
[12 empty] | 263 | 21.1705 | 1
[12 empty] | 264 | 22.0972 | 1
[12 empty] | 265 | 20.7286 | 1
[12 empty] | 266 | 21.7963 | 1
[12 empty] | 267 | 20.7523 | 1
[12 empty] | 268 | 23.6155 | 1
[12 empty] | 269 | 20.3145 | 1
[12 empty] | 270 | 23.2227 | 1
[12 empty] | 271 | 22.6769 | 1
[12 empty] | 272 | 20.6835 | 1
[12 empty] | 273 | 23.0373 | 1
[12 empty] | 274 | 22.1347 | 1
[12 empty] | 275 | 22.9796 | 1
[12 empty] | 276 | 20.3874 | 1
[12 empty] | 277 | 23.8184 | 1
[12 empty] | 278 | 22.8392 | 1
[12 empty] | 279 | 20.5653 | 1
[12 empty] | 280 | 19.3834 | 1
[12 empty] | 281 | 18.4535 | 1
[12 empty] | 282 | 20.8728 | 1
[12 empty] | 283 | 20.0117 | 1
[12 empty] | 284 | 23.636 | 1
[12 empty] | 285 | 22.4781 | 1
[12 empty] | 286 | 23.3634 | 1
[12 empty] | 287 | 20.5447 | 1
[12 empty] | 288 | 22.1031 | 1
[12 empty] | 289 | 20.5442 | 1
[12 empty] | 290 | 19.8183 | 1
[12 empty] | 291 | 20.838 | 1
[12 empty] | 292 | 26.2525 | 0
[12 empty] | 293 | 20.8365 | 1
[12 empty] | 294 | 22.8795 | 1
[12 empty] | 295 | 23.228 | 1
[12 empty] | 296 | 23.8974 | 1
[12 empty] | 297 | 20.8643 | 1
[12 empty] | 298 | 19.8053 | 1
[12 empty] | 299 | 22.1037 | 1
[12 empty] | 300 | 20.6506 | 1
[12 empty] | 301 | 21.4683 | 1
[12 empty] | 302 | 21.8549 | 1
[12 empty] | 303 | 19.119 | 1
[12 empty] | 304 | 20.7515 | 1
[12 empty] | 305 | 23.0444 | 1
[12 empty] | 306 | 23.2568 | 1
[12 empty] | 307 | 22.5856 | 1
[12 empty] | 308 | 23.1875 | 1
[12 empty] | 309 | 19.6142 | 1
[12 empty] | 310 | 20.7268 | 1
[12 empty] | 311 | 19.9776 | 1
[12 empty] | 312 | 19.2915 | 1
[12 empty] | 313 | 21.6078 | 1
[12 empty] | 314 | 23.5383 | 1
[12 empty] | 315 | 21.7753 | 1
[12 empty] | 316 | 22.1091 | 1
[12 empty] | 317 | 20.4901 | 1
[12 empty] | 318 | 18.7281 | 1
[12 empty] | 319 | 24.6481 | 0
[12 empty] | 320 | 20.3662 | 1
[12 empty] | 321 | 25.5438 | 0
[12 empty] | 322 | 22.9112 | 1
[12 empty] | 323 | 22.2572 | 1
[12 empty] | 324 | 18.603 | 1
[12 empty] | 325 | 22.197 | 1
[12 empty] | 326 | 23.1732 | 1
[12 empty] | 327 | 22.387 | 1
[12 empty] | 328 | 23.6888 | 1
[12 empty] | 329 | 21.4983 | 1
[12 empty] | 330 | 20.9501 | 1
[12 empty] | 331 | 23.6651 | 1
[12 empty] | 332 | 21.8725 | 1
[12 empty] | 333 | 21.6961 | 1
[12 empty] | 334 | 22.5468 | 1
[12 empty] | 335 | 20.666 | 1
[12 empty] | 336 | 23.0393 | 1
[12 empty] | 337 | 21.4346 | 1
[12 empty] | 338 | 20.3013 | 1
[12 empty] | 339 | 21.337 | 1
[12 empty] | 340 | 21.141 | 1
[12 empty] | 341 | 18.5642 | 1
[12 empty] | 342 | 19.6831 | 1
[12 empty] | 343 | 22.1766 | 1
[12 empty] | 344 | 21.0685 | 1
[12 empty] | 345 | 21.5064 | 1
[12 empty] | 346 | 21.5555 | 1
[12 empty] | 347 | 21.0341 | 1
[12 empty] | 348 | 23.9542 | 1
[12 empty] | 349 | 24.4949 | 0
[12 empty] | 350 | 22.0924 | 1
[12 empty] | 351 | 22.8977 | 1
[12 empty] | 352 | 20.4249 | 1
[12 empty] | 353 | 21.2041 | 1
[12 empty] | 354 | 23.1088 | 1
[12 empty] | 355 | 23.1123 | 1
[12 empty] | 356 | 22.753 | 1
[12 empty] | 357 | 21.392 | 1
[12 empty] | 358 | 19.3062 | 1
[12 empty] | 359 | 21.7865 | 1
[12 empty] | 360 | 20.5956 | 1
[12 empty] | 361 | 21.8707 | 1
[12 empty] | 362 | 24.2842 | 0
[12 empty] | 363 | 20.0519 | 1
[12 empty] | 364 | 21.8528 | 1
[12 empty] | 365 | 21.3257 | 1
[12 empty] | 366 | 22.9883 | 1
[12 empty] | 367 | 25.216 | 0
[12 empty] | 368 | 22.3959 | 1
[12 empty] | 369 | 22.8926 | 1
[12 empty] | 370 | 22.9461 | 1
[12 empty] | 371 | 22.6728 | 1
[12 empty] | 372 | 23.4015 | 1
[12 empty] | 373 | 20.6052 | 1
[12 empty] | 374 | 22.145 | 1
[12 empty] | 375 | 23.8259 | 1
[12 empty] | 376 | 21.3669 | 1
[12 empty] | 377 | 24.1255 | 0
[12 empty] | 378 | 24.9685 | 0
[12 empty] | 379 | 21.5161 | 1
[12 empty] | 380 | 23.5087 | 1
[12 empty] | 381 | 20.729 | 1
[12 empty] | 382 | 18.8272 | 1
[12 empty] | 383 | 20.9588 | 1
[12 empty] | 384 | 22.798 | 1
[12 empty] | 385 | 23.6691 | 1
[12 empty] | 386 | 21.2296 | 1
[12 empty] | 387 | 20.158 | 1
[12 empty] | 388 | 22.8043 | 1
[12 empty] | 389 | 18.8219 | 1
[12 empty] | 390 | 21.316 | 1
[12 empty] | 391 | 19.4871 | 1
[12 empty] | 392 | 22.7682 | 1
[12 empty] | 393 | 21.0363 | 1
[12 empty] | 394 | 20.852 | 1
[12 empty] | 395 | 23.0163 | 1
[12 empty] | 396 | 20.7877 | 1
[12 empty] | 397 | 21.3017 | 1
[12 empty] | 398 | 24.2017 | 0
[12 empty] | 399 | 19.7261 | 1
[12 empty] | 400 | 22.0219 | 1
[12 empty] | 401 | 21.545 | 1
[12 empty] | 402 | 20.1949 | 1
[12 empty] | 403 | 19.6699 | 1
[12 empty] | 404 | 22.3246 | 1
[12 empty] | 405 | 24.0411 | 0
[12 empty] | 406 | 20.6742 | 1
[12 empty] | 407 | 19.2756 | 1
[12 empty] | 408 | 22.0932 | 1
[12 empty] | 409 | 19.5429 | 1
[12 empty] | 410 | 20.1166 | 1
[12 empty] | 411 | 21.9672 | 1
[12 empty] | 412 | 23.119 | 1
[12 empty] | 413 | 21.6249 | 1
[12 empty] | 414 | 20.6111 | 1
[12 empty] | 415 | 22.1955 | 1
[12 empty] | 416 | 23.5025 | 1
[12 empty] | 417 | 20.2045 | 1
[12 empty] | 418 | 21.4769 | 1
[12 empty] | 419 | 21.2248 | 1
[12 empty] | 420 | 22.9146 | 1
[12 empty] | 421 | 21.2877 | 1
[12 empty] | 422 | 22.4732 | 1
[12 empty] | 423 | 25.82 | 0
[12 empty] | 424 | 19.8463 | 1
[12 empty] | 425 | 18.7242 | 1
[12 empty] | 426 | 24.3489 | 0
[12 empty] | 427 | 23.6892 | 1
[12 empty] | 428 | 20.3795 | 1
[12 empty] | 429 | 24.4185 | 0
[12 empty] | 430 | 22.1608 | 1
[12 empty] | 431 | 21.9578 | 1
[12 empty] | 432 | 19.1232 | 1
[12 empty] | 433 | 21.8834 | 1
[12 empty] | 434 | 18.4688 | 1
[12 empty] | 435 | 22.2275 | 1
[12 empty] | 436 | 21.9048 | 1
[12 empty] | 437 | 22.9826 | 1
[12 empty] | 438 | 21.1446 | 1
[12 empty] | 439 | 24.9493 | 0
[12 empty] | 440 | 22.4826 | 1
[12 empty] | 441 | 23.4423 | 1
[12 empty] | 442 | 23.0217 | 1
[12 empty] | 443 | 25.3207 | 0
[12 empty] | 444 | 20.3892 | 1
[12 empty] | 445 | 20.6011 | 1
[12 empty] | 446 | 20.9932 | 1
[12 empty] | 447 | 21.9939 | 1
[12 empty] | 448 | 20.8112 | 1
[12 empty] | 449 | 22.2949 | 1
[12 empty] | 450 | 22.0091 | 1
[12 empty] | 451 | 20.3892 | 1
[12 empty] | 452 | 21.084 | 1
[12 empty] | 453 | 22.3555 | 1
[12 empty] | 454 | 22.2403 | 1
[12 empty] | 455 | 21.1022 | 1
[12 empty] | 456 | 20.7464 | 1
[12 empty] | 457 | 21.5292 | 1
[12 empty] | 458 | 21.6299 | 1
[12 empty] | 459 | 20.894 | 1
[12 empty] | 460 | 23.6648 | 1
[12 empty] | 461 | 21.7876 | 1
[12 empty] | 462 | 20.3786 | 1
[12 empty] | 463 | 23.4264 | 1
[12 empty] | 464 | 23.1095 | 1
[12 empty] | 465 | 21.1668 | 1
[12 empty] | 466 | 22.5099 | 1
[12 empty] | 467 | 23.1154 | 1
[12 empty] | 468 | 20.1215 | 1
[12 empty] | 469 | 25.1489 | 0
[12 empty] | 470 | 25.1567 | 0
[12 empty] | 471 | 22.9641 | 1
[12 empty] | 472 | 21.5384 | 1
[12 empty] | 473 | 22.8746 | 1
[12 empty] | 474 | 25.3556 | 0
[12 empty] | 475 | 23.0515 | 1
[12 empty] | 476 | 23.0154 | 1
[12 empty] | 477 | 20.4611 | 1
[12 empty] | 478 | 22.7611 | 1
[12 empty] | 479 | 21.8095 | 1
[12 empty] | 480 | 22.5501 | 1
[12 empty] | 481 | 21.5057 | 1
[12 empty] | 482 | 22.5118 | 1
[12 empty] | 483 | 18.8987 | 1
[12 empty] | 484 | 21.6151 | 1
[12 empty] | 485 | 21.1804 | 1
[12 empty] | 486 | 21.4613 | 1
[12 empty] | 487 | 23.3773 | 1
[12 empty] | 488 | 22.1786 | 1
[12 empty] | 489 | 20.2215 | 1
[12 empty] | 490 | 21.0914 | 1
[12 empty] | 491 | 23.4477 | 1
[12 empty] | 492 | 22.6388 | 1
[12 empty] | 493 | 24.0295 | 0
[12 empty] | 494 | 22.1134 | 1
[12 empty] | 495 | 25.0951 | 0
[12 empty] | 496 | 22.243 | 1
[12 empty] | 497 | 23.3622 | 1
[12 empty] | 498 | 19.4719 | 1
[12 empty] | 499 | 20.9773 | 1
[12 empty] | 500 | 23.1362 | 1
[12 empty] | 501 | 21.9108 | 1
[12 empty] | 502 | 21.438 | 1
[12 empty] | 503 | 21.1614 | 1
[12 empty] | 504 | 19.485 | 1
[12 empty] | 505 | 23.9797 | 1
[12 empty] | 506 | 21.2415 | 1
[12 empty] | 507 | 22.6665 | 1
[12 empty] | 508 | 21.0534 | 1
[12 empty] | 509 | 21.9337 | 1
[12 empty] | 510 | 26.2097 | 0
[12 empty] | 511 | 19.1116 | 1
[12 empty] | 512 | 18.6456 | 1
[12 empty] | 513 | 22.0014 | 1
[12 empty] | 514 | 20.5403 | 1
[12 empty] | 515 | 19.3956 | 1
[12 empty] | 516 | 21.9756 | 1
[12 empty] | 517 | 21.5894 | 1
[12 empty] | 518 | 22.7206 | 1
[12 empty] | 519 | 23.4773 | 1
[12 empty] | 520 | 21.6439 | 1
[12 empty] | 521 | 23.5579 | 1
[12 empty] | 522 | 21.9078 | 1
[12 empty] | 523 | 23.923 | 1
[12 empty] | 524 | 22.7439 | 1
[12 empty] | 525 | 22.6857 | 1
[12 empty] | 526 | 24.4133 | 0
[12 empty] | 527 | 20.9015 | 1
[12 empty] | 528 | 26.2449 | 0
[12 empty] | 529 | 24.4113 | 0
[12 empty] | 530 | 22.9054 | 1
[12 empty] | 531 | 19.7151 | 1
[12 empty] | 532 | 19.6772 | 1
[12 empty] | 533 | 23.0481 | 1
[12 empty] | 534 | 22.6941 | 1
[12 empty] | 535 | 22.0552 | 1
[12 empty] | 536 | 26.866 | 0
[12 empty] | 537 | 18.9832 | 1
[12 empty] | 538 | 21.0309 | 1
[12 empty] | 539 | 20.9577 | 1
[12 empty] | 540 | 19.1828 | 1
[12 empty] | 541 | 23.5745 | 1
[12 empty] | 542 | 23.6862 | 1
[12 empty] | 543 | 20.897 | 1
[12 empty] | 544 | 21.8519 | 1
[12 empty] | 545 | 22.4848 | 1
[12 empty] | 546 | 22.3973 | 1
[12 empty] | 547 | 22.4833 | 1
[12 empty] | 548 | 23.1466 | 1
[12 empty] | 549 | 23.4777 | 1
[12 empty] | 550 | 23.4624 | 1
[12 empty] | 551 | 23.576 | 1
[12 empty] | 552 | 23.5652 | 1
[12 empty] | 553 | 23.3638 | 1
[12 empty] | 554 | 25.2594 | 0
[12 empty] | 555 | 19.9437 | 1
[12 empty] | 556 | 23.6095 | 1
[12 empty] | 557 | 21.3997 | 1
[12 empty] | 558 | 19.7487 | 1
[12 empty] | 559 | 20.1288 | 1
[12 empty] | 560 | 23.4268 | 1
[12 empty] | 561 | 19.8916 | 1
[12 empty] | 562 | 21.4405 | 1
[12 empty] | 563 | 23.259 | 1
[12 empty] | 564 | 21.0064 | 1
[12 empty] | 565 | 22.0251 | 1
[12 empty] | 566 | 20.4723 | 1
[12 empty] | 567 | 22.4913 | 1
[12 empty] | 568 | 23.217 | 1
[12 empty] | 569 | 20.5483 | 1
[12 empty] | 570 | 23.9768 | 1
[12 empty] | 571 | 23.2523 | 1
[12 empty] | 572 | 22.5497 | 1
[12 empty] | 573 | 21.8583 | 1
[12 empty] | 574 | 24.3268 | 0
[12 empty] | 575 | 20.7441 | 1
[12 empty] | 576 | 21.9376 | 1
[12 empty] | 577 | 19.9751 | 1
[12 empty] | 578 | 19.8534 | 1
[12 empty] | 579 | 20.2591 | 1
[12 empty] | 580 | 19.7788 | 1
[12 empty] | 581 | 23.6644 | 1
[12 empty] | 582 | 20.2552 | 1
[12 empty] | 583 | 21.8123 | 1
[12 empty] | 584 | 21.6863 | 1
[12 empty] | 585 | 20.2713 | 1
[12 empty] | 586 | 22.0957 | 1
[12 empty] | 587 | 19.7076 | 1
[12 empty] | 588 | 20.8247 | 1
[12 empty] | 589 | 20.9127 | 1
[12 empty] | 590 | 21.6601 | 1
[12 empty] | 591 | 20.7076 | 1
[12 empty] | 592 | 21.4215 | 1
[12 empty] | 593 | 22.6401 | 1
[12 empty] | 594 | 23.7085 | 1
[12 empty] | 595 | 21.7697 | 1
[12 empty] | 596 | 22.5036 | 1
[12 empty] | 597 | 21.9929 | 1
[12 empty] | 598 | 18.9844 | 1
[12 empty] | 599 | 23.5819 | 1
[12 empty] | 600 | 20.1232 | 1
[12 empty] | 601 | 20.9568 | 1
[12 empty] | 602 | 20.766 | 1
[12 empty] | 603 | 19.8855 | 1
[12 empty] | 604 | 19.6105 | 1
[12 empty] | 605 | 21.4552 | 1
[12 empty] | 606 | 19.0961 | 1
[12 empty] | 607 | 20.8755 | 1
[12 empty] | 608 | 23.7884 | 1
[12 empty] | 609 | 23.2386 | 1
[12 empty] | 610 | 23.4577 | 1
[12 empty] | 611 | 21.7571 | 1
[12 empty] | 612 | 21.286 | 1
[12 empty] | 613 | 20.2446 | 1
[12 empty] | 614 | 21.9646 | 1
[12 empty] | 615 | 19.4318 | 1
[12 empty] | 616 | 22.0995 | 1
[12 empty] | 617 | 24.3349 | 0
[12 empty] | 618 | 24.0434 | 0
[12 empty] | 619 | 21.9586 | 1
[12 empty] | 620 | 21.9342 | 1
[12 empty] | 621 | 20.0774 | 1
[12 empty] | 622 | 19.2301 | 1
[12 empty] | 623 | 24.8246 | 0
[12 empty] | 624 | 21.9343 | 1
[12 empty] | 625 | 20.9988 | 1
[12 empty] | 626 | 20.6802 | 1
[12 empty] | 627 | 21.6364 | 1
[12 empty] | 628 | 19.8292 | 1
[12 empty] | 629 | 23.9182 | 1
[12 empty] | 630 | 23.4623 | 1
[12 empty] | 631 | 22.9004 | 1
[12 empty] | 632 | 23.4485 | 1
[12 empty] | 633 | 23.0029 | 1
[12 empty] | 634 | 21.5224 | 1
[12 empty] | 635 | 22.4599 | 1
[12 empty] | 636 | 21.9592 | 1
[12 empty] | 637 | 21.8837 | 1
[12 empty] | 638 | 23.3686 | 1
[12 empty] | 639 | 20.0773 | 1
[12 empty] | 640 | 20.7144 | 1
[12 empty] | 641 | 24.2654 | 0
[12 empty] | 642 | 19.5136 | 1
[12 empty] | 643 | 17.7651 | 1
[12 empty] | 644 | 20.2353 | 1
[12 empty] | 645 | 24.6562 | 0
[12 empty] | 646 | 20.6024 | 1
[12 empty] | 647 | 19.8677 | 1
[12 empty] | 648 | 22.4431 | 1
[12 empty] | 649 | 24.3038 | 0
[12 empty] | 650 | 21.1894 | 1
[12 empty] | 651 | 23.7192 | 1
[12 empty] | 652 | 22.0553 | 1
[12 empty] | 653 | 24.357 | 0
[12 empty] | 654 | 21.4843 | 1
[12 empty] | 655 | 20.6417 | 1
[12 empty] | 656 | 27.2896 | 0
[12 empty] | 657 | 22.3059 | 1
[12 empty] | 658 | 22.0247 | 1
[12 empty] | 659 | 22.495 | 1
[12 empty] | 660 | 23.2463 | 1
[12 empty] | 661 | 19.7558 | 1
[12 empty] | 662 | 20.6902 | 1
[12 empty] | 663 | 19.3191 | 1
[12 empty] | 664 | 19.8833 | 1
[12 empty] | 665 | 24.3724 | 0
[12 empty] | 666 | 25.0829 | 0
[12 empty] | 667 | 20.3338 | 1
[12 empty] | 668 | 23.9587 | 1
[12 empty] | 669 | 23.0264 | 1
[12 empty] | 670 | 21.1103 | 1
[12 empty] | 671 | 23.1544 | 1
[12 empty] | 672 | 20.2505 | 1
[12 empty] | 673 | 25.6465 | 0
[12 empty] | 674 | 21.7839 | 1
[12 empty] | 675 | 23.3907 | 1
[12 empty] | 676 | 19.8128 | 1
[12 empty] | 677 | 18.0889 | 1
[12 empty] | 678 | 21.6547 | 1
[12 empty] | 679 | 23.3861 | 1
[12 empty] | 680 | 23.8773 | 1
[12 empty] | 681 | 22.984 | 1
[12 empty] | 682 | 24.0078 | 0
[12 empty] | 683 | 21.0343 | 1
[12 empty] | 684 | 23.9186 | 1
[12 empty] | 685 | 19.0307 | 1
[12 empty] | 686 | 22.1676 | 1
[12 empty] | 687 | 21.7093 | 1
[12 empty] | 688 | 19.7168 | 1
[12 empty] | 689 | 21.95 | 1
[12 empty] | 690 | 19.6515 | 1
[12 empty] | 691 | 24.7201 | 0
[12 empty] | 692 | 21.2127 | 1
[12 empty] | 693 | 23.7287 | 1
[12 empty] | 694 | 22.7985 | 1
[12 empty] | 695 | 21.7086 | 1
[12 empty] | 696 | 20.0836 | 1
[12 empty] | 697 | 20.6889 | 1
[12 empty] | 698 | 24.5513 | 0
[12 empty] | 699 | 21.0777 | 1
[12 empty] | 700 | 22.689 | 1
[12 empty] | 701 | 21.2399 | 1
[12 empty] | 702 | 23.7143 | 1
[12 empty] | 703 | 20.1486 | 1
[12 empty] | 704 | 24.565 | 0
[12 empty] | 705 | 21.579 | 1
[12 empty] | 706 | 21.9863 | 1
[12 empty] | 707 | 23.2122 | 1
[12 empty] | 708 | 24.0318 | 0
[12 empty] | 709 | 21.0644 | 1
[12 empty] | 710 | 24.2908 | 0
[12 empty] | 711 | 21.9844 | 1
[12 empty] | 712 | 20.3723 | 1
[12 empty] | 713 | 18.7271 | 1
[12 empty] | 714 | 20.2345 | 1
[12 empty] | 715 | 21.7952 | 1
[12 empty] | 716 | 19.8614 | 1
[12 empty] | 717 | 22.9227 | 1
[12 empty] | 718 | 21.7972 | 1
[12 empty] | 719 | 23.2038 | 1
[12 empty] | 720 | 20.7914 | 1
[12 empty] | 721 | 23.0996 | 1
[12 empty] | 722 | 22.3057 | 1
[12 empty] | 723 | 22.6982 | 1
[12 empty] | 724 | 20.5253 | 1
[12 empty] | 725 | 20.6261 | 1
[12 empty] | 726 | 20.707 | 1
[12 empty] | 727 | 27.837 | 0
[12 empty] | 728 | 22.3936 | 1
[12 empty] | 729 | 21.7924 | 1
[12 empty] | 730 | 23.3909 | 1
[12 empty] | 731 | 20.8918 | 1
[12 empty] | 732 | 20.7301 | 1
[12 empty] | 733 | 23.7737 | 1
[12 empty] | 734 | 21.9886 | 1
[12 empty] | 735 | 21.3523 | 1
[12 empty] | 736 | 19.4461 | 1
[12 empty] | 737 | 21.635 | 1
[12 empty] | 738 | 21.2844 | 1
[12 empty] | 739 | 21.1337 | 1
[12 empty] | 740 | 19.1256 | 1
[12 empty] | 741 | 23.8522 | 1
[12 empty] | 742 | 20.934 | 1
[12 empty] | 743 | 19.4199 | 1
[12 empty] | 744 | 21.4541 | 1
[12 empty] | 745 | 21.1651 | 1
[12 empty] | 746 | 23.0969 | 1
[12 empty] | 747 | 20.3444 | 1
[12 empty] | 748 | 22.55 | 1
[12 empty] | 749 | 23.4293 | 1
[12 empty] | 750 | 26.0191 | 0
[12 empty] | 751 | 25.3068 | 0
[12 empty] | 752 | 20.2745 | 1
[12 empty] | 753 | 23.0769 | 1
[12 empty] | 754 | 21.626 | 1
[12 empty] | 755 | 24.3047 | 0
[12 empty] | 756 | 23.1483 | 1
[12 empty] | 757 | 24.2309 | 0
[12 empty] | 758 | 20.5819 | 1
[12 empty] | 759 | 24.4093 | 0
[12 empty] | 760 | 21.7729 | 1
[12 empty] | 761 | 20.9164 | 1
[12 empty] | 762 | 22.1391 | 1
[12 empty] | 763 | 22.276 | 1
[12 empty] | 764 | 20.6616 | 1
[12 empty] | 765 | 21.0848 | 1
[12 empty] | 766 | 21.8973 | 1
[12 empty] | 767 | 21.9648 | 1
[12 empty] | 768 | 22.8831 | 1
[12 empty] | 769 | 21.4829 | 1
[12 empty] | 770 | 20.1003 | 1
[12 empty] | 771 | 20.7318 | 1
[12 empty] | 772 | 22.9731 | 1
[12 empty] | 773 | 21.8348 | 1
[12 empty] | 774 | 20.0189 | 1
[12 empty] | 775 | 19.0897 | 1
[12 empty] | 776 | 19.8128 | 1
[12 empty] | 777 | 22.1229 | 1
[12 empty] | 778 | 26.607 | 0
[12 empty] | 779 | 22.5224 | 1
[12 empty] | 780 | 21.9399 | 1
[12 empty] | 781 | 23.057 | 1
[12 empty] | 782 | 22.3073 | 1
[12 empty] | 783 | 22.7508 | 1
[12 empty] | 784 | 23.0727 | 1
[12 empty] | 785 | 22.0066 | 1
[12 empty] | 786 | 20.0017 | 1
[12 empty] | 787 | 20.0135 | 1
[12 empty] | 788 | 21.7743 | 1
[12 empty] | 789 | 21.9512 | 1
[12 empty] | 790 | 21.8169 | 1
[12 empty] | 791 | 21.9273 | 1
[12 empty] | 792 | 25.0251 | 0
[12 empty] | 793 | 23.9969 | 1
[12 empty] | 794 | 20.3479 | 1
[12 empty] | 795 | 21.1305 | 1
[12 empty] | 796 | 21.0052 | 1
[12 empty] | 797 | 22.6332 | 1
[12 empty] | 798 | 21.7596 | 1
[12 empty] | 799 | 21.6259 | 1
[12 empty] | 800 | 21.2418 | 1
[12 empty] | 801 | 22.5828 | 1
[12 empty] | 802 | 20.8439 | 1
[12 empty] | 803 | 19.8771 | 1
[12 empty] | 804 | 18.8413 | 1
[12 empty] | 805 | 20.2249 | 1
[12 empty] | 806 | 25.4333 | 0
[12 empty] | 807 | 21.1725 | 1
[12 empty] | 808 | 23.0318 | 1
[12 empty] | 809 | 21.1749 | 1
[12 empty] | 810 | 23.8875 | 1
[12 empty] | 811 | 21.5246 | 1
[12 empty] | 812 | 24.001 | 0
[12 empty] | 813 | 22.5302 | 1
[12 empty] | 814 | 21.9216 | 1
[12 empty] | 815 | 20.3887 | 1
[12 empty] | 816 | 24.1054 | 0
[12 empty] | 817 | 23.7644 | 1
[12 empty] | 818 | 21.7272 | 1
[12 empty] | 819 | 21.3463 | 1
[12 empty] | 820 | 23.2542 | 1
[12 empty] | 821 | 22.9061 | 1
[12 empty] | 822 | 22.0332 | 1
[12 empty] | 823 | 21.6868 | 1
[12 empty] | 824 | 22.2943 | 1
[12 empty] | 825 | 24.7737 | 0
[12 empty] | 826 | 20.5741 | 1
[12 empty] | 827 | 24.6228 | 0
[12 empty] | 828 | 25.132 | 0
[12 empty] | 829 | 21.7344 | 1
[12 empty] | 830 | 20.4696 | 1
[12 empty] | 831 | 20.4491 | 1
[12 empty] | 832 | 24.1192 | 0
[12 empty] | 833 | 21.856 | 1
[12 empty] | 834 | 22.1544 | 1
[12 empty] | 835 | 24.3638 | 0
[12 empty] | 836 | 21.4553 | 1
[12 empty] | 837 | 18.8528 | 1
[12 empty] | 838 | 20.8404 | 1
[12 empty] | 839 | 21.8042 | 1
[12 empty] | 840 | 21.2636 | 1
[12 empty] | 841 | 20.4804 | 1
[12 empty] | 842 | 23.8132 | 1
[12 empty] | 843 | 20.468 | 1
[12 empty] | 844 | 21.1738 | 1
[12 empty] | 845 | 21.1848 | 1
[12 empty] | 846 | 20.124 | 1
[12 empty] | 847 | 20.6085 | 1
[12 empty] | 848 | 21.8383 | 1
[12 empty] | 849 | 21.0393 | 1
[12 empty] | 850 | 20.0039 | 1
[12 empty] | 851 | 22.3701 | 1
[12 empty] | 852 | 22.7588 | 1
[12 empty] | 853 | 21.225 | 1
[12 empty] | 854 | 21.8332 | 1
[12 empty] | 855 | 25.8588 | 0
[12 empty] | 856 | 21.2629 | 1
[12 empty] | 857 | 22.6739 | 1
[12 empty] | 858 | 19.7792 | 1
[12 empty] | 859 | 22.009 | 1
[12 empty] | 860 | 21.3592 | 1
[12 empty] | 861 | 21.8519 | 1
[12 empty] | 862 | 23.3118 | 1
[12 empty] | 863 | 23.7793 | 1
[12 empty] | 864 | 19.7779 | 1
[12 empty] | 865 | 23.2595 | 1
[12 empty] | 866 | 22.5876 | 1
[12 empty] | 867 | 21.9987 | 1
[12 empty] | 868 | 19.5813 | 1
[12 empty] | 869 | 21.8312 | 1
[12 empty] | 870 | 21.5955 | 1
[12 empty] | 871 | 21.4571 | 1
[12 empty] | 872 | 19.4953 | 1
[12 empty] | 873 | 21.2198 | 1
[12 empty] | 874 | 24.2045 | 0
[12 empty] | 875 | 23.4935 | 1
[12 empty] | 876 | 25.8743 | 0
[12 empty] | 877 | 22.6863 | 1
[12 empty] | 878 | 23.1187 | 1
[12 empty] | 879 | 19.1649 | 1
[12 empty] | 880 | 24.1901 | 0
[12 empty] | 881 | 22.1609 | 1
[12 empty] | 882 | 22.0656 | 1
[12 empty] | 883 | 18.9009 | 1
[12 empty] | 884 | 20.6792 | 1
[12 empty] | 885 | 24.0085 | 0
[12 empty] | 886 | 23.3936 | 1
[12 empty] | 887 | 21.4438 | 1
[12 empty] | 888 | 20.5205 | 1
[12 empty] | 889 | 19.0065 | 1
[12 empty] | 890 | 22.5916 | 1
[12 empty] | 891 | 20.8403 | 1
[12 empty] | 892 | 21.9589 | 1
[12 empty] | 893 | 24.4265 | 0
[12 empty] | 894 | 22.9516 | 1
[12 empty] | 895 | 22.2194 | 1
[12 empty] | 896 | 24.1322 | 0
[12 empty] | 897 | 18.4591 | 1
[12 empty] | 898 | 21.5381 | 1
[12 empty] | 899 | 21.3095 | 1
[12 empty] | 900 | 23.6102 | 1
[12 empty] | 901 | 21.3329 | 1
[12 empty] | 902 | 21.4095 | 1
[12 empty] | 903 | 21.4213 | 1
[12 empty] | 904 | 21.0539 | 1
[12 empty] | 905 | 24.8528 | 0
[12 empty] | 906 | 23.768 | 1
[12 empty] | 907 | 22.2323 | 1
[12 empty] | 908 | 19.4513 | 1
[12 empty] | 909 | 20.6837 | 1
[12 empty] | 910 | 21.2462 | 1
[12 empty] | 911 | 22.8956 | 1
[12 empty] | 912 | 21.1298 | 1
[12 empty] | 913 | 22.2473 | 1
[12 empty] | 914 | 20.0522 | 1
[12 empty] | 915 | 20.8275 | 1
[12 empty] | 916 | 23.6414 | 1
[12 empty] | 917 | 22.8457 | 1
[12 empty] | 918 | 21.6096 | 1
[12 empty] | 919 | 20.0484 | 1
[12 empty] | 920 | 22.7093 | 1
[12 empty] | 921 | 19.0306 | 1
[12 empty] | 922 | 21.8757 | 1
[12 empty] | 923 | 18.6048 | 1
[12 empty] | 924 | 22.4267 | 1
[12 empty] | 925 | 19.8998 | 1
[12 empty] | 926 | 24.4194 | 0
[12 empty] | 927 | 22.8385 | 1
[12 empty] | 928 | 21.6807 | 1
[12 empty] | 929 | 19.5335 | 1
[12 empty] | 930 | 24.6673 | 0
[12 empty] | 931 | 23.2172 | 1
[12 empty] | 932 | 23.0695 | 1
[12 empty] | 933 | 23.7694 | 1
[12 empty] | 934 | 23.801 | 1
[12 empty] | 935 | 19.4345 | 1
[12 empty] | 936 | 23.6311 | 1
[12 empty] | 937 | 21.5148 | 1
[12 empty] | 938 | 21.1421 | 1
[12 empty] | 939 | 21.2836 | 1
[12 empty] | 940 | 21.9365 | 1
[12 empty] | 941 | 20.415 | 1
[12 empty] | 942 | 23.5848 | 1
[12 empty] | 943 | 23.2988 | 1
[12 empty] | 944 | 21.4646 | 1
[12 empty] | 945 | 24.3436 | 0
[12 empty] | 946 | 23.922 | 1
[12 empty] | 947 | 22.1464 | 1
[12 empty] | 948 | 21.7307 | 1
[12 empty] | 949 | 25.43 | 0
[12 empty] | 950 | 21.303 | 1
[12 empty] | 951 | 21.9488 | 1
[12 empty] | 952 | 24.3853 | 0
[12 empty] | 953 | 23.344 | 1
[12 empty] | 954 | 21.0261 | 1
[12 empty] | 955 | 21.9751 | 1
[12 empty] | 956 | 22.4524 | 1
[12 empty] | 957 | 19.6884 | 1
[12 empty] | 958 | 23.0559 | 1
[12 empty] | 959 | 21.2709 | 1
[12 empty] | 960 | 21.6989 | 1
[12 empty] | 961 | 22.1461 | 1
[12 empty] | 962 | 20.9559 | 1
[12 empty] | 963 | 19.2895 | 1
[12 empty] | 964 | 21.0256 | 1
[12 empty] | 965 | 22.3034 | 1
[12 empty] | 966 | 22.3332 | 1
[12 empty] | 967 | 20.9861 | 1
[12 empty] | 968 | 21.4535 | 1
[12 empty] | 969 | 22.4271 | 1
[12 empty] | 970 | 19.9085 | 1
[12 empty] | 971 | 19.9816 | 1
[12 empty] | 972 | 20.0283 | 1
[12 empty] | 973 | 19.8219 | 1
[12 empty] | 974 | 22.2725 | 1
[12 empty] | 975 | 22.0081 | 1
[12 empty] | 976 | 20.8518 | 1
[12 empty] | 977 | 19.006 | 1
[12 empty] | 978 | 23.2868 | 1
[12 empty] | 979 | 24.0713 | 0
[12 empty] | 980 | 19.6515 | 1
[12 empty] | 981 | 20.5025 | 1
[12 empty] | 982 | 18.623 | 1
[12 empty] | 983 | 21.8904 | 1
[12 empty] | 984 | 23.6171 | 1
[12 empty] | 985 | 20.0626 | 1
[12 empty] | 986 | 24.1752 | 0
[12 empty] | 987 | 24.0591 | 0
[12 empty] | 988 | 21.3283 | 1
[12 empty] | 989 | 21.2777 | 1
[12 empty] | 990 | 22.119 | 1
[12 empty] | 991 | 21.0168 | 1
[12 empty] | 992 | 26.2412 | 0
[12 empty] | 993 | 23.9197 | 1
[12 empty] | 994 | 24.7814 | 0
[12 empty] | 995 | 21.9798 | 1
[12 empty] | 996 | 19.4632 | 1
[12 empty] | 997 | 21.6424 | 1
[12 empty] | 998 | 24.5384 | 0
[12 empty] | 999 | 19.9691 | 1
[12 empty] | 1000 | 22.438 | 1